Сводный отчет о реализации программ за 2013 год.

В 2013 году администрацией города Кировска были утверждены 18 муниципальных долгосрочных целевых программ (далее – программы). Общий объем финансового обеспечения мероприятий программ составил 277182,4 тыс. руб. или 100% от плановых сумм утвержденных муниципальными правовыми актами программ. Исполнение программных мероприятий было произведено на сумму 258986,12 тыс. руб. или 93,44% от запланированного объема финансовых средств. Перечень долгосрочных целевых программ, реализовывавшихся в 2013 году, приведен в таблице:

тыс.рублей

| № п/п | Наименование программы | Фактически предусмотрено | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Кировск на 2012-2015 годы" | 72 457,00 | 72 132,80 | 99,55% |
| 2 | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» | 35 687,10 | 35 625,65 | 99,83% |
| 3 | Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2015 годы" | 12 751,00 | 12 751,00 | 100,00% |
| 4 | Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы" | 39 054,90 | 32 222,67 | 82,51% |
| 5 | Долгосрочная целевая программа "SOS" на 2013-2015 годы ("Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота на территории города Кировска на 2013-2015 годы") | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| 6 | Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012-2015 годы" | 2 520,00 | 2 240,54 | 88,91% |
| 7 | Долгосрочная целевая программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2012-2014 годы" | 4 155,20 | 4 102,32 | 98,73% |
| 8 | Долгосрочная целевая программа "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы" | 4 189,00 | 4 178,50 | 99,75% |
| 9 | Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта города Кировска на 2012-2015 годы" | 11 502,70 | 10 779,05 | 93,71% |
| 10 | Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы" | 37 671,50 | 37 671,50 | 100,00% |
| 11 | Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2013 - 2015 годах» | 4 658,30 | 4 639,08 | 99,59% |
| 12 | Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы" | 620,90 | 606,80 | 97,73% |
| 13 | Долгосрочная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы» | 15 246,50 | 13 208,03 | 86,63% |
| 14 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в городе Кировске на 2012-2015 годы" | 2 355,60 | 1 484,85 | 63,03% |
| 15 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» | 9 726,10 | 9 725,73 | 100,00% |
| 16 | Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск " на 2012-2015 годы" | 3 173,20 | 1 379,10 | 43,46% |
| 17 | Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013 – 2015 годы» | 6 008,20 | 5 960,40 | 99,20% |
| 18 | Долгосрочная целевая программа «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы» | 15 285,20 | 10 158,10 | 66,46% |
|  | ИТОГО | 277 182,40 | 258 986,12 | 93,44% |

- Отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий

программы «Развитие образования города Кировска на 2012 – 2015 годы»

за 2013 год

тыс.руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактичес-ки предусмотрено | Профинан-сировано | Исполне-но (кассо-вые расходы) | Остаток денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманс-кой области | Федеральный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Модернизация образования города Кировска» |
| 1. | Совершенствование учительского корпуса: - обеспечение дальнейшего развития системы повышения квалификации работников образования; - развитие системы подготовки и переподготовки кадров; - организация конкурсов педагогического мастерства, стимулирование педагогов, участников профессиональных конкурсов разных уровней, в т.ч. в рамках реализации ПНПО | Весь период | 1,2,3,4 кв. | 531,4 | 531,4 | 528,2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов и руководителей образовательных учреждений, в т.ч. через деятельность городских методических сообществ, обучения на курсах в российских центрах подготовки и переподготовки педагогов | Весь период | 1,2,3,4 кв. | 331,4 | 331,4 | 328,2 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, направление победителей конкурсов для участия в региональных мероприятиях | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся: - совершенствование образовательной среды; - предоставление качественных услуг детям – инвалидам, детям с ОВЗ; - обеспечение деятельности ТПМПК г. Кировска | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 9188,7, в т.ч. Мб- 8628,7 Об-560,0 | 9188,7: Мб- 8628,7 Об-560,0 | 9107,5: Мб- 8547,5 Об-560,0 | Мб-81,2 | 560,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | - Обеспечение качественного образования (введение 3 часа физической культуры) | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обеспечение деятельности территориальной психолого – медико – педагогической комиссии | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Укрепление материально – технической базы МБОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» (Клуб юного техника) | постоянно | 1,2,3 кв. | 6287,8 | 6287,8 | 6208,1 | 79,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для объединения «Киокусинкайкарате» | постоянно | 1,2,3 кв. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Приобретение оборудования для объединения дизайн – студия «Византия» (вязальной машины и машины для изготовления трикотажных изделий) | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 117,8 | 117,8 | 117,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Приобретение оборудования, расходных материалов, командной формы для спортивно – технического объединения «Мотокросс» | 3, 4 кв. | 3, 4 кв. | 999,0 | 999,0 | 998,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2.3.10. | Укрепление МТБ Клуба юного техника | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 4680,0 | 4680,0 | 4601,3 | 78,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11. | Приобретение туристического оборудования и инвентаря | постоянно | 1,2,3 кв. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | Приобретение оргтехники в связи с открытием нового учебного объединения «Робототехника | 3,4 кв. | 3,4 кв. | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4. | Обновление и модернизация материально-технической базы: оснащение учреждений образования современным учебно- лабораторным оборудованием; оборудованием для мастерских, кабинетов обслуживающего труда, кабинетов начальных классов в рамках реализации ФГОС начального общего образования, в т.ч. | 2,3,4 кв. | 1,2,3,4 кв. | 2018,1 в т ч Мб- 1458,1 Об -560,0 | 2018,1 в т.ч. Мб – 1458,1 Об- 560,0 | 2018,1, в т.ч. Мб – 1458,1 Об- 560,0 | 0,0 | 560,0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Приобретение учебно – лабораторного, учебно – производственного оборудования в кабинеты начальных классов, среднего звена | 2,3,4 кв. | 1,2,3,4 кв. | 1878,1 в т .ч. Мб- 1318,1 Об -560,0 | 1878,1 в т .ч. Мб- 1318,1 Об -560,0 | 1878,1 в т .ч. Мб- 1318,1 Об -560,0 | 0,0 | 560,0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 | Модернизация ОУ путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся | 2,3,4 кв. | 1,2,3,4 кв. | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.7. | Приобретение оборудования и инструментов в мастерские, кабинеты обслуживающего труда | 3, 4 квартал | 1,2,3,4 кв. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Укрепление материально – технической базы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в целях реализации основных образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями, в т.ч.: | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 380,8 | 380,8 | 379,3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | Приобретение оборудования для обеспечения коррекционной деятельности МБДОУ | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 285,0 | 285,0 | 283,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3. | Приобретение материалов и оборудования для игровой, продуктивной, познавательно – исследовательской деятельности, двигательной активности, игровые модули | постоянно | 1,2,3,4 кв. | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Приобретение оборудования и инструментария для организации медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений (в соответствии с предписаниями) | 1,2 квартал | 1,2,3,4 кв. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3. | Модернизация системы физического воспитания | постоянно | 2,3 кв. | 1315,8 в т.ч. Мб- 65,8 Об – 1250,0 | 1315,8 в т.ч. Мб- 65,8 Об – 1250,0 | 1282,9 в т.ч. Мб- 64,1 Об – 1218,8 | 32,9 в т.ч. Мб – 1,7 Об – 31,2 | 1250,0 |  |  |
| 3.1. | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием | постоянно | 1, 2,3 кв. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Установка спортивных площадок | 2, 3, 4 кв. | 3,4 кв. | 1315,8 в т.ч. Мб- 65,8 Об – 1250,0 | 1315,8 в т.ч. Мб- 65,8 Об – 1250,0 | 1283,0 в т.ч. Мб- 64,1 Об – 1218,8 | 32,8 в т.ч. Мб – 1,7 Об – 31,2 | 1250,0 |  |  |
|  | Итого: подпрограмма «Модернизация образования» |  | 1,2.3,4 кв. | 11035,9 в т.ч. Мб-9225,9 Об-1810,0 | 11035,9 в т.ч. Мб-9225,9 Об-1810,0 | 10918,6 в т.ч. Мб-9139,8 Об-1778,8 | 117,3 в т.ч. Мб-86,1 Об-31,2 | 1810,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» |
| 1. | Создание универсальной безбарьерной среды | 2, 3, 4 кв. | 2,3,4 кв. | 1811,0 в т.ч. Мб - 905,5 Об – 905.5 | 1811,0 в т.ч. Мб - 905,5 Об – 905,5 | 1810,7 в т.ч. Мб - 905,2 Об – 905,5 | Мб-0,3 | 905,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей - инвалидов | 2, 3, 4 кв. | 2,3,4 кв. | 841,0 в т.ч. Мб- 420,5 Об -420,5 | 841,0 в т.ч. Мб- 420,5 Об -420,5 | 840,7 в т.ч. Мб- 420,2 Об -420,5 | Мб-0,3 | 420,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Оснащение образовательных учреждений специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | 2, 3, 4 кв. | 2,3,4 кв. | 970,0 в т.ч. Мб- 485,0 Об- 485,0 | 970,0 в т.ч. Мб- 485,0 Об- 485,0 | 970,0 в т.ч. Мб- 485,0 Об- 485,0 | 0,0 | 485,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: подпрограмма «Доступная среда» |  |  | 1811,0 в т.ч. Мб - 905,5 Об – 905.5 | 1811,0 в т.ч. Мб - 905,5 Об – 905,5 | 1810,7 в т.ч. Мб - 905,2 Об – 905,5 | Мб-0,3 | 905,5 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кировска» |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности | Весь период | 1,2,3,4 кв. | 3743,0 | 3743,0 | 3743,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Текущий ремонт эвакуационных выходов, путей эвакуации | 2, 3 кв. | 1,2,3,4кв. | 1458,7 | 1458,7 | 1458,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение системы противопожарной защиты в помещениях ОУ | 2, 3 кв. | 1,2,3,4 кв. | 2284,3 | 2284,3 | 2284,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение электрической безопасности | Весь период | 1,2,3,4 кв. | 477,6 | 477,6 | 477,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территорий ОУ, замена силового вводного кабеля | 4 кв. | 4 кв. | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2. | Ремонт электр. Оборудования | Весь период | 1,2,3,4 кв. | 472,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение технической безопасности | Весь период | 1,2,3,4 кв. | 43513,4 | 43513,4 | 43323,1 | 190,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования ОУ, проектные работы | Весь период | 1,2,3,4 кв. | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Текущий ремонт ОУ. В т.ч.: | Весь период | 1,2,3,4 кв | 43442,5 | 43442,5 | 43252,2 | 190,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Ремонт кровли | Весь период | 1,2,3,4 кв | 1978,5 | 1978,5 | 1868,6 | 109,9 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Ремонт фасада | Весь период | 1,2,3,4 кв | 2454,0 | 2454,0 | 2454,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей | Весь период | 1,2,3,4 кв | 2784,1 | 2784,1 | 2784,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей | Весь период | 1,2,3,4 кв | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Замена на автоматические тепловых узлов | Весь период | 1,2,3,4 кв | 4393,2 | 4393,2 | 4393,2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Замена оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ | Весь период | 1,2,3,4 кв | 5849,9 | 5849,9 | 5849,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Ремонт системы отопления | Весь период | 1,2,3,4 кв | 4991,5 | 4991,5 | 4991,1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Благоустройство территорий (устройство веранд) | Весь период | 1,2,3,4 кв | 4718,8 | 4718,8 | 4718,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Выполнение обязательных требований (ремонт и реконструкция медкабинетов; ремонт и реконструкция спортивных залов, классов и групп) | Весь период | 1,2,3,4 кв | 8433,8 | 8433,8 | 8362,5 | 71,3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Комплексный ремонт сетей, помещений здания по адресу ул. Ленина, 14 | Весь период | 1,2,3,4 кв | 5507,9 | 5507,9 | 5507,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.13 | Аварийный резерв | Весь период | 1,2,3,4 кв | 569,6 | 569,6 | 560,9 | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Ремонт входной группы и замена козырьков зданий образовательных учреждений | Весь период | 1,2,3,4 кв | 835,6 | 835,6 | 835,6 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2.15 | Ремонт приточной вентиляции | Весь период | 1,2,3,4 кв | 253,6 | 253,6 | 253,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.17. | Ремонт канализации | Весь период | 1,2,3,4 кв | 322,1 | 322,1 | 322,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение антитеррористической безопасности | Весь период | 1,2,3,4 кв | 4550,8 | 4550,8 | 4550,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Установка, модернизация и ремонт ограждения территорий ОУ | 1,2,3 кв. | 1,2,3,4 кв | 4016,9 | 4016,9 | 4016,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Установка видеонаблюдения | 2, 3, 4 кв. | 1,2,3,4 кв | 533,9 | 533,9 | 533,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. | Выполнение мероприятий в рамках реализации областной ВЦП «Комплексная безопасность учреждений системы образования» на 2013 – 2017 | 2,3 кв. | 1,2,3,4 кв | 315,0 в т.ч. Мб- 15,0 Об- 300,0 | 315,0 в т.ч. Мб- 15,0 Об- 300,0 | 299,3 в т.ч. Мб- 15,0 Об- 284,3 | 15,7 в т.ч. Мб- 0,0 Об- 15,7,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Техническое обследование зданий образовательных учреждений | 2,3 кв. | 1,2,3,4 кв | 315,0 в т.ч. Мб- 15,0 Об- 300,0 | 315,0 в т.ч. Мб- 15,0 Об- 300,0 | 299,3 в т.ч. Мб- 15,0 Об- 284,3 | 94,0 в т.ч. Мб- 0,0 Об- 15,7,0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  | Итого: подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кировска» |  | 1,2,3,4 кв | 52599,9 в т.ч. Мб- 52299,9 Об- 300,0 | 52599,9 в т.ч. Мб- 52299,9 Об- 300,0 | 52393,8 в т.ч. Мб-52109,5 Об-284,3 | 206,1 в т.ч. Мб-190,4 Об-15,7 | 300,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Школьное здоровое питание» |
| 1. | Ремонт, реконструкция и модернизация школьных столовых и пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.08 | 2,3 кв. | 1,2,3,4 кв | 1776,1 | 1776,1 | 1776,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Ремонт школьных столовых и пищеблоков | 3 кв. | 1,2,3,4 кв | 1589,4 | 1589,4 | 1589,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Приобретение оборудования и мебели для школьных столовых и пищеблоков | 2,3 кв. | 1,2,3,4 кв | 186,7 | 186,7 | 186,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: подпрограмма «Школьное здоровое питание» |  | 1,2,3,4 кв | 1776,1 | 1776,1 | 1776,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Информатизация образования города Кировска» |
| 2. | Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации |  | 1,2,3,4 кв | 5234,1 в т.ч. Мб- 1804,1 Об – 3430,0 | 5234,1 в т.ч. Мб- 1804,1 Об – 3430,0 | 5233,6 в т.ч. Мб-1803,6 Об-3430,0 | 0,5 в т.ч. Мб-0,5 Об-0,0 | 3430,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | Весь период | 1,2,3,4 кв | 5139,1 в т.ч. Мб-1804,1 Об-3335,0 | 5139,1 в т.ч. Мб-1804,1 Об-3335,0 | 5138,6 в т.ч. Мб-1803,6 Об-3335,0 | 0,5 Мб-0,5 Об-0,0 | 3335,0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Создание и развитие единых локальных вычислительных сетей общеобразовательных учреждений | Весь период | 1,2,3,4 кв | Об-95,0 | Об-95,0 | Об-95,0 | Об-0,0 | 95,0 | 0 | 0 |
|  | Итого: подпрограмма «Информатизация образования» |  | 1,2,3,4 кв | 5234,1 в т.ч. Мб- 1804,1 Об – 3430,0 | 5234,1 в т.ч. Мб- 1804,1 Об – 3430,0 | 5233,6 в т.ч. Мб-1803,6 Об-3430,0 | 0,5 в т.ч. Мб-0,5 Об-0,0 | 3430,0 | 0 | 0 |
|  | Итого: по программе |  |  | 72457,0 в т.ч. Мб- 66011,5 Об- 6445,5 | 72457,0 в т.ч. Мб- 66011,5 Об- 6445,5 | 72132,8 Мб-65734,2 Об-6398,6 | 324,2 Мб-277,3 Об-46,9 | 6445,5 | 0 | 0 |

Информация о выполнении программных мероприятий ДЦП «Развитие  образования  города Кировска на 2012 - 2015 годы»

и эффективности расходования финансовых средств

за 2013 год

| N | Мероприятия | Исполнители | Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования * | Оценка выполнения (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе / план по бюджету | факт |  |
| Подпрограмма «Модернизация образования города Кировска» |
| 1. | Совершенствование учительского корпуса: - обеспечение дальнейшего развития системы повышения квалификации работников образования; - развитие системы подготовки и переподготовки кадров; - организация конкурсов педагогического мастерства, стимулирование педагогов, участников профессиональных конкурсов разных уровней, в т.ч. в рамках реализации ПНПО | МКУ «Управление образования, ОУ | 531,4 | 528,2 | 99,4 % выполнено |
| 1.2. | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов и руководителей образовательных учреждений, в т.ч. через деятельность городских методических сообществ, обучения на курсах в российских центрах подготовки и переподготовки педагогов | --- | 331,4 | 328,2 | 99 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 1.3. | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, направление победителей конкурсов для участия в региональных мероприятиях | --- | 200,0 | 200 | выполнено |
| 2. | Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся: - совершенствование образовательной среды; - предоставление качественных услуг детям – инвалидам, детям с ОВЗ; - обеспечение деятельности ТПМПК г. Кировска | МКУ «Управление образования, ОУ | 9188,7: Мб-8628,7 Об-560,0 | 9107,5: Мб-8547,5 Об-560,0 | 99,1 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 2.1. | - Обеспечение качественного образования (введение 3 часа физической культуры) | --- | 202,0 | 202,0 | 100 % выполнено |
| 2.2. | Обеспечение деятельности территориальной психолого – медико – педагогической комиссии | --- | 150,0 | 150,0 | 100 % выполнено |
| 2.3. | Укрепление материально – технической базы МБОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» (Клуб юного техника) | МКУ «Управление образования, ЦДТ | 6287,7 | 6208,1 | 98,7 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 2.3.1. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для объединения «Киокусинкайкарате» | -- | 150,0 | 150,0 | 100 % выполнено |
| 2.3.2. | Приобретение оборудования для объединения дизайн – студия «Византия» (вязальной машины и машины для изготовления трикотажных изделий) | -- | 117,8 | 117,8 | 100 % выполнено |
| 2.3.4. | Приобретение оборудования, расходных материалов, командной фолрмы для спортивно – техничского объединения «Мотокросс» | -- | 999,0 | 998,0 | 99,8 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 2.3.10. | Укрепление МТБ Клуба юного техника | -- | 4680,0 | 4601,3 | 98,3 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 2.3.11. | Приобретение туристического оборудования и инвентаря | -- | 200,0 | 200,0 | 100 % выполнено |
| 2.3.12. | Приобретение оргтехники в связи с открытием нового учебного объединения «Робототехника» | -- | 141,0 | 141,0 | 100 % выполнено |
| 2.4. | Обновление и модернизация материально-технической базы: оснащение учреждений образования современным учебно- лабораторным оборудованием; оборудованием для мастерских, кабинетов обслуживающего труда, кабинетов начальных классов в рамках реализации ФГОС начального, среднего общего образования, в т.ч. | МКУ «Управление образования, ОУ | 2018,1 в т.ч. Мб – 1458,1 Об - 560,0 | 2018,1 в т.ч. Мб – 1458,1 Об - 560,0 | 100 % выполнено |
| 2.4.2 | Приобретение учебно – лабораторного, учебно – производственного оборудования в кабинеты начальных классов | --- | 1878,0 в т .ч. Мб- 1318,1 Об -560,0 | 1878,0 в т .ч. Мб- 1318,1 Об -560,0 | 100 % выполнено |
| 2.4.6 | Модернизация ОУ путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся | --- | 90,0 | 90,0 | 100 % выполнено |
| 2.4.7. | Приобретение оборудования и инструментов в мастерские, кабинеты обслуживающего труда | --- | 50,0 | 50,0 | 100 % выполнено |
| 2.5. | Укрепление материально – технической базы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в целях реализации основных образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями, в т.ч.: | МКУ «Управление образования, ОУ | 380,8 | 379,3 | 99,6 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 2.5.2. | Приобретение оборудования для обеспечения коррекционной деятельности МБДОУ | -- | 285,0 | 285,0 | 100 % выполнено |
| 2.5.3. | Приобретение материалов и оборудования для игровой, продуктивной, познавательно – исследовательской деятельности, двигательной активности, игровые модули | -- | 95,8 | 95,8 | 100 % выполнено |
| 2.6. | Приобретение оборудования и инструментария для организации медицинского обслуживания обучающихся образовательных учреждений (в соответствии с предписаниями) | МКУ «Управление образования, ОУ | 150,0 | 150,0 | 100 % выполнено |
| 3. | Модернизация системы физического воспитания | МКУ «Управление образования, ОУ | 1315,8 в т.ч. Мб – 65,8 Об – 1250,0 | 1282,9 в т.ч. Мб – 64,1 Об – 1218,8 | 97,4 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 3.2. | Установка спортивных площадок | --- | 1315,8 в т.ч. Мб – 65,8 Об – 1250,0 | 1282,9 в т.ч. Мб – 64,1 Об – 1218,8 | 97,4 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
|  | Итого: подпрограмма «Модернизация образования» |  | 11035,9 в т.ч. Мб-9225,9 Об – 1810,0 | 10918,6 в т.ч. Мб-9139,8 Об – 1778,8 | 98,9 % ВЫПОЛНЕНО экономия от конкурсных процедур |
| Подпрограмма «Доступная среда» |
| 1. | Создание универсальной безбарьерной среды | МКУ «Управление образования, ОУ | 1811,0 в т.ч. Мб - 905,5 Об – 905.5 | 1810,7 в т.ч. Мб - 905,2 Об – 905.5 |  |
| 1.1. | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей - инвалидов | --- | 841,0 в т.ч. Мб- 420,5 Об -420,5 | 840,7 в т.ч. Мб- 420,2 Об -420,5 | 99,9 % выполнено |
| 1.2. | Оснащение образовательных учреждений специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | --- | 970,0 в т.ч. Мб- 485,0 Об- 485,0 | 970,0 в т.ч. Мб- 485,0 Об- 485,0 | 100 % выполнено |
|  | Итого: подпрограмма «Доступная среда» |  | 1811,0 в т.ч. Мб - 905,5 Об – 905.5 | 1810,7 в т.ч. Мб - 905,2 Об – 905.5 | 99,9 % ВЫПОЛНЕНО |
| Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кировска» |
| 1. | Обеспечение пожарной безопасности | МКУ «Управление образования, ОУ | 3743,0 | 3743,0 | 100 % выполнено |
| 1.1. | Текущий ремонт эвакуационных выходов, путей эвакуации | --- | 1458,7 | 1458,7 | 100 % выполнено |
| 1.2. | Обеспечение системы противопожарной защиты в помещениях ОУ | --- | 2284,3 | 2284,3 | 100 % выполнено |
| 2. | Обеспечение электрической безопасности | МКУ «Управление образования, ОУ | 477,6 | 477,6 | 100 % выполнено |
| 2.1. | Ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территорий ОУ, замена силового вводного кабеля, обеспечивающего электроснабжение ОУ | --- | 5,6 | 5,6 | 100 % выполнено |
| 2.2. | Ремонт электр.оборудования | --- | 472,0 | 472,0 | 100 % выполнено |
| 3. | Обеспечение технической безопасности | --- | 43513,4 | 43323,1 | 99,6 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 3.1. | Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования ОУ, проектные работы | --- | 70,9 | 70,9 | 100 % выполнено |
| 3.2. | Текущий ремонт ОУ. В т.ч.: | --- | 43442,5 | 43252,2 | 99,6 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 3.2.1 | Ремонт кровли | --- | 1798,5 | 1688,6 | 93,9 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 3.2.2 | Ремонт фасада | --- | 2454,0 | 2454,0 | 100 % выполнено |
| 3.2.4 | Ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей | --- | 2784,1 | 2784,1 | 100 % выполнено |
| 3.2.5 | Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей | --- | 350,0 | 350,0 | 100 % выполнено |
| 3.2.6 | Замена на автоматические тепловых узлов | --- | 4393,2 | 4393,2 | 100 % выполнено |
| 3.2.7 | Замена оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ | --- | 5849,9 | 5849,8 | 100 % выполнено |
| 3.2.8 | Ремонт системы отопления | --- | 4991,5 | 4991,1 | 100 % выполнено |
| 3.2.9 | Благоустройство территорий (устройство веранд) | --- | 4718,8 | 4718,8 | 100 % выполнено |
| 3.2.10 | Выполнение обязательных требований (ремонт и реконструкция медкабинетов; ремонт и реконструкция спортивных залов, классов и групп) | --- | 8433,8 | 8362,5 | 99,2 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 3.2.12 | Комплексный ремонт сетей, помещений здания по адресу ул. Ленина, 14 | --- | 5507,9 | 5507,9 | 100 % выполнено |
| 3.2.13 | Аварийный резерв | --- | 569,6 | 560,9 | 98,5 % выполнено экономия от конкурсных процедур |
| 3.2.14. | Ремонт входной группы и замена козырьков зданий образовательных учреждений | --- | 835,6 | 835,6 | 100 % выполнено |
| 3.2.16. | Ремонт приточной вентиляции | --- | 253,6 | 253,6 | 100 % выполнено |
| 3.2.17. | Ремонт канализации | --- | 322,1 | 322,1 | 100 % выполнено |
| 4. | Обеспечение антитеррористической безопасности | МКУ «Управление образования, ОУ | 4550,8 | 4550,8 | 100 % выполнено |
| 4.1. | Установка, модернизация и ремонт ограждения территорий ОУ | --- | 4016,9 | 4016,9 | 100 % выполнено |
| 4.5. | Установка и ремонт системы видеонаблюдения | --- | 533,9 | 533,9 | 100 % выполнено |
| 5. | Выполнение мероприятий в рамках реализации областной ВЦП «Комплексная безопасность учреждений системы образования» на 2013 – 2017 | МКУ «Управление образования, ОУ | 315,0 в т.ч. Мб- 15.0 Об- 300,0 | 299,3 в т.ч. Мб- 15.0 Об- 284,3 |  |
| 5.1. | Техническое обследование зданий образовательных учреждений | --- | 315,0 в т.ч. Мб- 15.0 Об- 300,0 | 299,3 в т.ч. Мб- 15.0 Об- 284,3 | 95% выполнено экономия от конкурсных процедур |
|  | Итого: подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кировска» |  | 52599,9 в т.ч. Мб- 52299,9 Об- 300,0 | 52393,8 в т.ч. Мб- 52109,5 Об- 284,3 | 96,6% ВЫПОЛНЕНО экономия от конкурсных процедур |
| Подпрограмма «Школьное здоровое питание» |
| 1. | Ремонт, реконструкция и модернизация школьных столовых и пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.08 | МКУ «Управление образования, ОУ | 1776,1 | 1776,1 | 100 % выполнено |
| 1.1. | Ремонт школьных столовых и пищеблоков | --- | 1589,4 | 1589,4 | 100 % выполнено |
| 1.2. | Приобретение оборудования и мебели для школьных столовых и пищеблоков | --- | 186,7 | 186,7 | 100 % выполнено |
|  | Итого: подпрограмма «Школьное здоровое питание» |  | 1776,1 | 1776,1 | 100 % ВЫПОЛНЕНО |
| Подпрограмма «Информатизация образования города Кировска» |
| 2. | Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации | МКУ «Управление образования, ОУ | 5234,1 в т.ч. Мб- 1804,1 Об – 3430,0 | 5233,6 в т.ч. Мб- 1803,6 Об – 3430,0 |  |
| 2.1. | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | --- | 5139,1 в т.ч. Мб- 1804,1 Об – 3335,0 | 5139,1 в т.ч. Мб- 1803,6 Об – 3335,0 | 100 % выполнено |
| 2.3. | Создание и развитие единых локальных вычислительных сетей общеобразовательных учреждений | --- | Об-95,0 | Об-95,0 | 100 % выполнено |
|  | Итого: подпрограмма «Информатизация образования» | --- | 5234,1 в т.ч. Мб- 1804,1 Об – 3430,0 | 5233,6 в т.ч. Мб- 1803,6 Об – 3430,0 | 100 % ВЫПОЛНЕНО |
|  | Итого: по программе |  | 72457,0 в т.ч. Мб- 66011,5 Об- 6445,5 | 72132,8 в т.ч. Мб- 65734,2 Об- 6398,6 | 99,6 % ВЫПОЛНЕНО экономия от конкурсных процедур |

Оценка достижения целей ДЦП «Развитие  образования  города Кировска на 2012 - 2015  годы»

и эффективности ее реализации за 2013 год

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | период 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Подпрограмма «Модернизация образования» |
| Цель 1: Рост ресурсного обеспечения системы образования города Кировска, повышение качества предоставляемых услуг. |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |
| Показатель 1.1. Удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, от общей численности педагогических и руководящих работников, | 30 % | 55 % | 66,8 % |
| Показатель 1.2. Число молодых специалистов, работающих в системе образования Кировска | 19 | 40 | 20 |
| Показатель 1.3. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую профессиональную подготовку и переподготовку | 75 % | 85 % | 100 % |
| Показатель 1.4. Число эффективных сетевых профессиональных сообществ, оказывающих значимое положительное влияние на профессиональный рост учителей и повышение качества образования | 4 | 6 | 6 |
| Задача 2. Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся |  |  |  |
| Показатель 2.1. Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общего количества школьников | 72 % | 80 % | 83,3 % |
| Показатель 2.2. Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с основной общеобразовательной программой отвечающей Федеральным государственным требованиям | 55 % | 55 % | 76,5 % |
| Показатель 2.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в объединениях МБДОД «ЦДТ «Хибины» | 55 % | 55 % | 69 % |
| Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений» |
| Цель 1. Обеспечение безопасных, комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса |  |  |  |
| Показатель 1.1. Доля образовательных учреждений, обеспеченных специальным противопожарным оборудованием и обеспечивающих требования пожарной безопасности | 70 % | 98 % | 98% |
| Показатель 1.2. Доля образовательных учреждений, обеспечивающих требования электрической безопасности | 90 % | 100 % | 100 % |
| Показатель 1.3. Доля образовательных учреждений, обеспечивающих требования технической безопасности (с учетом проектов зданий) | 65 % | 85 % | 84,7 % |
| Показатель 1.4. Доля образовательных учреждений, имеющих ограждения, обеспечивающих антитеррористическую защищенность | 70 % | 90 % | 90 % |
| Подпрограмма «Школьное здоровое питание» |
| Цель 1. Внедрение современных моделей организации питания обучающихся, позволяющих обеспечить школьников доступным, качественным, полезным питанием |  |  |  |
| Показатель 1.1. Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных современным, технологическим оборудованием в пищеблоках и столовых | 75 % | 90 % | 90 % |
| Показатель 1.2. Доля образовательных учреждений, обеспечивающих технические требования к школьным столовым, пищеблокам | 85 % | 100 % | 100% |
| Подпрограмма «Информатизация образовательных учреждений» |
| Цель 1.Создание равных условий для подготовки обучающихся к полноценной жизни и деятельности в информационном обществе, повышение качества образования посредством интенсивного внедрения и рационального использования ИКТ в образовательном процессе |  |  |  |
| Показатель 1.1.Среднее количество обучающихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях | 13 | 11 | 6,2 |
| Показатель 1.2.Количество обучающихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях и имеющий доступ к сети Интернет, человек | 14 | 12 | 6,2 |
| Показатель 1.3.Доля общеобразовательных учреждений, имеющих кабинеты основ информатики и вычислительной техники в общеобразовательных учреждениях | 75 % | 87,5 % | 100% |
| Показатель 1.4.Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально- вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет | 25 % | 75 % | 100 % |
| Показатель 1.5.Доля работников общеобразовательных учреждений, имеющих базовые навыки использования ИКТ | 69 % | 85 % | 90 % |
| Показатель 1.6.Доля учителей, систематически использующих ИКТ в образовательном процессе | 39 % | 50 % | 86,5 % |
| Показатель 1.7.Доля уроков, проводимых с использованием ИКТ | 15 % | 25 % | 46,15 % |
| Показатель 1.8.Доля общеобразовательных учреждений, имеющих общешкольные локальные вычислительные сети | 37,5 % | 62,5 % | 100 % |
| Показатель 1.9.Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются информационные системы управления деятельностью | 25 % | 62,5 % | 50 % |
| Показатель 1.10.Доля образовательных учреждений, имеющих официальные веб- сайты, соответствующие современным требованиям, активно функционирующие и регулярно обновляемые | 75 % | 100% | 100 % |
| Показатель 1.11..Доля общеобразовательных учреждений, внедривших «электронный дневник» | 0 | 87,5 % | 100 % |
| Показатель 1.12.Доля общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно обновляемую медиатеку | 37,5 % | 75 % | 83 % |

2. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»

## 1. Основания для реализации программы

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации города Кировска от 15.10.2012 года № 1275 с внесенными изменениями от 04.02.2013 №184, от 10.07.2013 №1010, от 27.11.2013 №1611, от 27.12.2013 №1824.

## 2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по кварталам/годам и источниками финансирования | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по программе 2013 год | Факт 2013 год |  |
| 1. | Раздел 1 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Проведение собраний собственников жилых помещений МКД по вопросам: проведения энергетического обследования МКД; принятия общедомовых (коллективных) приборов учета в состав общего имущества МКД | 2013 год / 2013 год | - | - | Выполнено |
| 2. | Раздел 2 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | 2013/2013 | 18,5 5,0 – МБ, 13,5 - ВБС | 0,0 | не выполнено, собственники МКД отказались от проведения энергоаудита |
| 2.2 | Мероприятие 2.3 Установка приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | 2013/2013 | 1048,9 | 1048,88 | выполнено |
| 2.3 | Мероприятие 2.4 Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска | 2013/2013 | 2584,6 | 2576,77 | выполнено |
| 2.4 | Мероприятие 2.5 Модернизация системы теплоснабжения города Кировска (компенсация процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях с целью финансирования проектов в области модернизации системы теплоснабжения города Кировска) | 2013/2013 | 32000,0 2000,0 – МБ, 30000,0 – ОБ | 32000,0 2000,0 – МБ, 30000,0 – ОБ | выполнено |
| 3. | Раздел 3 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Установка коллективного прибора учета в МКД | 2013/2013 | 270,0 48,6 – МБ, 221,4 - ВБС | 0,0 | Не выполнено (согласно п. 12 ст. 13 Федерального Закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» после 01.07.2013 установка коллективных приборов учета в МКД является обязанностью ресурсноснабжающей организации) |
|  | Всего по программе |  | 35922,0, в т.ч.: МБ- 5687,1; ОБ- 30000,0; ВБС – 234,9. | 35625,65, в т.ч. МБ-5625,65; ОБ – 30000,0 |  |

## 3. Оценка достижения целей программы

Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | период 1 2013 год | период 2 2014 год | период 3 2015 год |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель: Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационных, технических и технологических мероприятий направленных на рациональное и экономное использование энергоресурсов при их производстве и потреблении. |
| Показатель 1.1 Проведение собраний собственников жилых помещений МКД по вопросу: - принятия общедомовых (коллективных) приборов учета в состав общего имущества МКД (ед.) | 31 | 144 | 144 | - | - | - | - |
| Задача 2: Обязательное применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда. |
| Показатель 2.1 Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности (ед.) | 0 | 40 | 0 | - | - | - | - |
| Показатель 2.2 Установка приборов учета гражданам, проживающим в помещениях , принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией (ед.) | 101 | 93 | 93 | 49 |  | 0 |  |
| Показатель 2.3 Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска: - замена проводов на СИП; - установка дополнительных опор; - замена светильников на энергосберегающие с заменой металоконтрукции | 5,345 14 156 | 10 4 5 | 10 4 5 | 124 |  | 248 |  |
| Задача 3: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения |
| Показатель 3.1 Установка коллективного прибора учета в МКД | 275 | 1 | 0 | - |  | - |  |

Мероприятие 2.1. не выполнено в связи с тем, что Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации провел собрание собственников в 80 многоквартирных домах, но собственники жилых помещений не проголосовали за проведение энергетического обследования МКД.

Мероприятие 3.1. не выполнено, так как согласно Федеральному закону                 от 23.11.2009 № 261-ФЗ установку коллективных приборов учета выполняют ресурсоснабжающие организации, которые неоднократно уведомлялись о необходимости исполнения вышеуказанного мероприятия.

## 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактически предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. | Остаток денежных средств, тыс. руб. (6 - 7) | Финансирование из других источников | Привлечено из других. источников на 1 руб. бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Обязательное применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда. |
| 1.1 | Мероприятие 2.1 Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | 2013 | 2013 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.3 Установка приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | 2013 | 2013 | 1048,9 | 1048,88 | 1048,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 2.4 Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска | 2013 | 2013 | 2584,6 | 2576,77 | 2576,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 2.5 Модернизация системы теплоснабжения города Кировска (компенсация процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях с целью финансирования проектов в области модернизации системы теплоснабжения города Кировска) | 2013 | 2013 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,94 |
| 2 | Задача 3: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения |
| 2.1 | Мероприятие 3.1 Установка коллективного прибора учета в МКД | 2013 | 2013 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  |  | 35922,0 | 35625,65 | 35625,65 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,84 |
|  | Из общего объема расходов расходы на: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Увеличение стоимости основных средств | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | НИОКР | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

## 5. Выводы:

В ходе реализации программных мероприятий была достигнута следующая основная цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационных, технических и технологических мероприятий направленных на рациональное и экономное использование энергоресурсов при их производстве и потреблении.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- разработка и проведение комплекса организационно- правовых мероприятий по управлению энергосбережением, их мониторинг, а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования;

- применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда;

В ходе реализации программы ряд мероприятий успешно выполнились, что привело к повышению комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска.

- Отчет о реализации

ДЦП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2015 гг.» за 2013 год.

1. Основания для реализации программы

Основанием реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2015 гг.» (далее - Программа) является постановление администрации города Кировска от 17.10.2011 № 1213 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2015 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1258, 30.04.2013 № 675, от 30.12.2013 № 1858).

2. Результаты выполнения программы

Отчет о результатах выполнения мероприятий программы представлен в таблице 2.

3. Оценка достижения целей программы

Основная цель Программы - создание условий для формирования современного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, возможности для удовлетворения потребности населения региона, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а, с другой стороны, обеспечивающего вклад в развитие экономики муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией.

В 2013 году были выполнены следующие мероприятия Программы:

1. Совершенствование нормативного и информационного обеспечения туристской отрасли, в том числе:

1.1. Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска;

1.2. Участие в работе официального сайта органов местного самоуправления города Кировска.

2. Содействие формированию и продвижению туристских продуктов на российском и международном рынках, в том числе:

2.1. Организация экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках, на объединенных стендах, участие в туристских и иных форумах;

2.2. Рекламно-информационное продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации, в центральных и региональных СМИ, туристских изданиях, специализированных журналах и каталогах;

2.3. Организация и проведение фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед».

3. Содействие повышению качества туристских услуг, в том числе:

3.1. Развитие деятельности «Туристско-информационного центра»;

3.2. Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма.

4. Содействие развитию объектов туристской индустрии, в том числе:

4.1. Разработка проектно-сметной документации строительства скоростной гондольной канатной дороги.

5. Научное и методическое обеспечение развития туризма, в том числе:

5.1. Разработка методики учета вклада в экономику города от туристской деятельности и разработка методики учета турпотока прибывающего в г. Кировск (разработка инструментария количественных характеристик туристского потока, оценка количественных показателей туристского потока);

5.2. Проведение социологического исследования туристского потока – качественные характеристики (разработка инструментария оценки качественного состава туристского потока, Проведение социологического исследования туристского потока);

5.3. Разработка концепции развития туризма (разработка инструментария по проведению мониторинга состояния туристской инфраструктуры; мониторинг состояния туристской инфраструктуры);

5.4. Запрос статистических данных.

В рамках реализации Программы, а также муниципальной программы «Реализация проекта «Salla Gate – Партнерство в  области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014 год» в 2013 году сотрудники отдела «Туристско-информационный центр» администрации города Кировска приняли участие в следующих туристских выставках, представляя туристские предприятия г.Кировска:

- «Интурмаркет - 2013» (г. Москва),

- «Кольский партнериат», «Отдых для северян» - 2013 (г. Мурманск)

- Международная туристская выставка «Oulun erämessut - 2013» (г.Оулу, Финляндия)

- «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET» (г.Санкт-Петербург)

- «Московский лыжный салон – 2013» (г. Москва)

- «Мурманская область инвестиционная – 2013» (г. Мурманск)

На протяжении четырех лет (2008, 2010-2012) на Московском лыжном салоне г. Кировск является единственным муниципальным образованием – представителем от Мурманской области. В 2013 году на Московском лыжном салоне была развернута масштабная выставочная экспозиция горнолыжных курортов юга Мурманской области в рамках проекта «Salla Gate». Организационные мероприятия по заключению договоров, оформлению стенда, доставке раздаточного материала и др. проведены сотрудниками Туристско-информационного центра администрации города Кировска.

В 2013 году подготовлены макеты и изданы карты для туристов по городу Кировску с обозначением туристских объектов тиражом 5000 экз. Изготовлена и подготовлена к размещению на здании Туристско-информационного центра карта города размером 100х170 см.

К сезону 2013 информация о г. Кировске размещена в специализированном издании «Горнолыжная индустрия в лицах».

В 2013 году информация о г. Кировске размещена в газете «Комсомольская правда» - полноцветная полоса формата А3.

В 2013 году размещена информация в календаре-справочнике «Первые лица: Власть. Бизнес. Общество.»

В 2013 году по заказу администрации города Кировска были изготовлены два промо-ролика о зимних и летних возможностях для отдыха в городе Кировске. Ролики успешно транслировались на выставочных мероприятиях, раздавались туристам.

В 2013 году информация о Кировске размещена в интернет-издании skistop.ru.

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

| Наименование целей и показателей | Единица измерения показателя | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  |  | план | факт | план | факт 1 | план | факт | план | факт |
| 1. Въездной туристский поток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Число лиц, размещенных за год в КСР | чел. | 11217 | 11868 | 8566 | 12782 | - | 13817 | - | 14570 | - |
| 1.2. Число иностранных граждан, размещенных в за год в КСР | чел. | 896 | 948 | - 2 | 1021 | - | 1104 | - | 1211 | - |
| 2. Материально-техническая база туризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество КСР | шт. | 10 | 10 | 8 | 11 | - | 12 | - | 12 | - |
| Совокупный номерной фонд КСР | номер | 265 | 265 | 252 | 270 | - | 380 | - | 380 | - |

1) Данные не приводятся, так как в 2013 году в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области средствами размещения были предоставлены сведения за 2012 год. На момент составления отчета данные за 2013 год отсутствуют.

2) Данные не приводятся, так как не указываются в информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области по форме «Коллективные средства размещения по муниципальному образованию г. Кировск с подведомственной территорией за 2012 год».

4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

В 2013 году в рамках реализации Программы было освоено 12751 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 1541 тыс. рублей, из областного – 11210 тыс. рублей.

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Отчет об освоении выделенных финансовых средств

и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактически предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников | Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование нормативного и информационного обеспечения туристской отрасли |
| 1.3. | Участие в работе официального сайта органов местного самоуправления города Кировска | 4 кв. | 4 кв. | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Содействие формированию и продвижению туристских продуктов на российском и международном рынках |
| 2.1. | Организация экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках, на объединенных стендах, участие в туристских и иных форумах | 1, 2, 4 кв. | 1, 2, 4 кв. | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Рекламно-информационное продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации, в центральных и региональных СМИ, туристских изданиях, специализированных журналах и каталогах | 2, 3, 4 кв. | 2, 3, 4 кв. | 187,4 | 187,4 | 187,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Организация и проведение фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед» | 1 кв. | 1 кв. | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Содействие повышению качества туристских услуг |
| 4. | Содействие развитию объектов туристской индустрии |
| 4.2. | Разработка проектно- сметной документации строительства скоростной гондольной канатной дороги | 2 кв. | 2 кв. | 590 | 590 | 590 | 0 | 11210 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Научное и методическое обеспечение развития туризма |
| 5.1. | Разработка методики учета вклада в экономику города от туристской деятельности и разработка методики учета турпотока прибывающего в г. Кировск |
| 5.1.1. | Разработка инструментария количественных характеристик туристского потока | 4 кв. | 4 кв. | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Оценка количественных показателей туристского потока | 4 кв. | 4 кв. | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Проведение социологического исследования туристского потока – качественные характеристики |
| 5.2.1. | Разработка инструментария оценки качественного состава туристского потока | 2 кв. | 2 кв. | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Проведение социологического исследования туристского потока | 2 кв. | 2 кв. | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Разработка концепции развития туризма |
| 5.3.1. | Разработка инструментария по проведению мониторинга состояния туристской инфраструктуры | 3 кв. | 3 кв. | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. | Мониторинг состояния туристской инфраструктуры | 3 кв. | 3 кв. | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.3. | Запрос статистических данных | 3 кв. | 3 кв. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по программе: |  |  | 1541 | 1541 | 1541 | 0 | 11210 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

Информация

о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

| № | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования* | Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по программе | Факт |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативного и информационного обеспечения туристской отрасли |
| 1.1 | Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска | 2013 год/2013 год | 0 | 0 | В рамках проектов «Salla Gate» и «Kola Sport» были изданы 2 тиража двуязычных каталогов «Горнолыжные курорты Лапландии» (Россия и Финляндия) (2 тиража по 2000 шт.). К осенним выставкам 2013 года тираж указанных каталогов был переиздан. Вся организационная работа по изданию каталогов проведена сотрудниками Туристско-информационного центра администрации города Кировска. |
|  | МБ |  | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Участие в работе официального сайта органов местного самоуправления города Кировска | 2013 год/2013 год | 32,9 | 32,9 | В 2013 году заключен по договору на сервисное обслуживание с ООО «ЮМИСОФТ» администрации города Кировска предоставлено сервисное обслуживание по использованию неисключительной лицензии на использование программного обеспечения - «Системы управления сайтами UMI.CMS» |
|  | МБ |  | 32,9 | 32,9 |  |
| 2. Содействие формированию и продвижению туристских продуктов на российском и международном рынках |
| 2.1 | Организация экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках, на объединенных стендах, участие в туристских и иных форумах | 2013 год/2013 год | 85,8 | 85,8 | В 2013 году сотрудники отдела «Туристско-информационный центр» администрации города Кировска приняли участие в следующих туристских выставках, представляя туристские предприятия г.Кировска: • «Интурмаркет - 2013» (г. Москва), • «Кольский партнериат», «Отдых для северян» - 2013 (г. Мурманск) • Международная туристская выставка «Oulun erämessut - 2013» (г.Оулу, Финляндия) • «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET» (г.Санкт-Петербург) • «Московский лыжный салон – 2013» (г. Москва) • «Мурманская область инвестиционная – 2013» (г. Мурманск) |
|  | МБ |  | 85,8 | 85,8 |  |
| 2.2 | Рекламно-информационное продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации, в центральных и региональных СМИ, туристских изданиях, специализированных журналах и каталогах | 2013 год/2013 год | 187,4 | 187,4 | К сезону 2013 информация о г. Кировске размещена в специализированном издании «Горнолыжная индустрия в лицах». В 2013 году информация о г. Кировске размещена в газете «Комсомольская правда» - полноцветная полоса формата А3. В 2013 году размещена информация в календаре-справочнике «Первые лица: Власть. Бизнес. Общество.» В 2013 году по заказу администрации города Кировска были изготовлены два промо-ролика о зимних и летних возможностях для отдыха в городе Кировске. Ролики успешно транслировались на выставочных мероприятиях, раздавались туристам. В 2013 году информация о Кировске размещена в интернет-издании skistop.ru. |
|  | МБ |  | 187,4 | 187,4 |  |
| 2.4 | Организация и проведение фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед» | 2013 год/2013 год | 50 | 50 | При поддержке администрации города Кировска проведен фестиваль «Снеголёд», в т.ч. ледовое шоу «Бешеная пила». |
|  | МБ |  | 50 | 50 |  |
| 3. Содействие повышению качества туристских услуг |
| 3.1 | Развитие деятельности «Туристско-информационного центра» | 2013 год/2013 год | 0 | 0 | Туристско-информационный центр располагается на центральной площади г. Кировска, что обеспечивает его доступность для туристов в рабочие часы. Туристско-информационный центр осуществляет предоставление информации туристам посредством телефонной связи и сети «Интернет»: с помощью электронной почты и путём размещения и поддержания в актуальном состоянии информации о туристских ресурсах на официальном сайте г. Кировска – www.kirovsk.ru. Проводился анализ по целям обращения Проводились консультации предпринимателей по вопросам законодательства в области туризма, поддержки малого и среднего бизнеса, взаимодействия с органами исполнительной власти разных уровней, продвижение туристских предприятий посредством СМИ, интернет-ресурсов, выставок и др. |
| 3.2 | Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма | 2013 год/2013 год | 0 | 0 | Администрация города Кировска является партнером в следующих международных проектах: 1. «Kolarctic Sports and Recreational Activities» 2011 - 2013 гг., получивший финансирование в 2011 году в рамках программы «KOLARCTIC ENPI CBC PROGRAMME 2007-2013» (первый раунд 11.01.2010 - 09.04.2010). Главной целью проекта является развитие приграничного сотрудничества между Восточной Лапландией и центральными и южными территориями Мурманской области в области спорта и физической культуры, а также связанное с этим развитие туризма. 2. «SALLA GATE – партнерство в области бизнеса и туризма», получивший финансирование в 2012 году в рамках программы «KOLARCTIC ENPI CBC PROGRAMME 2007-2013» (третий раунд подачи заявок 15.08.2011 – 14.11. 2011). Главной целью проекта является формирование динамично развивающейся партнерской среды в области экономики путем создания действующей сети участников проекта: предпринимателей и компаний, в двух приоритетных отраслях: в туризме и в кластере, обслуживающем горнодобывающую промышленность. В данном проекте все сотрудники отдела являются участниками рабочей группы по реализации проекта. В рамках данных проектов в течении 2013 года регулярно организовывались выездные мероприятия на территории проектного региона и прием делегаций на территории муниципального образования г. Кировск. |
|  | МБ |  | 0 | 0 |  |
| 4. Содействие развитию объектов туристской индустрии |
| 4.2 | Разработка проектно- сметной документации строительства скоростной гондольной канатной дороги | 2013 год/2013 год | 11800 | 11800 | Разработана проектно- сметная документация строительства скоростной гондольной канатной дороги |
|  | МБ |  | 590 | 590 |  |
|  | ОБ |  | 11210 | 11210 |  |
| 5. Научное и методическое обеспечение развития туризма |
| 5.1. | Разработка методики учета вклада в экономику города от туристской деятельности и разработка методики учета турпотока прибывающего в г. Кировск |
| 5.1.1 | Разработка инструментария количественных характеристик туристского потока | 2013 год/2013 год | 99 | 99 | Разработан инструментарий количественных характеристик туристского потока. |
|  | МБ |  | 99 | 99 |  |
| 5.1.2 | Оценка количественных показателей туристского потока | 2013 год/2013 год | 99,9 | 99,9 | Проведена оценка количественных показателей туристского потока. |
|  | МБ |  | 99,9 | 99,9 |  |
| 5.2. | Проведение социологического исследования туристского потока – качественные характеристики |
| 5.2.1 | Разработка инструментария оценки качественного состава туристского потока | 2013 год/2013 год | 98 | 98 | Разработан инструментарий оценки качественного состава туристского потока. |
|  | МБ |  | 98 | 98 |  |
| 5.2.2 | Проведение социологического исследования туристского потока | 2013 год/2013 год | 99,9 | 99,9 | Проведено социологического исследования туристского потока. |
|  | МБ |  | 99,9 | 99,9 |  |
| 5.3. | Разработка концепции развития туризма |
| 5.3.1 | Разработка инструментария по проведению мониторинга состояния туристской инфраструктуры | 2013 год/2013 год | 97 | 97 | Разработан инструментарий по проведению мониторинга состояния туристской инфраструктуры. |
|  | МБ |  | 97 | 97 |  |
| 5.3.2 | Мониторинг состояния туристской инфраструктуры | 2013 год/2013 год | 99,9 | 99,9 | Проведен мониторинг состояния туристской инфраструктуры. |
|  | МБ |  | 99,9 | 99,9 |  |
| 5.3.3 | Запрос статистических данных | 2013 год/2013 год | 1,2 | 1,2 | Получены статистические данные. |
|  | МБ |  | 1,2 | 1,2 |  |
| Всего по Программе | 12751 | 12751 |  |
| МБ | 1541 | 1541 |  |
| ОБ | 11210 | 11210 |  |

- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»

## 1. Основания для реализации программы

## Долгосрочная целевая программа « Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Кировска от 29.01.2013 года № 139 (в редакции от 30.05.2013 № 813, от 26.07.2013 № 1072, от 27.11.2013 № 1612, от 27.12.2013 №1818).

## 2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по кварталам/годам и источниками финансирования | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по программе 2013 год | Факт 2013 год |  |
| 1. | Раздел 1 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну | 2013/2013 | 1440,9 | 0 | Выполнено (подрядной организацией не предоставлены платёжные документы) |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Установка ограждающих конструкций (металлических ограждений) | 2013/2013 | 859,4 | 859,34 | Выполнено |
| 2. | Раздел 2 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Строительство детских игровых площадок | 2013/2013 | 19432,11 | 1943,11 | Выполнено |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Строительство спортивных площадок | 2013/2013 | 3885,1 | 3885,02 | Выполнено |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Строительство зон отдыха | 2013/2013 | 1282,2 | 1282,18 | Выполнено |
| 3. Раздел 3 |
| 3.1 | Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств | 2013/2013 | 2782,94 | 2782,94 | Выполнено |
| 4. Раздел 4 |
| 4.1 | Мероприятие 4.1 Устройство дренажной системы | 2013/2013 | 498,0 | 497,5 | Выполнено |
| 5. Раздел 5 |
| 5.1 | Мероприятие 5.1 Устройство лестниц | 2013/2013 | 1544,09 | 1544,08 | Выполнено |
| 6. Раздел 6 |
| 6.1 | Мероприятие 6.1 Реконструкция подпорной стены | 2013/2013 | 6836,65 | 1446,08 | Выполнено частично (в связи с необходимостью разработки нового проекта) |
| 6.2 | Мероприятие 6.2 Устройство подпорной стены | 2013/2013 | 493,5 | 493,42 | выполнено |
|  | Всего по программе: | Х | 39054,89 | 32222,67 | Х |

## 3. Оценка достижения целей программы

Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | период 1 2013 год | период 2 2014 год | период 3 2015 год |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель (задача) 1: организация озеленения территории города и совершенствование архитектурного облика города |
| Показатель 1.1 Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 1.2 Установка декоративных ограждающих конструкций (металлических ограждений) (п.м.) | 204,0 | 195,0 | 195,0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 2: устройство новых мест отдыха, детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак, площадок для скейтбордов |
| Показатель 2.1 Количество приобретённых и установленных детских площадок (ед.) | 0 | 9 | 9 | 3 |  | 7 |  |
| Показатель 2.2 Количество приобретённых и установленных спортивных площадок (ед.) | 0 | 3 | 3 | 2 |  | 1 |  |
| Показатель 2.3 Количество устроенных зон отдыха (ед.) | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |  |
| Цель (задача) 3: устройство на городской территории мест парковки автотранспортных средств |
| Показатель 3.1 Количество устроенных автостоянок и мест парковки транспортных средств (ед.) | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| Цель (задача) 4: организация на городской территории мест парковки автотранспортных средств |
| Показатель 4.1 Количество устроенной дренажной системы (ед.) | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 5: устройство новых лестниц |
| Показатель 5.1 Количество вновь устроенных лестниц (ед.) | 1 | 3 | 3 | 1 |  | 1 |  |
| Цель (задача) 6: реконструкция и устройство новых подпорных стен на территории города с целью предотвращения оползневых процессов |
| Показатель 6.1 Количество реконструированных подпорных стен (ед.) | 0 | 1 | 1* | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 6.2 Количество устроенных вновь подпорных стен (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |

Невыполнение в полном объеме по показателю 6.1 обусловлено следующими обстоятельствами:

- необходимостью проведения дополнительных объемов работ, не входивших в предмет муниципального контракта, и, требующих внесения изменений в разработанную проектную и рабочую документацию (усиление вертикальных плит посредством дополнительного монтажа железобетонных конструкций, выравнивание и крепление вертикальных плит швеллером, устройство дренажной системы для отвода подземных грунтовых вод);

- неблагоприятными погодными условиями (повышенная влажность (до 99%), затяжные атмосферные осадки в виде дождей, мокрый снег, туман).

## 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц, год) | Фактически предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. | Остаток денежных средств, тыс. руб. (6 - 7) | Финансирование из других источников | Привлечено из других. источников на 1 руб. бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель (Задача) 1: организация озеленения территории города и совершенствование архитектурного облика города. |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну | 2013 | 2013 | 1440,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Установка ограждающих конструкций (металлических ограждений) | 2013 | 2013 | 859,4 | 859,34 | 859,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Цель (Задача) 2: устройство новых мест отдыха, детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак, площадок для скейтбордов |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Строительство детских игровых площадок | 2013 | 2013 | 19432,11 | 19432,11 | 19432,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Строительство спортивных площадок | 2013 | 2013 | 3885,1 | 3885,02 | 3885,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Строительство зон отдыха | 2013 | 2013 | 1282,2 | 1282,18 | 1282,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Цель (Задача) 3: устройство на городской территории мест парковки автотранспортных средств |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств | 2013 | 2013 | 2782,94 | 2782,94 | 2782,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Цель (Задача) 4: организация на городской территории мест парковки автотранспортных средств |
| 4.1 | Мероприятие 4.1 Устройство дренажной системы | 2013 | 2013 | 498,0 | 497,5 | 497,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Цель (Задача) 5: устройство новых лестниц |
| 5.1 | Мероприятие 5.1 Устройство лестниц | 2013 | 2013 | 1544,09 | 1544,08 | 1544,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Цель (Задача) 6: реконструкция и устройство новых подпорных стен на территории города с целью предотвращения оползневых процессов |
| 6.1 | Мероприятие 6.1 Реконструкция подпорной стены | 2013 | 2013 | 6836,65 | 1446,08 | 1446,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Мероприятие 6.2 Устройство подпорной стены | 2013 | 2013 | 493,5 | 493,42 | 493,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: | 2013 | 2013 | 39 054,89 | 32 222,67 | 32 222,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Из общего объема расходов расходы на: | 2013 | 2013 | 37613,99 | 32222,67 | 32222,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 2013 | 2013 | 30777,34 | 30776,59 | 30776,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт | 2013 | 2013 | 6836,65 | 1446,08 | 1446,08 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | НИОКР | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

## 5. Выводы:

В ходе выполнения программных мероприятий были достигнуты следующие основные цели: повышение комфортных условий проживания и принятие мер безопасности граждан с учетом выполнения работ в области благоустройства территорий города и на социально значимых объектах дорожного хозяйства, жилищно – коммунального хозяйства.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

- создание мест парковки для личного автомобильного транспорта;

- организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых);

- создание беспрепятственного движения жителей города;

- безопасность проживания людей;

- безопасность дорожного движения;

- информирование населения в местах массового пребывания.

В ходе реализации программы ряд мероприятий успешно выполнились, что привело к повышению комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска.

- Отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий

программы «SOS» на  2013-2015 годы» за 2013 года

тыс.руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактичес-ки предусмотрено | Профинан-сировано | Исполне-но (кассо-вые расходы) | Остаток денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманс-кой области | Феде-ральный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Городской профилактический марафон "Кировск- территория независимости!" | 2 кв. | 4 кв. | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Профильная смена летнего городского лагеря "КИПАРИС" для подростков "По секрету всему свету" | 3 кв. | 3 кв. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Издание каталога детских рисунков, посвященных здоровому образу жизни | 3 кв. | 4 кв. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Городские военно-спортивные соревнования с элементами туристской техники "Большие игры Хибин" - | 3, 4 кв. | 4 кв. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Общегородской спортивный марафон "Здоровый город" | 4 кв. | 4 кв. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Городская акция «Без риска» среди образовательных учреждений по пропаганде здорового образа жизни учащихся | 4 кв. | 2 кв. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Тематическая игра «Для тех, кто выбирает жизнь» | 4 кв. | 4 кв. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Концерт-акция «Творчеству – да! Наркомании – нет!» | 4 кв. | 4 кв. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Направление волонтеров на областные семинары, конференции, тренинги, посвященные проблемам злоупотреблений в молодежной среде | постоянно | 2 кв. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: по программе |  |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о выполнении программных мероприятий ДЦП «SOS»

и эффективности расходования финансовых средств за 2013 год

| N | Мероприятия | Исполнители | Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> | Оценка выполнения (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе / план по бюджету | факт |  |
| 1. | Профилактические мероприятия, общественные акции, направленные на формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 1. | Городской профилактический марафон "Кировск- территория независимости!" | МКУ «Управление образования, ОУ | 17,0 | 17,0 | 100 % выполнено |
| 2. | Профильная смена летнего городского лагеря "КИПАРИС" для подростков "По секрету всему свету" | --- | 20,0 | 20,0 | 100 % выполнено |
| 3. | Издание каталога детских рисунков, посвященных здоровому образу жизни | --- | 10,0 | 10,0 | 100 % выполнено |
| 4. | Городские военно-спортивные соревнования с элементами туристской техники "Большие игры Хибин" - | --- | 15,0 | 15,0 | 100 % выполнено |
| 5. | Общегородской спортивный марафон "Здоровый город" | --- | 15,0 | 15,0 | 100 % выполнено |
| 6. | Городская акция «Без риска» среди образовательных учреждений по пропаганде здорового образа жизни учащихся | --- | 15,0 | 15,0 | 100 % выполнено |
| 7. | Тематическая игра «Для тех, кто выбирает жизнь» | --- | 8,0 | 8,0 | 100 % выполнено |
| 8. | Концерт-акция «Творчеству – да! Наркомании – нет!» | --- | 10,0 | 10,0 | 100 % выполнено |
| 9. | Направление волонтеров на областные семинары, конференции, тренинги, посвященные проблемам злоупотреблений в молодежной среде | --- | 10,0 | 1,0 | 100 % выполнено |
|  | Итого: по программе |  | 120,0 | 120,0 | 100 % ВЫПОЛНЕНО |

Оценка достижения целей ДЦП «SOS»

и эффективности расходования финансовых средств

за 2013 год

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | период 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Цель 1. Организация системы мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, занятости детей и подростков в различных сферах жизнедеятельности |  |  |  |
| Показатель 1. Удельный вес количества преступлений и правонарушений совершенных несовершеннолетними, в % к предыдущим периодам | 100% | 98 % | 95 % |
| Показатель 2. Удельный вес количества детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности | 103% | 99 % | 100 % |

# ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012-2015 годы» за  2013 год.

Реализация Программы обеспечивается администрацией города Кировска (структурными подразделениями администрации г. Кировска) совместно с коммерческими и некоммерческими организациями, составляющими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Муниципальным координатором Программы являлся Управление экономического развития администрации города Кировска (сектор потребительского рынка и поддержки предпринимательства).

Исполнители  мероприятий Программы: Управление экономического развития, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Отдел архитектуры и градостроительства, Финансово-экономическое управление администрации города Кировска.

Привлечение предприятий, учреждений и организаций, не являющихся структурными подразделениями администрации в качестве участников настоящей Программы, осуществляется на договорной основе.

Подготовку обоснований, соглашений и договоров с коммерческими и иными организациями, заинтересованными в исполнении мероприятий Программы, а так же взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления осуществляло Управление экономического развития.

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств обеспечено   за счет:

- исключения возможности  нецелевого  использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств.

Программа утверждена  постановлением администрации города Кировска  от 15.10.2012 №1257. В течение 2013 года в Программу   внесены дополнения и изменения  по перераспределению бюджетных средств, выделенных для реализации ее мероприятий и по корректировке мероприятий.

На  2013 год из местного бюджета выделены средства в сумме 2325.0 рублей на выполнение мероприятий Программы:

- Формирование земельных участков под размещение объектов нестационарной торговли в соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» от 08.06.2011 № 688 (с дополнениями и изменениями);

-Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: Дня работников бытового обслуживания, Дня работников торговли;

-Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, поощрение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города;

-Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства);

-Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам;

-Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

-Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего  предпринимательства, органов  местного самоуправления города Кировска по вопросам развития МСП;

-Организация выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска; участия в региональных выставках, ярмарках и т.п.;

-Подготовка печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об услугах, предоставляемых   субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма);

-Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в   целях повышения  конкурентоспособности предприятий;

-  Оказание поддержки субъектам МСП в  подготовке и переподготовке кадров.

Программа имеет высокую социально – экономическую значимость для города. Некоторые мероприятия ориентированы на социально – незащищённые слои населения, пенсионеров, молодежь и начинающих предпринимателей, а также тех, кто  собирается заняться предпринимательством.

Специалистами сектора потребительского рынка подготовлены и направлены четыре заявки на участие в региональном конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ по развития малого и среднего предпринимательства:

- Подготовка печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об  услугах, предоставляемых  субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма);

- Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего  предпринимательства в  целях повышения  конкурентоспособности предприятий;

- Оказание поддержки субъектам МСП в  подготовке и переподготовке кадров;

- Проведение «круглых» столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития МСП.

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии по предоставлению государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области 3 заявки были признаны победителями и в декабре 2013 года было заключено соглашение с Комитетом развития промышленности и предпринимательства Мурманской области о софинансировании заявленных мероприятий в сумме 195 тыс. рублей.

В течение года специалисты сектора потребительского рынка обеспечивали деятельность организационно - консультационного пункта «Малый бизнес». Его услугами воспользовались более 40 предпринимателей и физических лиц, предполагающих начать собственный бизнес.

Проведена организационная работа по привлечению населения города Кировска, желающего начать свое дело, к участию в обучающих курсах «Начинающий предприниматель» (информация размещалась в СМИ и на сайте местного органа самоуправления), а также доводилась при личном контакте и по телефону.

На территории муниципального образования осуществляют деятельность в сфере потребительского рынка и других услуг в основном малые и микропредприятия.

Мероприятия Программы, запланированные на 2013 год,  выполнены в полном объеме. Бюджетные средства, выделенные на мероприятия, освоены  на 88.9 % . Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска по пункту 3.6 Мероприятий «Формирование земельных участков под размещение объектов нестационарной торговли в соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» от 08.06.2011 № 688 (с дополнениями и изменениями)» при предполагаемом финансировании 400.0 тыс. руб. использовал лишь 130.135 тыс. руб.

Соотношение видов предпринимательской деятельности в процентах / количество объектов приведено в ниже, в диаграмме.

# Отчет о расходовании бюджетных средств на выполнение Программы

| № мероприятия | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактически предусмотрено, местный бюджет тыс. руб. | Профинан сировано местный бюджет тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы) тыс. руб. | Остаток денежных средств (6-7) тыс. руб. | Финансирование из других источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.6 | Формирование земельных участков под размещение объектов нестационарной торговли в соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» от 08.06.2011 № 688 (с дополнениями и изменениями) | 2013 | В течение года | 400.0 | 130. 135 | 130. 135 | 269. 850 | - | - | - |
| 4.6 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания, -Дня работников торговли | 2013 | 15.03.13 26.07.13 | 10.0 20.0 | 12.60 20.0 | 12.60 20.0 | - | - | - | - |
| 4.7 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города | 2013 | 27.05.13 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| 4.9 | Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам | 2013 | 27.12.13 | 25,0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - |
| 5.2 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2013 | в течение года | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | - | - | - | - |
| 5.4 | Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития МСП | 2013 | 01.03.13 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | - | - | - | - |
|  |  |  | 03.12.13 | 8.0 | 10.0 | 55.0 |  | 9.0 | 36.0 |  |
| 5.10 | Организация: - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска; -участия в региональных выставках, ярмарках и т.п. | 2013 | декабрь | 80.0 | 95.8 | 95.8 | - | - | - | - |
| 5.14 | Подготовка печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об услугах, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма) | 2013 | декабрь | 15.0 | 15.0 | 15.0 | - | - | - |  |
| 6.1.1 | Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности предприятий | 2013 | апрель – декабрь 2013 | 10.0 | 10.0 | 90.0 | 16.0 | 64.0 |  |  |
| 6.1.2 | Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров | 2013 | 24-25 декабря | 5.0 | 5.0 | 75.0 | 14.0 | 56.0 |  |  |

# Источники средств финансирования Программы в 2013 году

| № п/п | Статья затрат | Предусмотрено всего, тыс. руб. | Использовано тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства местного бюджета | 2325.0 | 2045.535 |
| 2. | Средства областного бюджета | 39.0 | 39.0 |
| 3. | Средства федерального бюджета | 156.0 | 156.0 |
| 4. | Финансовые средства по Программе (на мероприятие), всего (стр. 1+2+3) | 2520.0 | 2240.535 |

# Примечание: планируемое финансирование мероприятий Программы выполнено  на 88.9 %,  Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска по пункту 3.6 Мероприятий «Формирование земельных участков под размещение объектов нестационарной торговли в соответствии с постановлением администрации города Кировска «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» от 08.06.2011 № 688 (с дополнениями и изменениями)» при предполагаемом финансировании 400.0 тыс. руб. использовал лишь 130.135 тыс. руб. Остальные мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

# Информация о выполнении  программных Мероприятий

| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Выполнение мероприятий | Сумма финансирования тыс. руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1.Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства (МСП) |
| 1.1 | Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального уровней, участие в разработке поправок и предложений по их совершенствованию | Управление экономического развития | Ведется отслеживание изменения в нормативные документы (Бюджетный, Налоговый кодексы РФ, нормативно-правовые акты Мурманской области и др.), вносятся предложения в проекты нормативных актов | - | 2013 |
| 1.2 | Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ практики применения единого налога на вмененный доход | Управление экономического развития | Проводится сравнительный анализ коэффициента К2, применяемый при исчислении налога на вмененный доход, по городам Мурманской области, с учетом изменения коэффициента К1, устанавливаемым Правительством РФ |  | Ежегодно |
| 1.4 | Устранение административных барьеров, препятствующих развитию МСП. Обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей посредством проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно- правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам развития МСП | Юридический отдел, отделы и комитеты администрации | Нормативно-правовые акты местного органа самоуправления проходят антикоррупционную экспертизу. Проекты и утвержденные НПА размещаются на сайте местного органа самоуправления, газете «Кировский рабочий», на стенде, расположенном у каждого кабинета администрации города, а также доводятся до МСП посредством эл. почты и при личном контакте. |  | 2013 |
| 1.5 | Проведение мониторинга субъектов МСП для выявления основных проблем и определения отраслевых приоритетов с целью организации эффективной муниципальной поддержки (подготовка аналитических обзоров, сбор статистической информации о предпринимательстве, проведение анкетирования и социологических опросов субъектов МСП) | Управление экономического развития | Подготовка ежегодного статотчета 1-МО (да 20 мая за прошедший год), в котором отражаются изменения за истекший год на потребительском рынке муниципального образования. Организация сбора информации для формирования единой городской информационной системы объектов потребительского рынка (банка данных, Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 670, с постановлением администрации г. Кировска от 04.05.11 № 526). Формирование дислокации действующих предприятий потребительского рынка, оказывающих услуги и работы населению. Организация сбора информации для формирования торгового реестра потребительского рынка муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (приказ Министерства экономического развития Мурманской области от 26.12.2011 № ОД- 255). С целью проведения мониторинга субъектов малого предпринимательства оказывается помощь отделу статистики по привлечению предпринимателей к участию в статистическом наблюдении. По просьбе Министерства экономического развития, Комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно м общественной организацией «Опора России» для выявления предпринимательского климата на территории города Кировска с подведомственной территорией проведено анкетирование субъектов малого предпринимательства по вопросам продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования, по наличию административных барьеров с направлением результатов в адрес этих организаций. |  | 2013 |
| 1.6 | Подготовка и внесение предложений по проектам, по изменениям и дополнениям в действующие нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление государственной и муниципальной поддержки | Управление экономического развития | Разработка и корректировка нормативной документации по вопросам регулирования в сфере потребительского рынка (постоянно, по мере внесения изменений и принятия новых законодательных актов): розничная продажа алкогольной продукции розничная торговля пивом организация рынков организация работы по формированию и ведению торгового реестра корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов в сфере регулирования торговой деятельности |  | 2013 |
| Задача 2. Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.1 | Сотрудничество с Государственным фондом развития малого предпринимательства Мурманской области по системе микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства города Кировска | Управление экономического развития, МСП | Субъектам малого и среднего предпринимательства доводится информация о системах кредитования ФОРМАПом, банками, расположенными на территории города Кировска и Мурманской области |  | 2013 |
| Задача 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 3.1 | Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП, осуществляющим развитие приоритетных видов деятельности | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Решение Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией № 67 от 18.12.12 утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год, в который включено 11 объектов. В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ Комитетом по управлению муниципальной собственностью сформирован Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который ежегодно корректируется. |  | 2013 |
| 3.2 | Размещение в СМИ на официальном сайте органа местного самоуправления города Кировска, информации о проводимых аукционах по сдаче в аренду муниципального имущества и земельных участков | Комитет по управлению муниципальной собственностью | На официальном сайте органа местного самоуправления www.kirovsk.ru размещен перечень муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду (обновляется по мере необходимости). Информация о проводимых торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества размещается (по мере проведения торгов) на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и www.kirovsk.ru, а также в газете «Кировский рабочий». За 2013 год подготовлено и проведено 6 аукционов 13 лотов на право аренды муниципального имущества. Аукционов по приватизации – 6. Правом на отчуждение имущества, находящегося в аренде, в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ воспользовался 1 предприниматель. |  | 2013 |
| 3.3 | Предоставление нежилых помещений и земельных участков в аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности | Комитет по управлению муниципальной собственностью | В соответствии с Федеральным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ администрацией города Кировска предоставляются муниципальные преференции для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих муниципальные площади и осуществляющие предпринимательскую деятельность с учетом социальной направленности. Решением Совета депутатов города Кировска от 18 октября 2007 г. № 82 " О методике расчета арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности г. Кировска объектами недвижимого имущества" производится расчет арендной платы дифференцировано. Минимальная ставка арендной платы за 1 кв. м общей площади установлена (в том числе) для: -школьно-базовых столовых и предприятий питания, обслуживающих учащихся школ, ПТУ, вузов и специальных образовательных заведений; - торговых предприятий и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю исключительно на всей арендуемой площади хлебобулочными изделиями, молоком, кефиром, творогом, продуктами детского и диетического питания, плодоовощной продукцией; - предприятий, осуществляющих на арендуемых площадях изготовление лекарственных форм и их реализацию; -для объектов, расположенных на территории поселков Титан, Коашва, а также в г. Кировске район ул. Кирова от д. 2 до д. 15, для лиц и предприятий, реализующих продукты питания для населения. В 2013 году 5 предпринимателям предоставлены муниципальные преференции на право аренды нежилых муниципальных помещений |  | 2013 |
| 3.4 | Оказание поддержки местным производителям продовольственных товаров и содействие инвестиционным проектам, развивающим производство пищевых продуктов на территории города и инновационных видов деятельности | Управление экономического развития Финансово – экономическое управление | В 2013 году предложения по инвестиционным проектам предприятия – производители в администрацию города Кировска не предоставляли. |  | 2013 |
| 3.5 | Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка | Отдел архитектуры и градостроительства | Постановление администрации города Кировска от 28.12.2007 № 567 «Об утверждении положения о порядке и условиях перевода жилых помещений в нежилые, и нежилых помещений в жилые на территории муниципального образования город Кировск». В 2013 году переведено из жилого в нежилое – одно помещение. |  | 2013 |
| 4.1 | Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением | Управление экономического развития, МСП | В 2013 году проведено 4 заседания Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации города Кировска: 20.02.13; 21.03.13; 28.06.13; 05.11.13. |  | 2013 |
| 4.2 | Содействие СМП в развитии бизнес-контактов с зарубежными партнерами, участие в международных мероприятиях по обмену опытом | Управление экономического развития | В 2013 году Администрацией г. Кировска продолжена работа в качестве партнера в международном проекте «Kolarctic Sports and Recreational Activities», в рамках программы «KOLARCTIC ENPI CBC PROGRAMME 2007-2013» .Главной целью проекта является развитие приграничного сотрудничества между Восточной Лапландией и центральными и южными территориями Мурманской области в области спорта и физической культуры, а также связанное с этим развитие спортивного туризма. Также продолжена работа в международном проекте «Salla Gate», который также направлен на приграничное развитие Финляндии и юга Мурманской области в сфере горнопромышленного комплекса и туризма |  | 2013 |
| 4.3 | Обеспечение расширенного доступа субъектов МСП к процессу осуществления муниципальных закупок. Реализация требований федерального законодательства по привлечению субъектов МСП для участия в конкурсе муниципальных закупок | Управление экономического развития | В 2013 году для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены 74 торгов и запросов котировок, на сумму 328985 тыс.руб, количество поданных заявок – 217, заключено контрактов – 60 на сумму 39588 тыс.руб. |  | 2013 |
| 4.4 | Проведение работы по привлечению СМП по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на летний период в соответствии с постановлением администрации города Кировска | Управление экономического развития | В сезонный период администрацией города были предоставлены места для нестационарной торговли плодоовощной продукцией на 11 дополнительных площадках в различных районах города, 1 летнее кафе, 5 мест для закупа дикорастущих ягод, 2 места под торговлю ёлками. |  | 2013 |
| 4.5 | Участие в краткосрочных стажировках, курсах, семинарах для муниципальных служащих, работающих в системе поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития | Заведующая сектором УЭР в октябре 2013 г. приняла участие в обучающем семинаре, проведенном представителями муниципалитетов Финляндии в рамках проекта «Salla Gate», темой которого была – поддержка малого и среднего предпринимательства. |  | 2013 |
| 4.6 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания, -Дня работников торговли | Управление экономического развития | 15.03.2013 и 26.07.2013 по инициативе УЭР было проведено чествование представителей бытового обслуживания и торговли, осуществляющих свою деятельность на территории города Кировска. На встречу с Главой города и Главой администрации было приглашено более 40 предпринимателей, наиболее активно участвующих в социально- экономическом развитии города, 20 из них были поощрены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы города Кировска. Всем присутствующим были вручены сувениры и цветы. | план: 30.0 факт: 30.0 | 2013 |
| 4.7 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города | Управление экономического развития | 27.05.2013 по инициативе УЭР было проведено чествование предпринимателей города Кировска. На встречу с Главой города и Главой администрации было приглашено более 30 предпринимателей, наиболее активно участвующих в социально- экономическом развитии города, 15 из них были поощрены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы города Кировска. Всем присутствующим были вручены сувениры и цветы. | план: 30.0 факт: 30.0 | 2013 |
| 4.8 | Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства) | Управление экономического развития | Конкурс не проведен. Финансирование переведено на мероприятие 5.10 «Организация: - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска; -участия в региональных выставках, ярмарках и т.п.» | план: 30.0 факт: 0.0 | 2013 |
| 4.9 | Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам | Управление экономического развития | Проведен конкурс «С Новым годом, Кировск» в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 14.11.2013 № 1552. В конкурсе приняли участие 21 предприятие потребительского рынка (16- предприятий розничной торговли, в т.ч. по реализации продовольственных товаров – 9, непродовольственных – 7, предприятия бытового обслуживания -3, общественное питание - 2). Для подведения итогов конкурса проведено комиссионное выездное обследование. В момент обследования основное внимание уделено условиям конкурса: комплексное оформление предприятия - поздравление жителей и гостей города с Новым годом, оформление входной группы, витражей, фасада, прилегающей территории, устройство праздничной иллюминации (световые экспозиции, подсветка витрин); новогоднее оформление зала, отдела (витрин) с новогодним ассортиментом товаров, наличие новогодних костюмов, организация тематических выставок-продаж, предоставление праздничных скидок в течение декабря (с подтверждающими материалами: приказ руководителя, фотографии, публикации в СМИ и т.д.); размещение сказочных персонажей и символа наступающего года на крышах, козырьках, прилегающих территориях, в витражах, в залах обслуживания, организация театрализованных представлений, участие скоморохов и т.п. В результате обмена мнениями комиссия приняла решение признать победителями: Среди продовольственных магазинов: В номинации «В Новый год на «Коне»: - магазин «Молодежный» (ИП Пекарь С.В.) В номинации «Новогоднее настроение»: - 1 место - супермаркет «Евророс» ,ул. Олимпийская, 11(ООО «Мир вкуса») - 2 место – магазин «Осирис» (ООО «Хлебный Дом») - 3 место – магазин «Деликат» (ИП Мазур Т.В.) В номинации «Новогодняя фантазия»: - 1 – место магазин «Горняк» (ООО «Хлебный Дом») - 2 место – супермаркет «Евророс» ,пр.Ленина, 12а,б(ООО «Мир вкуса») Среди непродовольственных магазинов: В номинации «В Новый год на «Коне»: - магазин «COMMODe» (ИП Панов С.В.) В номинации «Новогоднее настроение»: - магазин «Книги» (ООО «Сайда) В номинации «Новогодняя фантазия »: - магазин «ОбувьГрад» (ИП Ганиев И.А.) Среди предприятий бытового обслуживания: В номинации «В Новый год на «Коне»»: - салон красоты «Классика» (ИП Саблин Е.В.) В номинации «Новогоднее настроение»: - ателье «Северянка» (ООО «Северянка) В номинации «Новогодняя фантазия»: - парикмахерская «У Татьяны» (ИП Тимошенко Т.В.) Среди предприятий общественного питания: В номинации «Новогоднее настроение»: - кафе «Никафе» (ИП Гончарова Н.Н.) За активное участие в Новогоднем конкурсе отмечены Дипломами магазины: «Книжный салон», «777», «Гермес», «Булочная», павильон «Цветы», салон «Студия цветов», ресторан «Фьюжен». Победителям и участникам конкурса вручены Дипломы, цветы и сувениры. | план: 20.0 факт: 25.0 | 2012 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5.1 | Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в сфере поддержки и развития малого предпринимательства города через средства массовой информации (радио, телевидение, печатные средства, официальный сайт администрации города) Издание статей, информационных материалов, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Управление экономического развития | На сайте органа местного самоуправления, В СМИ, на информационном стенде и путем личного общения доводится различная информация для организаций и предпринимателей, в том числе о развитии предпринимательства на территории муниципального образования. Кроме этого, в феврале 2013 года на первом заседании Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации города предоставлен отчет о выполнении ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012 – 2015 годы». |  | 2013 |
| 5.2 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства | Затраты по исполнению мероприятий в 2013 г.: -план 1600 тыс. руб. (разработка и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Кировска (АИСОГД) - фактические расходы: 1600 000 руб. (муниципальный контракт №0149300001213000009-01-35/291 от 15.10.2013 на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Кировска, акт выполненных работ от 18.12.2013 г.) | план: 1600.0 факт: 1600.0 | 2013 |
| 5.3 | Участие в работе экономических форумов, круглых столов, конференций, организованных инфраструктурой поддержки МСП при поддержке администрации Мурманской области, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития | В рамках проведения торгово-промышленной ярмарки «Имандра» в апреле 2013 г. представители субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в работе круглого стола «Проблемы на пути развития малого предпринимательства – обмен мнениями и поиск решения». |  | 2013 |
| 5.4 | Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития МСП | Управление экономического развития | 1 марта, 3 декабря 2013 совместно с Мурманским ГОУ МРИБИ в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012-2014 годы» организованы и проведены 2 семинара по темам: «Пожарная безопасность» (с выдачей удостоверений) – 64 участника (из них 46 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства), «Новое в законодательстве на потребительском рынке и налогообложении» - 20 участников. | план: м.б. -100.0 об.б.-45.0 факт: м.б. -102.0 об.б.-9.0 фед.б.-36.0 | 2013 |
| 5.5 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности | Управление экономического развития | Для продвижения товаров привлечение к участию в российских, региональных и местных конкурсах, ярмарках – распродажах. Доведение предложений оптовых предприятий и производителей о своих товарах до заинтересованных лиц. Для популяризации предпринимательской среды к участию в ежегодном региональном конкурсе «Предприниматель года» привлечено 5 субъектов малого и среднего предпринимательства: лауреатами стали: ИП Ганиев И.А. (номинация «Семейный бизнес»), Кузьминых Е.И., ИП Лутовинова Н.В. (номинация «Деловая женщина») ИП Питюцкая Е.Г., ИП Самаев С.Л. (номинация «Социальная ответственность и благотворительность»). Участие и получение наград предпринимателями города формирует положительный имидж предпринимательства. В конкурсе «100 лучших товаров Мурманской области» лауреатом стал ООО «Полар». В рамках ДЦП для жителей города и гостей, туристов издан информационный бюллетень о товарах и услугах, предоставляемых организациями и предпринимателями города Организация и проведение ежегодных городских конкурсов профессионального мастерства; на лучшее предприятие по подготовке к празднованию Нового года также способствует популяризации предпринимательской деятельности. |  | 2013 |
| 5.6 | Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (81531) 55574, 55325. Обеспечение работы информационного бизнес – киоска при управлении экономического развития администрации города | Управление экономического развития | Специалистами УЭР в рамках своей компетенции оказываются консультационные услуги субъектам предпринимательства по вопросам законодательства и другим, касающимся предпринимательской деятельности. Обеспечена работа «бизнес – киоска». Консультациями и услугами «бизнес-киоска» за год воспользовались более 40 человек. |  | 2013 |
| 5.8 | Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном веб-сайте муниципального образования материалов о состоянии развития малого и среднего предпринимательства, выступление на ТВ и радио с информацией о муниципальной политике в области поддержки малого и среднего предпринимательства | Управление экономического развития | На сайте органа местного самоуправления, В СМИ, на информационном стенде и путем личного общения доводится различная информация для организаций и предпринимателей, в том числе о развитии предпринимательства на территории муниципального образования. Кроме этого, ежегодно на первом заседании Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации города предоставляется отчет о выполнении ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012 – 2015 годы». Каждую неделю, в среду на брифинге с представителями СМИ Глава города и Глава администрации доводят информацию о ситуации в городе, в том числе в предпринимательской среде. Направлены предложения организациям и индивидуальным предпринимателям об участии в конкурсах: - «Молодой предприниматель Мурманской области»; - «Лучшие товары и услуги Мурманской области»; - «Социальный предприниматель- 2013»; - «Российская организация социальной эффективности»; - «Смотр- конкурс на лучшую организацию по охране труда». Индивидуальные предприниматели Пекарь С.В. и Питюцкая Е.Г. признаны лауреатами премии общественного признания «Золотой фонд регионов» с вручением награды – ордена «Золотой фонд регионов» за выдающийся вклад в социально – экономическое развитие региона. Кроме них в списки этого фонда от города Кировска внесены: Пекарь А.В., Клементьева О.М., Рычкова Е.Л., Сакова Н.И., Симаков Г.А., Соколова В.Д. |  | 2013 |
| 5.9 | Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях. Организация участия в выставочной деятельности субъектов МСП города в областных и региональных выставках-ярмарках путем освещения через средства массовой информации (официальный сайт местного органа самоуправления, печатные рекламные издания города) | Управление экономического развития | К участию в выставочной деятельности в региональных и областных выставках – ярмарках привлекаются как местные предприниматели, так и предприниматели Мурманской области, Ленинградской области, Карелии и других регионов России. Это: «Имандра», «Каменный цветок», «Кольский партнериат», «Все для сада, огорода», «Дары осени», «Новогодняя карусель» и другие. В соответствии с законодательством информация о проведении данных мероприятий освещается в СМИ, на сайте местного органа самоуправления, рекламных афишах, городском экране. |  | 2013 |
| 5.10 | Организация выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска | Управление экономического развития | За 2013 год организовано и проведено более 60 ярмарок различного характера и специализации: «День Победы»; «День России»; «День молодежи»; «День территории города Кировска: «Масленица», «День Победы», «День защиты детей», «Все для сада, огорода», «День Святой Троицы», «День поселка» (Кукисвумчорр и н.п. Коашва), «Дары осени», «День Шахтера», «Ах, картошечка», «Новогодняя карусель». В соответствие с мероприятиями муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка по участию предпринимателей города Кировска в региональных выставках – ярмарках «Каменный цветок» и «Имандра» - чел., также городской ярмарке «Новогодняя карусель» - 10 чел. Всем участникам ярмарок «Все для сада, огорода» и «Дары осени» - предоставляется торговое место и оборудование без взимания платы. | план: 80.0 факт:95.8 | 2013 |
| 5.11 | Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск | Управление экономического развития | Организация сбора информации для формирования единой городской информационной системы объектов потребительского рынка (банка данных). (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 670, постановление администрации г. Кировска от 04.05.11 № 526) Формирование дислокации действующих предприятий потребительского рынка, оказывающих услуги населению. Организация сбора информации для формирования торгового реестра потребительского рынка муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (приказ Министерства экономического развития Мурманской области от 26.12.2011 № ОД- 255). Торговый реестр сформирован на 99 %, т.к. в сфере торговли на территории города постоянно происходят изменения. |  | 2013 |
| 5.12 | Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания | Управление экономического развития | Мониторинг состояния и изменения действующих цен на потребительском рынке города. 1. Динамика розничных цен на товары первой необходимости на потребительском рынке г. Кировска, сравнительный анализ цен с предыдущим периодом (месяц, квартал, год соответственно, в том числе: - на хлебобулочные изделия; - на кисломолочную продукцию; - плодоовощные товары. 2. Мониторинг: - потребительских цен на 22 наименования продовольственных товаров и о ситуации на продовольственном рынке города, бензин и дизтопливо (письмо Министерства экономического развития от 31.12.2013 г. № 04-08 /5317- ЕТ). 3.Мониторинг цен на рыбу свежемороженую (основание письмо Комитета рыбохозяйственного комплекса Мурманской области от 30.01.13 № 13-02/ 92-АА) Мониторинг состояния организации торговли и бытового обслуживания в отдалённых микрорайонах (посёлках): Октябрьский, Коашва, Титан |  | 2013 |
| 5.13 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области» | Управление экономического развития | Для популяризации предпринимательской среды к участию в ежегодном региональном конкурсе «Предприниматель года» привлечено 5 субъектов малого и среднего предпринимательства: лауреатами стали: ИП Ганиев И.А. (номинация «Семейный бизнес»), Кузьминых Е.И., ИП Лутовинова Н.В. (номинация «Деловая женщина») ИП Питюцкая Е.Г., ИП Самаев С.Л. (номинация «Социальная ответственность и благотворительность»). Участие и получение наград предпринимателями города формирует положительный имидж предпринимательства. В конкурсе «100 лучших товаров Мурманской области» лауреатом стал ООО «Полар». В рамках ДЦП для жителей города и гостей, туристов издан информационный бюллетень о товарах и услугах, предоставляемых организациями и предпринимателями города Организация и проведение ежегодных городских конкурсов профессионального мастерства; на лучшее предприятие по подготовке к празднованию Нового года также способствует популяризации предпринимательской деятельности. |  | 2013 |
| 5.14 | Подготовка печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об услугах, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма) | Управление экономического развития ТИЦ | В рамках исполнения мероприятий ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012-2015 годы» п. 5.14 издан информационный каталог товаров и услуг, предоставляемых организациями и предпринимателями города Кировска в количестве 60 шт. Данный каталог в течение года бесплатно раздается жителям, туристам и гостям города. | план: м.б. -15.0 факт: м.б. -15.0 | 2013 |
| Задача 6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров |
| 6.1.1 | Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности предприятий | Управление экономического развития, МУК «ЦНТиД», МСП | Данный проект призван активизировать общественный интерес к ремесленной деятельности, к современным видам декоративно-прикладного творчества и определяет общий замысел, идеи, основные направления и пути развития ремесленничества. Мероприятие предполагает проведение мастер – классов по декоративно - прикладному творчеству и народному ремеслу для субъектов малого бизнеса, начинающих предпринимателей, населения, желающего начать собственное дело, малообеспеченных слоёв населения, безработных граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, студентов, молодых мам, активных людей старших возрастов. Актуальность проекта обусловлена формирующимся спросом, как жителей города, так и его гостей и туристов, к местной продукции ремесленной деятельности, а также интересом граждан. Анализ опроса граждан города показал, что краткосрочная форма обучения в мастер – классах приемлема для определённой категории граждан, у которых ограниченное временное пространство, но есть желание научиться ремесленной деятельности и реализовать себя, как частный мастер – надомник. В 2013 году Мероприятие носит девиз «От традиций к современности в декоративно-прикладном творчестве и ремесленной деятельности». Данный проект призван пробудить у широкой общественности творческое вдохновение, а также заложить основы вторичной креативности, т.е. помочь освоить разнообразные современные виды творчества и ремесленной деятельности, отталкиваясь от традиционных видов творчества Участниками мастер – класса могут быть представители организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации досуга для населения, которые расположены на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Для подготовки и проведения мастер – класса планируется привлечение специалистов МБУК «Центр народного творчества и досуга», а также мастеров - предпринимателей, представителей организаций, обладающих значительным опытом работы, высоким мастерством для подготовки обучающихся, а также демонстрации практических навыков. Проведение мастер – классов планируется на базе МБУК «Центр народного творчества и досуга» г. Кировска. Результатом проекта должно стать сохранение народных ремесел, увеличение числа занятых в сфере ремесленной деятельности города, увеличение ассортимента продукции ремесленной деятельности. В течение апреля – декабря 2013 года проведено 8 мастер – классов, приняли участие – 180 человек. Мастер – классы проведены на базе МУК «ЦНТиД» | план: м.б. - 10.0 м.б.- 80.0 факт: м.б. -10.0 об.б.-16.0 фед.б. -64.0 | 2013 |
| 6.1.2 | Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров. | Управление экономического развития, МСП | Мероприятие предполагает проведение подготовки и переподготовки кадров для предприятий сферы бытового обслуживания – вид деятельности: парикмахерские услуги. К участию в мероприятии будут привлечены мастера – парикмахеры не зависимо от профиля – мужской или женский. Участниками данного мероприятия могут быть представители организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся к малому и среднему предпринимательству и осуществляющих деятельность в сфере организации бытовых услуг, специализации – парикмахерские услуги, оказывающие услуги на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Для подготовки и проведения данного мероприятия планируется привлечение специалистов, имеющих навыки теоретической и практической подготовки обучающихся, а также демонстрации практических навыков. Для этого планируется привлечь предпринимателей и организации, имеющие практический профессиональный опыт и навыки по оказанию этого вида услуг на более высоком уровне. Три мастер – класса проведены стилистом высшей категории г. Мурманск на базе 3-х парикмахерских: ООО «Этюд», «Веснушка», «Классика» 24, 25 декабря 2013 года. Участие приняло 26 парикмахеров города Кировска. Всем были выданы сертификаты о повышении квалификации: мужская стрижка, женская прическа, окрашивание и уход за волосами. Для предпринимателей обучение проходило на бесплатной основе. | план: м.б. -5.0 об.б.-70.0 фед.б. -52.5 факт: м.б. -5.0 об.б.-14.0 фед.б. -56.0 |  |
| 6.2 | Привлечение начинающих предпринимателей для обучения на тренинг-курсах «Основы предпринимательской деятельности, бизнес-планирование проектов в сфере предпринимательства" | Управление экономического развития, МСП | В 2013 году совместно с филиалом Мурманского бизнес-инкубатора проведена работа по привлечению жителей города Кировска к участию в курсах «Начинающий предприниматель». Информация об этом размещалась на сайте местного органа самоуправления, на информационном стенде и доводилась при личном контакте. |  | 2013 |

Показатели эффективности и уровень их достижения:

| Наименование целей, задач и показателей программы | Ед. изм. показателя | Величина показателя в 2012 году | Значения показателей эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год |
|  |  |  | Прогноз | Факт |
| Количество малых и средних предприятий | ед. | 158 | 159 | 184 |
| Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел. | 2150 | 1981 | 3360 |
| Объем продукции малых и средних предприятий | млн. руб. | 2480,3 | 2220,5 | 2380,6 |
| Численность предпринимателей без образования юридического лица | чел. | 614 | 670 | 551 |

Примечание: количество предпринимателей без образования юридического числа снизилось за счет распространения сетевых торговых объектов федеральных и региональных, выкуп этими организациями зданий и помещений, в которых раннее располагались торговые ряды и на площадях которых осуществляли торговлю и оказывали услуги индивидуальные предприниматели. Т.к. в городе Кировске в 2013 году отсутствовали  свободные нежилые помещения, то высвободившаяся часть предпринимателей перевела свой бизнес в близлежащие города, а часть, сдав регистрационные свидетельства,  пополнила ряды наемных работников.

На 31.12.2013 года общая численность населения моногорода Кировск с подведомственной территорией – 29,9 тыс.  чел., численность экономически активного населения – 18,8 тыс. чел.

В 2013 году создано 327 рабочих мест: торговля – 287, инфраструктура обслуживания туристов – 40.

Зарегистрировано  безработных  на 31.12.2013 года - 451 чел.

Исходя из вышеизложенного, в результате исполнения программных мероприятий можно сделать вывод об имеющемся в городе  значительном потенциале сектора малого и среднего предпринимательства и о необходимости мер по его дальнейшему развитию. Малые предприятия, занимая свою нишу на потребительском рынке, удовлетворяют локальный спрос и специфические потребности в продукции и услугах. Малые предприятия обеспечивают социальную стабильность. Удельный вес, занятых в сфере малого предпринимательства от работоспособного населения города в 2013 году составило около 18,0 %. Снижение числа индивидуальных предпринимателей за счет перераспределения и перехода из статуса ИП в статус – наемный работник, а также изменением в налогообложении предпринимателей.

На ряду, с некоторыми положительными факторами, существует наиболее значимая и сложная проблема в поддержке и ограничении развития малого предпринимательства - недостаточное финансовое обеспечение и отсутствие реальной возможности найти финансирование. Формирование эффективной финансово-кредитной системы, одно из основных условий активного развития предпринимательства. Но на сегодняшний день, банковские кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны для большинства субъектов малого предпринимательства. Одна из наиболее существенных причин – недостаточное залоговое обеспечение.

- ОТЧЕТ

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2012-2014 ГОДЫ »

## 1. Основания для реализации программы

Долгосрочная целевая программа «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Кировска от 14.09.2012  № 1150 с внесёнными изменениями: от 02.07.2013 № 970, от 23.10.2013 № 1476.

## 2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования- всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования | Оценка выполнения (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт тыс.руб. |  |
| 1.1.1. | Ремонт квартир ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | 2013 г. | 1293,2 | 1293,16 | выполнено |
|  | в т.ч. за счет МБ |  | 1293,2 | 1293,16 |  |
| 2.1.1. | Материальная помощь выпускникам школ из малообеспеченных семей | 2013г. | 120,0 | 120,0 | выполнено |
|  | в т.ч. за счет МБ |  | 120,0 | 120,0 |  |
| 2.2.1. | Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей | 2013г. | 1318,7 | 1318,46 | выполнено |
|  | в т.ч. за счет МБ |  | 703,3 | 703,27 |  |
|  | ОБ |  | 615,4 | 615,19 |  |
| 3.1.1. | Возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | 2013г. | 315,0 | 314,9 | выполнено |
|  | в т.ч. за счет МБ |  | 315,0 | 314,9 |  |
| 3.2.1. | Подписка и доставка газеты «Мурманский вестник» ветеранам войны и труда, инвалидам, многодетным семьям и малоимущим гражданам г.Кировска | 2013г. | 32,4 | 32,4 | выполнено |
|  | в т.ч. за счет МБ |  | 32,4 | 32,4 |  |
| 4.1.1. | Оплата коммунальных услуг гражданам, работающим в сельских населенных пунктах | 2013г. | 1024,0 | 971,6 | 94,9 % Расходы произведены по факту предъявления педагогами села оплаченных квитанций за коммунальные услуги |
|  |  |  | 51,9 | 51,8 |  |
|  | в т.ч. за счет МБ |  | 1075,9 | 1023,4 |  |
| ИТОГО | 4155,2 | 4102,32 |  |
| в т.ч. за счет МБ | 3539,8 | 3487,13 |  |
| ОБ | 615,4 | 615,19 |  |

3. Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

Таблица 2

Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целей, задач и показателей программы | Единица измерения показателя | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Прогнозные (контрольные) значения показателей (индикаторов) эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2013г. |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| Цель 1- Повысить уровень жизни граждан старшего поколения - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; |
| Задача 1.1. – Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержке ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; |
| Количество выполненных ремонтов квартир ветеранам ВОВ | единиц | 17 | 22 | 22 | 22 | 27 |
| Цель 2 - Создать необходимые условия для поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот; |
| Задача 2.1. - Оказание социальной помощи учащимся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей; |
| Число выпускников школ из малообеспеченных семей получивших поддержку | человек | 50 | 56 | 56 | 60 | 66 |
| Задача 2.2. – Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержке детей-сирот; |
| Число отремонтированных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, | единиц | - | - | - | 8 | 8 |
| Цель 3 - Повысить уровень жизни и обеспечить доступность услуг и периодических изданий для отдельных категорий граждан; |
| Задача 3.1.- Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования, по направлению врачей ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" |
| Число граждан получивших возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | человек | 0 | 200 | 14 | 250 | 149 |
| Задача 3.2. – Оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан; |
| Число граждан бесплатно получивших газету «Мурманский вестник» | человек | - | - | - | 20 | 20 |
| Цель 4 - Создать дополнительные условия для привлечения педагогических кадров для работы в сельских населенных пунктах муниципального образования. |
| Задача 4.1. – Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания. |
| Число педагогов работающих в сельской местности получивших поддержку | человек | 23 | 21 | 23 | 21 | 32 |

Таблица N 3

## 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц, год) | Фактически предусмотрено тыс. руб. | Профинансировано тыс.руб. | Исполнено (кассовые расходы) тыс.руб. | Остаток денежных средств (6 – 7) тыс.руб. | Финансирование из других источников | Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Ремонт квартир ветеранов и инвалидов ВОВ | 2013 год | 2013 год | 1293,2 | 1293,16 | 1293,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Материальная помощь выпускникам школ из малообеспеченных семей | 2013 год | 2013 год | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.1 Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами, оставшимися без попечения родителей | 2013 год | 2013 год | 1318,7 | 1318,46 | 1318,46 | 0,0 | 615,19 | 0,0 | 0,0 | 0,47 |
|  | Мероприятие 3.1.1 Возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | 2013 год | 2013 год | 315,0 | 314,9 | 314,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2.1 Подписка и доставка газеты «Мурманский вестник» ветеранам войны и труда, инвалидам, многодетным семьям и малоимущим гражданам г.Кировска | 2013 год | 2013 год | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 4.1.1 Оплата коммунальных услуг гражданам, работающим в сельских населенных пунктах | 2013 год | 2013 год | 1075,9 | 1075,9 | 1023,4 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: | Х | Х | 4155,2 | 4154,82 | 4102,32 | 52,5 | Х | Х | Х | Х |
|  | Из общего объема расходов расходы на: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Увеличение стоимости основных средств | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | НИОКР <1> | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

## 5. Выводы:

Основные цели Программы: дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению ветеранов и инвалидов ВОВ, детей – сирот, оставшихся без попечения родителей благоустроенным жильем, соответствующим установленным санитарным и техническим требованиям. Для решения задач Программы и  достижения поставленной цели были предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

–проведение в жилых помещениях необходимых мероприятий по капитальному или текущему ремонту и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности ветеранов  и инвалидов ВОВ, а также лиц, к ним приравненных, детей – сирот, оставшимися без попечения родителей  коммунальными услугами;

- нормативно- правовое обеспечение- принятие решения о проведении торгов по проведению ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов ВОВ, детей – сирот, оставшимися без попечения родителей;

- организационное обеспечение - организация проведения комиссионных обследований жилых помещений ветеранов и инвалидов ВОВ, детей – сирот, оставшимися без попечения родителей, на предмет их санитарно-технического состояния и подготовка документации для проведения ремонтных работ в данных жилых помещениях;

- проведение  общестроительных, сантехнических и электромеханических  работ в жилых помещениях.

В ходе реализации Программы успешно выполнялись все мероприятия, что·позволило·повысить уровень социальной защищенности и качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны, детей – сирот, оставшихся без попечения родителей.

- Отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»  за 2013 год. (Программа)

Долгосрочная целевая программа «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» направлена на решение следующих целей и задач:

Цели:

1.  Создание условий для выявления, поддержки и развития творческих и интеллектуальных способностей детей и молодежи города Кировска.

Задачи:

- Сохранение, развитие  и формирование общегородских культурных, семейных традиций как ресурс социально-экономического развития города.

- Мероприятия, направленные на совершенствование условий для поддержки одаренных школьников, учащихся музыкальных и художественных школ, социальная поддержка одаренных детей.

- Выявление и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей, реализация их потенциала.

- Обеспечение представительства художественных, творческих коллективов города на фестивалях, конкурсах регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней

- Основания для реализации Программы

-   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;

-      Устав муниципального образования  город Кировск с подведомственной территорией;

-  Постановление Администрации города Кировска от 21.08.2012 № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

-  Постановление Администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1256 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы».

-      Постановление Администрации города Кировска от 06.03.2013  № 406 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2013 годы»

-      Постановление Администрации города Кировска от 13.06.2013  № 862 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»

-      Постановление Администрации города Кировска от 25.07.2013  № 1071 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 27.11.2013  № 1603 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 30.12.2013  № 1850 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы»

- Результаты выполнения Программы

Результат выполнения  долгосрочной целевую программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» за  2013 года составил 100%

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

Таблица 1

| № | мероприятия | Срок выполне-ния план\факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> | Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено – указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по програм-ме/ план по бюджету | факт |  |
| Цель1: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
| Задача 1.1. Сохранение и развитие творческого потенциала муниципального образования. |
| 1.1. | Выездные мероприятия учреждений культуры, подведомственных МКУ «Управление культуры г. Кировска» | 2013 | 1536,9 | 1536,9 | Выполнено |
| 1.2. | Проведение мероприятий, посвященных подведению итогов года деятельности учреждений дополнительного образования детей и поздравление воспитанников этих учреждений | 2013 | 62,4 | 62,4 | Выполнено |
|  | Бюджетные средства |  | 1599,3 | 1599,3 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 65,6 |  |
|  | Итого по задаче 1.1. |  | 1599,3 | 1664,9 |  |
| Задача 1.2 Укрепление единого культурного пространства города и его интеграция в другое культурное пространство |
| 1. | Развлекательная программа для пожилых людей | 1-4 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 2. | Встреча участников гений в животике | 1 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 3. | Развлекательная программа «Вольно», посвященная дню защитника Отечества | 1квартал | 15,0 | 15,0 | Выполнено |
| 4. | Мероприятия и встреча ко Дню памяти воинов-интернационалистов | 1 квартал | 3,0 | 3,0 | Выполнено |
| 5. | Создание и презентация выставок по истории техники | 1 квартал | 6,0 | 6,0 | Выполнено |
| 6. | Городской фестиваль профориентации молодежи «Парад профессий» | 1 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 7, | Площадка V открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА» | 1 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 8. | Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля русской песни «Славяне» | 1 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 9. | Городское массовое гуляние «Широкая масленица» | 1 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 10. | Шоу-программа «Мисс Кировск», пос.Международному женскому дню 8 марта | 1 квартал | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
| 11. | Праздничный концерт для жителей н.п. Коашва посв. Международному женскому дню 8 марта | 1 квартал | 3,0 | 3,0 | Выполнено |
| 12. | Конкурс частушек «Голоса Титана» | 1 квартал | 3,0 | 3,0 | Выполнено |
| 13. | Открытый городской рэп-фестиваль «KIROVSK PAP BATTLE” | 1 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 14. | Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна» | 1 квартал | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
| 15. | Городской конкурс снежных скульптур среди образовательных учреждений «Снеговичок» | 1 квартал | 7,0 | 7,0 | Выполнено |
| 16. | Праздник танца «Хибинские ансамблей» | 1 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 17. | Городские литературные праздники, посвященные юбилеям детских писателей | 1 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 18. | Региональные краеведческие конференции, посвященные юбилейным датам | 1-4 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 19. | Литературные праздники (к 80-летию ЦГБ им.Горького) | 1 квартал | 40,0 | 40,0 | Выполнено |
| 20 | Юбилейный концерт образцового коллектива ансамбля танца «Юность Хибин» | 1 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 21 | Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля танца «Экситон» | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 22 | Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Страницы потешной летописи» | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 23 | Фестиваль самодеятельного творчества детей и молодежи «Созвездие талантов» | 2 квартал | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
| 24 | Открытый городской конкурс пианистов «Звездочки Хибин», «Парафраз» | 2 квартал | 4,0 | 4,0 | Выполнено |
| 25 | Уличное гуляние «Проводы зимы» | 2 квартал | 3,0 | 3,0 | Выполнено |
| 26 | Городские экологические конкурсы детского плаката и творческих работ | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 27 | Открытый конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво» | 2 квартал | 106,3 | 106,3 | Выполнено |
| 28 | Уличное городское гуляние «Пасхальный перезвон» | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 29 | Открытый городской фестиваль по брейк-дансу | 2 квартал | 10,0 | 10,0 |  |
| 30 | Праздничная программа «Мы – северяне!», посвященная Дню породненных городов | 2 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 31 | Мероприятия, посвященные Дню Победы | 2 квартал | 61,0 | 61,0 | Выполнено |
| 32 | Концертная программа, посвященная Дню весны и труда | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 33 | Городской праздник семейного творчества «Радуга семейного счастья» | 3 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 34 | Конкурсная программа «Маленькие принц и принцесса» для детей 4-6 лет | 2 квартал | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
| 35 | Семейный конкурс, посвященный Дню семьи | 2 квартал | 3,0 | 3,0 | Выполнено |
| 36 | Праздник, посвященный Дню защиты детей | 2 квартал | 2,0 | 2,0 | Выполнено |
| 37 | Театрализованная игровая программа, посвященная Дню защиты детей (парад колясок участников клуба «Гений в животике») | 2 квартал | 15,0 | 15,0 | Выполнено |
| 38 | Городской конкурс «Каляка-маляка» для детей до 4-х лет | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 39 | Концертная программа, посвященная Дню независимости России | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 40 | Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби | 2 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 41 | День молодежи | 2 квартал | 70,0 | 70,0 | Выполнено |
| 42 | Семейный праздник, посвященный Дню Петра и Февронии | 3 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 43 | День пос.Кукисвумчорр (на поле Умецкого) | 3 квартал | 15,0 | 15,0 | Выполнено |
| 44 | IV городская ярмарка «Дары осени-2013» | 3 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 45 | День поселка Коашвы | 3 квартал | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
| 46 | Праздник национальных культур (в рамках празднования Дня шахтера) | 3 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 47 | Театрализованная праздничная программа, посвященная Дню знаний | 3 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 48 | Выставка-конкурс юношеского прикладного творчества «Мир глазами детей» | 3 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 49 | Создание выставки, посвященной репрессиям и спецпереселенцам в Хибинах | 3 квартал | 7,0 | 7,0 | Выполнено |
| 50 | X праздник урожая «День картошки» | 3 квартал | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
| 51 | Конкурс чтецов среди школьников, посвященный 60-летию со дня первого приезда поэта Н. Рубцова в Кировск | 3 квартал | 6,0 | 6,0 | Выполнено |
| 52 | Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Хибинская горница», посвященная Дню города | 3-4 квартал | 15,8 | 15,8 | Выполнено |
| 53 | Конкурсная программа для девочек | 4 квартал | 3,0 | 3,0 | Выполнено |
| 54 | Праздничная программа, посвященная Международному дню пожилых людей | 4 квартал | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
| 55 | Интеллектуальный турнир для взрослых «Что? Где? Когда?», посв. Дню города | 4 квартал | 15,0 | 15,0 | Выполнено |
| 56 | Торжественный вечер посвященный Дню города | 4 квартал | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
| 57 | Торжественное вручение первых паспортов в рамках Дней города | 4 квартал | 7,0 | 7,0 | Выполнено |
| 58 | Городской конкурс рукописной книги, посвященный Дню города | 4 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 59 | Празднование Дня народного единства | 4 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 60 | Праздничная программа, посвященная Дню матери | 4 квартал | 16,0 | 16,0 | Выполнено |
| 61. | Фотоконкурс среди школьников города Кировска «Моя любимая семья» | 4 квартал | 7,0 | 7,0 | Выполнено |
| 62 | Мероприятие посвященная 130-летию со дня рождения А.Е. Ферсмана | 4 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 63 | Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи» | 4 квартал | 60,0 | 60,0 | Выполнено |
| 64 | Юбилейный концерт духового оркестра | 4 квартал | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 65 | Новогодняя выставка-ярмарка товаров | 4 квартал | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
| 66 | Ярмарка декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп» | 4 квартал | 5,9 | 5,9 | Выполнено |
| 67 | День рождение Деда Мороза | 4 квартал | 4,0 | 4,0 | Выполнено |
| 68 | Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», посв. Покровителям ремесел и хранителям семейного очага. | 4 квартал | 11,0 | 11,0 | Выполнено |
| 69 | Театрализованная программа в рамках декады «SOS» | 4 квартал | 4,0 | 4,0 | Выполнено |
| 70 | Городской конкурс «Новогодняя сказка» | 4 квартал | 8,0 | 8,0 | Выполнено |
| 71 | Новогодние детские утренники в микрорайоне Кукисвумчорр (клуб «Орленок») | 4 квартал | 5,4 | 5,4 | Выполнено |
| 72 | Новогодние праздники для жителей | 4 квартал | 252,9 | 252,9 | Выполнено |
| 73 | «Встречаем Рождество»- праздничная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья | 4 квартал | 20,0 | 20,0 | Выполнено |
|  | Бюджетные средства |  | 1199,3 | 1199,3 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 559,6 |  |
|  | Итого по задаче 1. 2 |  | 1199,3 | 1758,9 |  |
|  | Итого по Цели 1 |  | 2798,6 | 3423,8 |  |
|  | Бюджетные средства |  | 2798,6 | 2798,6 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 625,2 |  |
| 2. | МКУ «Управление образования» Задача 2.1.:Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи | МКУ «Управление образования, ОУ |  |  |  |
| 2.1.1 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (г. Мурманск) | -«- | 114,7 | 114,7 | 100 % выполнено |
| 2.1.2 | Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» | -«- | 28,8 | 28,8 | 100 % выполнено |
| 2.1.4 | Участие в областных и всероссийских конкурсах различной направленности в соответствии с Всероссийским календарем школьника | -«- | 261,4 | 260,5 | 99,6 % выполнено остаток средств - в связи с болезнью участника областного мероприятия «Фестиваль робототехники» |
| 2.1.5 | Участие школьников в региональных мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | -«- | 75,1 | 75,1 | 100 % выполнено |
| 2.1.6. | Проведение мероприятий, посвященных подведению итогов года деятельности учреждений дополнительного образования детей и поздравление воспитанников этих учреждений | -«- | 123,0 | 123,0 | 100 % выполнено |
|  | Итого по задаче 2.1. |  | 603,0 | 602,1 | 99,9 % выполнено |
|  | Задача 2.2.:Формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения | МКУ «Управление образования, ОУ | 614,7 | 612,8 |  |
| 2.2.1 | Направление лидеров молодежных и детских общественных объединений на семинары, совещания, курсы повышения квалификации, «круглые столы» | -«- | 7,6 | 7,6 | 100 % выполнено |
| 2.2.2. | Приобретение военизированной формы для организации Почетного караула (23 февраля, 9 мая) | -«- | 25,0 | 25,0 | 100 % выполнено |
| 2.2.3 | Проведение эколого – этнографических соревнований «Лапланндские легенды Хибин» | -«- | 28,4 | 28,4 | 100 % выполнено |
|  | Итого по задаче 2.2. |  | 61,0 | 61,0 | 100 % выполнено |
|  | Итого по Цели 2 |  | 664,0 | 663,1 | 99,9 % ВЫПОЛНЕНО |
|  | Задача 3.1. Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи. |  |  |  |  |
|  | Обеспечение участия спортсменов в выездных соревнованиях по видам спорта (оплата командировочных расходов) |  | 474,5 | 464,9 | 98,0 % выполнено |
|  | Проведение мероприятий, посвященных подведению итогов года деятельности учреждений дополнительного образования детей и поздравление воспитанников этих учреждений. |  | 80,6 | 80,6 | 100 % выполнено |
|  | Итого по задаче 3.1. |  | 555,1 | 545,5 | 98,3 % выполнено |
|  | Проведение Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка» (награждение победителей) |  | 120,0 | 120,0 | 100 % выполнено |
|  | Проведение вечера, посвященного подведению итогов года (услуги по организации вечера, поздравление и награждение лучших спортсменов года) |  | 51,3 | 51,3 | 100 % выполнено |
|  | Итого по задаче 3.2. |  | 171,3 | 171,3 | 100 % выполнено |
|  | Итого по Программе |  | 4189,0 | 4178,5 | 99,7 % выполнено |

- Оценка достижения целей программы

# Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

Таблица 2

| Наименование показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы 2012-2014 гг. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Период 2013 | Период 2014 | Период 2015 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель 1. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
| 1.1.Количество детей -участников международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов, выставок, фестивалей и смотров | 0 | 143 | 143 | - | - | - | - |
| 1.2. Количество творческих коллективов – участников выездных мероприятий различного уровня | 0 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 1.3. Число мероприятий, проведенных учреждениями культуры в рамках реализации программы | 0 | 86 | 83 | - | - | - | - |
| Цель 2. Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях |  |  |  | - | - | - | - |
| Показатель 1.1.Число школьников- участников международных, всероссийских конкурсов, конференций, выставок и смотров, (в т.ч. в региональных этапах Всероссийских) | 68 | 75 | 69 | - | - | - | - |
| Показатель 2.2. Число школьников, представляющих город Кировск на региональном уровне | 25 | 28 | 32 | - | - | - | - |
| Показатель 2.1. Число детей и молодежи – участников мероприятий гражданской направленности | 16 | 20 | 20 | - | - | - | - |

Социально-экономический эффект от  реализации программных мероприятий за 12месяцев 2013 года для развития  города Кировска в сфере культуры оценивается следующими результатами:

- снижение показателя «число мероприятий, проведенных учреждениями культуры в рамках реализации программы» обосновывается тем, что ряд мероприятий был исключен из программы (участие творческих коллективов КГДК в губернаторских елках, программа, посещённая Дню смеха, цикл традиционных мероприятий «А у нас во дворе») в связи с изменением формата мероприятий, а также не востребованностью в летний период, который совпадает с отпускным сезоном.

- по разделу «Выездные мероприятия учреждений культуры, подведомственных МКУ «Управление культуры г. Кировска»» в течение года было проведено 24 мероприятия, среди которых 7 творческих и художественных коллективы 4 учреждений культуры города (МАУК «КГДК», МБУК «ЦНТиД», МБОУ ДОД ДШИ № 1») приняли участие в 14 выездных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней. За участие в мероприятиях самодеятельные коллективы и их руководители были награждены дипломами I- III-й степеней, стали обладателями Гран-При (шоу-балет «Альянс», КГДК, международный фестиваль в Германии,Международный фестиваль-конкурс «Ночные звезды Эилата» и т.д.), участники стали лауреатами I- III-й степеней и призерами конкурсов (студия «Глиняная игрушка» ЦНТи Д в двух областных выставках-конкурсах). Учащиеся детской школы искусств № 1, участники вокальных ансамблей «Соловушки» и «Песенка» стали лауреатами и дипломантами на всероссийском конкурсе Весенняя капель» в рамках международного фестиваля «Золотая Пальмира», международном фестивале «Венские мосты» (Вена) и др.

Участие коллективов  в международных фестивалях способствовало:

- активизации  деятельности коллектива, стимулированию  работы его руководителя и участников;

- популяризации  деятельности коллектива, что способствует сохранению численного состава участников и привлечению в коллектив талантливых детей и молодежи;

- расширению творческих связей, обмену опытом среди творческих коллективов России и зарубежья.Хорошим примером в развитии международного сотрудничества стала гастрольная поездка коллектива ансамбля танца «Юность Хибин» в город побратим Торинио, Финляндия. Ответный визит финской стороны планируется провести в апреле 2014 г.

- в рамках средств программы ДШИ № 1 было проведено 8 выездных мероприятий, в том числе 3 международного, 3 всероссийского и 2 регионального уровня, где обучающиеся заняли призовые места в следующем количестве:

- 3 международных: 3 лауреата, 11 дипломантов, 4 специальных диплома;

- 3 всероссийских: 11 лауреатов;

- 2 региональных: 18 лауреатов, 2 специальных диплома.

- по разделу «Городские и праздничные мероприятия» учреждениями было организовано и проведено 83 мероприятия различной направленности: это праздничные мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам города и страны, городские конкурсы, шоу-программы, выставки и тематические вечера. Проведение мероприятий дало возможность поучаствовать в них, приобщиться к культурным ценностям, реализовать творческий потенциал и возможности  многим жителям города, начиная от дошкольного до пенсионного возраста.

В 2013 году по программе (КГДК) было запланировано и проведено 4 юбилейных концерта. Вместо несостоявшегося в  ноябре концерта театра «Проснись и пой» (проблемы со здоровьем участников) был проведен концерт духового оркестра, юбилей которого был в 2012 году, но юбилейного концерт на сцене не было.

Планировалось участие коллективов в Губернаторских елках, однако в виду того, что организаторами был изменен формат праздника, была утрачена необходимость участия коллективов из городов области (организаторы включили в программу выступления коллективов только из г. Мурманска). Неиспользованные средства была реализованы  при  организации новогоднего массового  праздника для жителей города (договора ГПХ)

Выполнение всех вышеперечисленных программных мероприятий позволяет   повысить социальную роль учреждений культуры, создать возможность дальнейшего развития в условиях новых экономических отношений учреждений культуры и дополнительного образования, тем самым способствуя более активному развитию творческого потенциала и самореализации граждан.

Источником информации для оценки эффективности программы являются сведения об участии творческих и художественных коллективов, сведения о проведении городских мероприятий  и израсходованные средства.

- Оценка результативности расходования бюджетных средств

Таблица 4

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

Тыс. руб., в ценах отчетного года

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактически предусмотрено | Профинансир-овано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток денежных средств (6-7) | Финансирование из других источников | Привлечено из Других источников на 1 руб. бюджетных средств (9+10+11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель (задача) 1 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. |
| 1.1. | Выездные мероприятия учреждений культуры, подведомственных МКУ «Управление культуры г. Кировска» | 2013 | 2013 | 1536,9 | 1536,9 | 1536,9 | - | - | - | 65,6 | 65,6 |
| 1.2. | Проведение мероприятий, посвященных подведению итогов года деятельности учреждений дополнительного образования детей и поздравление воспитанников этих учреждений | 2013 | 2013 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Задаче 1.1. |  |  | 1599,3 | 1599,3 | 1599,3 | - | - | - | 65,6 | 65,6 |
| Задача 1.2 Укрепление единого культурного пространства города и его интеграция в другое культурное пространство |
| 1 | Создание и презентация выставки об истории техники | февр. | февр. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Вечера-встречи ко Дню памяти воинов-интернационалистов | февр. | февр. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Развлекательная программа для пожилых людей | фев.-окт. | февр. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | Встреча участников клуба «Гений в животике» | февр. | февр. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Развлекательная программа «Вольно», посвященная Дню защитника Отечества | февр. | февр. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - | - |
| 6 | Городской фестиваль профориентации молодежи «Парад профессий» | февр. | февр. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 7 | Площадка V открытого регионального Фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА» | Февр. | Февр. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 8 | Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля русской песни «Славяне» | февр. | февр. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 9 | Праздник танца «Хибинские ассамблеи» | февр. | февр. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 10 | Конкурс частушек «Голоса Титана» | февр. | февр. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Праздничный концерт для жителей н.п. Коашава, посвященный Международному дню 8 марта. | март | март | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Городской конкурс снежных скульптур среди образовательных учреждений «Снеговичок» | март | март | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - |
| 13 | Городские литературные праздники, посвященные юбилеям детских писателей | март | март | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 14 | Литературный праздник, посвященный 80-летию ЦГБ им. А.М. Горького | март | март | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | - |
| 15 | Городское массовое гуляние «Широкая масленица» | февр. | февр. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 16 | Шоу-программа «Мисс Кировск», посвященная Международному женскому дню | март | март | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 53,3 | 53,3 |
| 17 | Открытый городской рэп-фестиваль «KIROVSK RAP BATTLE» | март | март | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 18 | Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна» | март | март | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 19 | Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля танца «Экситон» | март | март | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 20 | Юбилейный концерт образцового коллектива ансамбля танца «Юность Хибин» | апр. | апр. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Городские экологические конкурсы детского плаката и творческих работ | апр. | апр. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Страницы потешной летописи» | апр. | апр. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Фестиваль самодеятельного творчества детей и молодежи «Созвездие талантов» | апр. | апр. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| 24 | Открытый городской конкурс пианистов «Звездочки Хибин», «Парафраз» | апр. | апр. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | 0,7 | 0,7 |
| 25 | Уличное гуляние «Проводы зимы» | апр. | апр. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 26 | Открытый конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво» | апр. | апр. | 106,3 | 106,3 | 106,3 | - | - | - | 129,2 | 129,2 |
| 27 | Уличное городское гуляние «Пасхальный перезвон» | апр. | апр. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 28 | Открытый городской фестиваль по брэйк-дансу | Апр. | Апр. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
| 29 | Праздничная программа «Мы – северяне!», посвященная Дню породненных городов | апр. | апр. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятия, посвященные Дню Победы | май | май | 61,0 | 61,0 | 61,0 | - | - | - | - | - |
| 31 | Концертная программа, посвященная Дню весны и труда | май | май | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Городской праздник семейного творчества «Радуга семейного счастья» | май | май | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Конкурсная программа «Маленькие принц и принцесса» для детей 4-6 лет | июнь | июнь | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 34 | Семейный конкурс, посвященный Дню семьи | май | май | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 35 | Областная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию со дня образования Мурманской области | май | май | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 36 | Праздник, посвященный Дню защиты детей | июнь | июнь | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 37 | Театрализованная игровая программа, посвященная Дню защиты детей (парад колясок участников клуба «Гений в животике») | июнь | июнь | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 38 | Городской конкурс «Каляка-маляка» для детей до 4-х лет | июнь | июнь | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Концертная программа, посвященная Дню независимости России | июнь | июнь | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби | июнь | июнь | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 41 | День молодежи | июнь | июнь | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |
| 42 | Семейный праздник, посвященный Дню Петра и Февронии | июль | июль | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | День пос. Кукисвумчорр (на поле Умецкого) | июль | июль | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | IV городская ярмарка «Дары осени-2013» | август | август | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 45 | День поселка Коашвы | август | август | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |
| 46 | Праздник национальных культур (в рамках празднования Дня шахтера) | август | август | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 355,9 | 355,9 |
| 47 | Театрализованная праздничная программа, посвященная Дню знаний | сентябрь | сентябрь | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 48 | Выставка-конкурс юношеского прикладного творчества «Мир глазами детей» | сентябрь | сентябрь | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 49 | Создание выставки, посвященной репрессиям и спецпереселенцам в Хибинах | сентябрь | сентябрь | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 50 | X праздник урожая «День картошки» | сентябрь | сентябрь | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 51 | Праздничная программа, посвященная Международному дню пожилых людей | сентябрь | сентябрь | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 52 | Конкурс чтецов среди школьников, посвященных 60-летию со дня первого приезда поэта Н. Рубцова в Кировск | Окт. | Окт. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 53 | Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Хибинская горница», посвященная Дню города | Нояб. | Нояб. | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |  |  |  |  |
| 54 | Конкурсная программа для девочек | Окт. | Окт. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 55 | Интеллектуальный турнир для взрослых «Что? Где? Когда?», посв. Дню города | Нояб. | Нояб. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 56 | Торжественный вечер посвященный Дню города | Окт. | Окт. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 57 | Торжественное вручение первых паспортов в рамках Дней города | Окт. | Окт. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 58 | Городской конкурс рукописной книги, посвященный Дню города | Окт. | Окт. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 59 | Празднование Дня народного единства | Нояб. | Нояб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 60 | Праздничная программа, посвященная Дню матери | нояб | нояб | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| 61 | Фотоконкурс среди школьников города Кировска «Моя любимая семья» | нояб | нояб | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |
| 62 | Мероприятие посвященная 130-летию со дня рождения А.Е. Ферсмана | дек | дек | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 63 | Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи» | дек | дек | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 64 | Юбилейный концерт духового оркестра | дек | дек | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 65 | Новогодняя выставка-ярмарка товаров | дек | дек | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 66 | Ярмарка декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп» | дек | дек | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |  |  |  |  |
| 67 | День рождение Деда Мороза | дек | дек | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 68 | Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», посв. Покровителям ремесел и хранителям семейного очага. | дек | дек | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |  |  |  |  |
| 69 | Театрализованная программа в рамках декады «SOS» | дек | дек | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 70 | Городской конкурс «Новогодняя сказка» | дек | дек | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 71 | Новогодние детские утренники в микрорайоне Кукисвумчорр (клуб «Орленок») | дек | дек | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  |  |  |  |  |
| 72 | Новогодние праздники для жителей | дек | дек | 252,9 | 252,9 | 252,9 |  |  |  |  |  |
| 73 | «Встречаем Рождество»- праздничная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья | дек | дек | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 1.2. |  |  | 1199,3 | 1199,3 | 1199,3 | - | - | - | 559,3 | 559,3 |
|  | Всего по Цели 1 |  |  | 2798,6 | 2798,6 | 2798,6 | - | - | - | 625,2 | 625,2 |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | НИОКР <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. МКУ «Управление образования» |
| Задача 2.1.:Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи |
| 2.1.1 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (г. Мурманск) | 4 кв. | 1,2,3, 4 кв. кв. | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» | 3 кв. | 1,2,3 кв. | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Участие в региональных соревнованиях «Президентские состязания», «Президентские соревнования» | 2 кв. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Участие в областных и всероссийских конкурсах различной направленности в соответствии с Всероссийским календарем школьника | Весь период | 1,2,3, 4 кв. | 261,4 | 261,4 | 260,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.5 | Участие школьников в региональных мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | 4 кв. | 1,2,3, 4 кв. | 75,1 | 75,1 | 75,1 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.6 | Проведение мероприятий, посвященных подведению итогов года деятельности учреждений дополнительного образования детей и поздравление воспитанников этих учреждений | 4 кв. | 4 кв. | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2.1. |  |  | 603,0 | 603,0 | 602,1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2.2.:Формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения |
| 2.2.1 | Направление лидеров молодежных и детских общественных объединений на семинары, совещания, курсы повышения квалификации, «круглые столы» | Весь период | 1,2,3 кв. | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2. | Приобретение военизированной формы для организации Почетного караула (23 февраля, 9 мая) | 1 кв. | 1,2,3 кв. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3 | Проведение эколого – этнографических соревнований «Лапланндские легенды Хибин» | 2 кв. | 1,2,3 кв. | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 2.2. |  |  | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Цели 2 |  |  | 664,0 | 664,0 | 663,1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 3: Обеспечение участия спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня. |
| Задача 3.1. Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи. |
|  | Обеспечение участия спортсменов в выездных соревнованиях по видам спорта (оплата командировочных расходов) | 2013 | 2031 | 474,5 | 474,5 | 464,9 | 9,6 | - | - | - | - |
|  | Проведение мероприятий, посвященных подведению итогов года деятельности учреждений дополнительного образования детей и поздравление воспитанников этих учреждений. | Ноябрь | Ноябрь | 80,6 | 80,6 | 80,6 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по задаче 3.1. |  |  | 555,1 | 555,1 | 545,5 | 9,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3.2. Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий. |
|  | Проведение Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка» (награждение победителей) | Ноябрь | Ноябрь | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - |
|  | Проведение вечера, посвященного подведению итогов года (услуги по организации вечера, поздравление и награждение лучших спортсменов года) | Декабрь | Декабрь | 51,3 | 51,3 | 51,3 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по задаче 3.2. |  |  | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Цели 3 |  |  | 726,4 | 726,4 | 716,8 | 9,6 | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе |  |  | 4189,0 | 4189,0 | 4178,5 | 10,5 | - | - | - | - |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | НИОКР <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Выводы:

Проведя анализ проделанной работы в рамках ДЦП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» за  2013года, можно сделать следующий вывод:

- эффективность реализации долгосрочной целевой программы  за отчетный период  2013 г.  составила –100 %.

Все запланированные мероприятия были выполнены, как выездные, так и городские, нов течение года  была необходимость в передвижках денежных средств, так как конкурсы были запланированы заранее, менялись сроки, взносы, либо вообще отменяли, а также учреждениярешали и определяли, участие в конкурсах какого уровня более престижно.

В отчетном году в рамках программы было выделено финансирование  на проведение мероприятий, посвященных подведению итогов года деятельности учреждений дополнительного образования детей, и поздравление воспитанников этих учреждений (все учащиеся получили новогодние подарки).

# Выполнение мероприятий программы за  2013 год позволило решить поставленные задачи, которые способствовали не только созданию условий для выявления, поддержки способностей и развитию творческого потенциала среди населения города, но и позиционированию города Кировска на региональном, всероссийском и международном уровнях.

- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА КИРОВСКА НА 2012-2015 ГОДЫ»

## 1. Основания для реализации программы

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановление администрации города Кировска от 21.08.2012 № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией». Программа утверждена Постановлением администрации города Кировска от 15.10.2012 года № 1252, внесены изменения постановлением№ 1678 от 28.12.2012 года  и Постановлением №1848 от 30.12.2013 года.

## 2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

Таблица 1

| N | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> | Оценка выполнения (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе / план по бюджету | факт |  |
| Цель 1. Обеспечение безопасности учреждений (предписания надзорных органов, выполнение законодательства, ремонтные работы) |
| 1 | Мероприятие 1.1. Изготовление и монтаж металлического ограждения МАОУДОД «СДЮСШОР» ул. Мира д.8 - 1453 т.р., ул.50 лет Октября д.31 – 2361,6 т.р. МАОУДОД «ДЮСШ №2» (ул.Олимпийская 34А) – 3109 т.р. | 2012 | 3814,6 | 3814,6 | Выполнено |
|  |  | 2013 | 3103,0 | 3103,0 | Выполнено |
| 2 | Мероприятие 1.2. Перекладка теплосети МАОУДОД «ДЮСШ № 2» (990 т.р.), замена ввода холодной воды (380 т.р.) (ул.Олимпийская 34А). | 2012 | 1370,0 | 1370,0 | Выполнено |
| 3 | Мероприятие 1.3. Проведение ремонтных работ в здании ул.50 лет Октября д.31: изоляция трубопровода в подвальном помещении. | 2012 | 741,3 | 741,3 | Выполнено |
| 4 | Мероприятие 1.4. Ремонт отмостки стен по периметру здания ул.Олимпийская д.34А | 2012 | 53,3 | 53,3 | Выполнено |
| 5 | Мероприятие 1.6. Ремонт входа в подвал и заделка кирпичом оконных проемов МАОУДОД «ДЮСШ № 2» | 2012 | 289,3 | 289,3 | Выполнено |
| 6 | Мероприятие 1.7. Строительство гаража для хранения снегоуплотнительной техники «ратрак», подготовка ПСД | 2013 | 200,0 | 200,0 | Выполнено |
| 7 | Мероприятие 1.8. Развитие и обустройство территории здания ул. 50 лет Октября д.31, подготовка ПСД | 2014 | 1800,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.9. Ремонт фасадов зданий ул. Мира д. 8 и 50 лет Октября д. 31 с учетом облицовки керамогранитом | 2013 | 4439,0 | 4439,0 | Выполнено |
|  |  | 2014 | 4500,0 | 0,0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.11. Общестроительные работы в помещениях здания ул. Мира, д.8 (зал настольного тенниса-144 т.р., замена окон-188 т.р., зал отделения фигурного катания – 121,9 т. р.) | 2012 | 332,0 | 332,0 | Выполнено |
|  |  | 2013 | 121,9 | 121,9 | Выполнено |
| 10 | Мероприятие 1.12. Ремонт кровли, ремонт и кирпичная кладка выхода на кровлю (ул.Олимпийская 34А) | 2013 | 300,0 | 0,0 | Не выполнено в связи с несостоявшимися торгами. |
| 11 | Мероприятие 1.13. Ремонт помещений здания Олимпийская 34 А (игровой спортивный зал – 400 т.р., Зал ОФП – 199 т.р., Зал настольного тенниса 172 т.р., подсобные помещения 3-го этажа – 96,7 т.р.) | 2013 | 867,7 | 467,7 | Выполнено не в полном объеме на сумму 467,6 тыс.руб. Работы по ремонту игрового зала на сумму 400 тыс.руб. не выполнены в связи с необходимостью выполнения данных работ после ремонта кровли. |
| 12 | Мероприятие 1.14. Ремонт холла Олимпийская 34А (Замена напольного покрытия на плитку) | 2013 | 200,0 | 200,0 | Выполнено |
| 13 | Мероприятие 1.15.Ограждение регистров в игровом спортивном зале-368,25 т.р., установка дополнительных видеокамер - 66 т.р. | 2012 | 66,0 | 66,0 | Выполнено |
|  |  | 2013 | 368,25 | 363,6 | Выполнено |
| 14 | Мероприятие 1.16. Ремонт и восстановление бетонного тротуара ул. Олимпийская д.34А | 2013 | 250,0 | 250,0 | Выполнено |
| 115 | Мероприятие 1.18. Выполнение работ по ремонту лестничных пролетов в зданиях по ул.50 лет Октября д. 31 (500 т.р.), Мира д.8 (452 т.р.) | 2013 | 451,95 | 451,95 | Выполнено |
|  |  | 2015 | 500,0 |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.20.Обустройство спортивной площадки на территории здания ул.Олимпийская д. 34А | 2015 | 600,0 |  |  |
| 17 | Мероприятие 1.1. Проведение работ по замене и ремонту отопительной системы здания ул.Олимпийская д. 34А | 2014 | 500,0 |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.1. Проведение ремонтных работ в помещениях здания ул.Олимпийская д. 34А: - ремонт раздевалок, коридора 2-й этаж, медкабинет (300 т.р.) - разборка стены и ремонт тренажерного зала (300 т.р.) - ремонт подсобных помещений (100 т.р.) | 2015 | 700,0 |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.1. Проведение сертификации спортивных объектов | 2013 | 300,0 | 300,0 | Выполнено |
|  |  | 2014 | 300,0 |  |  |
| Цель 2. Создание условий для занятий физической культурой детей и молодежи пос. Кукисвумчорр (организация объектов для занятия физической культурой, привлечение специалистов, стимулирование профессиональной деятельности) |
| 1 | (Задача 1) Обеспечить население микрорайона Кукисвумчорр объектами для организации занятости детей, подростков и молодежи. |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для помещений клуба «Рябинушка» | 2013 | 99,4 | 99,4 | Выполнено |
| Цель 3. Развитие сотрудничества с зарубежными странами в области физической культуры и спорта |
| 1 | Задача 1. Реализация Программы «Kolarctic Sports and Recreational Activities» («KolaSport») |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 3.1. Устройство полов спортивного зала ДЮСШ №2 напольным покрытием: Средства KolaSport (ПИ) – 731,6 т.р. Местный бюджет (МБ) – 428,9 т.р. | 2012 | 1160,5 | 1160,5 | Выполнено |
| 3 | Мероприятие 3.2. Проведение и участие в семинарах, конференциях, деловых встречах, мероприятиях по развитию контактов, привлечение специалистов в области физической культуры и спорта: Средства KolaSport (ПИ) – 1122,6 т.р. Местный бюджет (МБ) – 366,8 т.р. | 2012 | 307,2 | 307,2 | Выполнено |
|  |  | 2013 | 680,5 | 662,6 | Выполнено |
|  |  | 2014 | 501,7 |  |  |
|  | Администрация Города Кировска (ПИ) – 100,71 т.р. | 2012 | 15,0 | 15,0 | Выполнено |
|  |  | 2013 | 55,71 | 55,71 | Выполнено |
|  |  | 2014 | 30,0 |  |  |
|  | МАОУДОД «ДЮСШ № 2» (ПИ) - 17,29 т.р. | 2013 | 17,29 | 17,29 | Выполнено |
| 4 | Мероприятие 3.3. Офисные расходы, приобретение оборудования, лицензионных программ, приобретение и изготовление материалов для маркетинга: Средства KolaSport (ПИ) – 124,35 т.р. Местный бюджет (МБ) – 57,45 т.р. | 2012 | 44,8 | 44,8 | Выполнено |
|  |  | 2013 | 48,0 | 47,0 | Выполнено |
|  |  | 2014 | 89,0 |  |  |
|  | ИТОГО по годам |  |  |  |  |
|  | 2012 | 7201,7 | 992,3 (ПИ) | 8194,0 | Выполнено |
|  | 2013 | 10152,35 | 626,7 (ПИ) | 10779,05 | Выполнено |
|  | 2014 | 7243,2 | 477,5 (ПИ) | 7720,7 |  |
|  | 2015 | 1800,0 | 0,00 | 1800,0 |  |
|  | ИТОГО по программе | 27120,9 | 2096,5 (ПИ) | 29217,4 |  |

--------------------------------

<1> по мероприятиям Программы, по которым было предусмотрено финансирование

## 3. Оценка достижения целей программы

Оценка эффективности реализации программы за отчетный период представляется в табличной форме (таблица 2). Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от реализации мероприятий программы в отчетном периоде. Показываются успешные мероприятия, анализируются причины недостаточной эффективности неуспешных мероприятий. В случае недостижения плановых результатов дается объяснение, почему это произошло. Показываются источники информации для оценки эффективности программы.

Таблица 2

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

| Наименование целей, задач и показателей Программы | Единица измерения показателя | Величина показателя в базовом году(до начала реализации Программы) | Прогнозные (контрольные) значения показателей (индикаторов) эффективности Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Период 1 2012 | Период 2 2013 | Период 3 2014 | Период 4 2015 |
|  |  |  | прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт |
| Цель 1. Обеспечение безопасности учреждений (предписания надзорных органов, выполнение законодательства, ремонтные работы, приобретение инвентаря и оборудования) |
| Цель 1 (задача 1) Произвести изготовление и монтаж металлического ограждения объектов МАОУДОД «СДЮСШОР» и МАОУДОД «ДЮСШ №2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1.1. Выполнение требований СанПиНа | Шт. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 1 (задача 2) Произвести перекладку теплосети и замену ввода холодной воды МАОУДОД «ДЮСШ №2» (ул. Олимпийская 34А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 (Задача 3) Проведение ремонтных работ в зданиях МАОУДОД "СДЮСШОР" ул.50 лет Октября д.31: Произвести изоляцию трубопровода в подвальном помещении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.3.1. Снижение затрат на потерю тепла. | % | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |
| Цель1 (Задача 4) Выполнить ремонт отмостки стен по периметру здания МАОУДОД «ДЮСШ №2» (Олимпийская 34А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.4.1. Защита фундамента от разрушения, дождевых и паводковых вод | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Цель 1.(Задача 5) Ремонт входа в подвал и заделка кирпичом оконных проёмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.5.1. Восстановление разрушенного входа | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Цель 1 (Задача 6) Строительство гаража для хранения снегоуплотнительной техники «ратрак» (разработка ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.6.1. Обеспечение безопасности и сохранности имущества | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Цель 1 (Задача 7) Развитие и обустройство территории здания ул. 50 лет Октября д.31, подготовка ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.7.1. Благоустройство территории школы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| Цель 1 (Задача 8) Ремонт фасадов зданий ул. Мира д. 8 и 50 лет Октября д. 31 с учетом облицовки керамогранитом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.8.1. Защита зданий от разрушения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |
| Цель 1 (Задача 9). Общестроительные работы в помещениях здания ул. Мира, д.8 (зал настольного тенниса-144 т.р., замена окон-188,0 т.р., зал отделения фигурного катания – 121,9 т. р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.9.1. Выполнение текущего ремонта | Ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Цель 1 (Задача 10) Ремонт кровли, ремонт и кирпичная кладка выхода на кровлю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.10.1. Выполнение текущего и профилактического ремонта, устранение протекания кровли | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| Цель 1 (Задача 11) Ремонт помещений здания Олимпийская 34 А (игровой спортивный зал – 400 т.р., Зал ОФП – 199 т.р., Зал настольного тенниса 172 т.р., подсобные помещения 3-го этажа – 96,7 т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.11.1. Выполнение текущего ремонта | Ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |
| Цель 1 (Задача 12) Ремонт холла Олимпийская 34А (Замена напольного покрытия на плитку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.12.1. Выполнение требований пожарной безопасности | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 1 (Задача 13) Ограждение регистров в игровом спортивном зале-368,25 т.р., установка дополнительных видеокамер-66 т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.13.1. Обеспечение безопасности | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Цель 1 (задача 14) Ремонт и восстановление бетонного тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.14.1. Обеспечение безопасного подхода к школе | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Цель 1 (задача 15) Выполнение работ по ремонту лестничных пролетов в здании по ул.50 лет Октября д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.15.1. Обеспечение безопасности | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |
| Цель 1. (задача 16). Обустройство спортивной площадки на территории здания ул. Олимпийская д. 34А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.16.1. Эффективное использование территории школы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Показатель 1.16.2. Создание условий для занятий спортом | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Цель 1. (задача 17). Проведение работ по замене и ремонту отопительной системы здания ул. Олимпийская д. 34А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.17.1. Внедрение энергосберегающих технологий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| Цель 1. (задача 18). Проведение ремонтных работ в помещениях здания ул. Олимпийская д. 34А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.18.1. Выполнение текущего ремонта | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |
| Цель 1. (Задача 21). Проведение сертификации спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.21.1. Приведение в соответствии с законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |  | 4 |  |
| Цель 2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для детей и молодежи пос. Кукисвумчорр (организация объектов для занятия физической культурой, привлечение специалистов) |
| Цель 2. (Задача 1) Обеспечить население микрорайона Кукисвумчорр условиями для организации занятости детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1.1. Количество объектов | Шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Показатель 2.1.2. Количество привлеченных специалистов | Чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Цель 3. Развитие сотрудничества с зарубежными странами в области физической культуры и спорт |
| Цель 3. (Задача 1). Реализация Программы «Kolarctic Sports and Recreational Activities» («KоlaSport») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3. (Задача 2) Устройство полов игрового спортивного зала ДЮСШ №2 напольным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.2.1. Повышение качества проведения мероприятий | Шт. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  |
| Цель 3.(Задача 3). Проведение и участие в семинарах, конференциях, деловых встречах, мероприятиях по развитию контактов, привлечение специалистов в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.3.1. Проведение совместных международных встреч | Шт. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |

Таблица 3

## 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактически предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников | Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. Обеспечение безопасности учреждений (предписания надзорных органов, выполнение законодательства, ремонтные работы) |
| 1 | Мероприятие 1.1. Изготовление и монтаж металлического ограждения МАОУДОД «СДЮСШОР» ул. Мира д.8 - 1453 т.р., ул.50 лет Октября д.31 – 2361,6 т.р. МАОУДОД «ДЮСШ №2» (ул.Олимпийская 34А) – 3103 т.р. | 2012 3/09 2013 3/09 | 20123/08 2013 3/09 | 3814,6 3103,0 | 3814,6 3103,0 | 3814,6 3103,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие 1.2. Перекладка теплосети МАОУДОД «ДЮСШ № 2» (990 т.р.), замена ввода холодной воды (380 т.р.) (ул.Олимпийская 34А). | 2012 3/07 3/09 | 2012 3/08 3/09 | 1370,0 | 137,0 | 137,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие 1.3. Проведение ремонтных работ в здании ул.50 лет Октября д.31: изоляция трубопровода в подвальном помещении. | 2012 3/07 | 2012 3/07 | 741,3 | 741,3 | 741,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие 1.4. Ремонт отмостки стен по периметру здания ул.Олимпийская д.34А | 2012 3/07 | 2012 4/10 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие 1.6. Ремонт входа в подвал (246 т.р.) и заделка кирпичом оконных проемов(43,3 т.р.) МАОУДОД «ДЮСШ № 2» | 2012 3/07 3/08 | 2012 3/08 3/09 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие 1.7. Строительство гаража для хранения снегоуплотнительной техники «ратрак», (разработка ПСД) | 2013 г. | 3/07 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 1.8. Развитие и обустройство территории здания ул. 50 лет Октября д.31, подготовка ПСД | 2014г.г. |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.9. Ремонт фасадов зданий ул. Мира д. 8 и 50 лет Октября д. 31 с учетом облицовки керамогранитом | 2013 г. | 3/09 | 4439,0 | 4439,0 | 4439,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мероприятие 1.11. Общестроительные работы в помещениях здания ул. Мира, д.8 (зал настольного тенниса-144 т.р., замена окон - 188 т.р., зал отделения фигурного катания – 121,9 т. р.) | 2012г. 3/08 4/10 2013г. 3/8 | 3/09 3/8 | 332,0 121,9 | 332,0 121,9 | 332,0 121,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятие 1.12. Ремонт кровли, ремонт и кирпичная кладка выхода на кровлю (ул.Олимпийская 34А) | 2013 г. |  | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.13. Ремонт помещений здания ул.Олимпийская 34А (игровой спортивный зал – 400 т.р., зал ОФП – 199 т.р., зал настольного тенниса -172 т.р., подсобные помещения 3-го этажа – 96,7 т.р.) | 2013 г. | 3/8 | 867,7 | 867,7 | 467,6 | 400,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие 1.14. Ремонт холла Олимпийская 34А (Замена напольного покрытия на плитку) | 2013 г. 3/8 | 3/8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мероприятие 1.15.Ограждение регистров в игровом спортивном зале-368,25 т.р., установка дополнительных видеокамер - 66 т.р. | 4/10 2013 3/8 | 4/10 2013 3/8 | 66,0 368,25 | 66,0 368,25 | 66,0 363,6 | 0 4,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мероприятие 1.16. Ремонт и восстановление бетонного тротуара ул.Олимпийская д.34А | 2013 г 3/8. | 3/8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Мероприятие 1.18. Выполнение работ по ремонту лестничных пролетов в зданиях по ул.50 лет Октября д. 31 (500 т.р.), Мира д.8 (452 т.р.) | 2013, 2015 г. | 3/8 | 451,95 500,0 | 451,95 | 451,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мероприятие 1.20.Обустройство спортивной площадки на территории здания ул.Олимпийская д. 34А | 2015 г. |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 1.1. Проведение работ по замене и ремонту отопительной системы здания ул.Олимпийская д. 34А | 2014 г. |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.1. Проведение ремонтных работ в помещениях здания ул.Олимпийская д. 34А: - ремонт раздевалок, коридора 2-й этаж, медкабинет (300 т.р.) - разборка стены и ремонт тренажерного зала (300 т.р.) - ремонт подсобных помещений (100 т.р.) | 2015 г. |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.1. Проведение сертификации спортивных объектов | 2013, 2014 г. | 4/12 | 300,0 300 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель 2. Создание условий для занятий физической культурой детей и молодежи пос. Кукисвумчорр (организация объектов для занятия физической культурой, привлечение специалистов, стимулирование профессиональной деятельности) |
| 1 | (Задача 1) Обеспечить население микрорайона Кукисвумчорр объектами для организации занятости детей, подростков и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для помещений клуба «Рябинушка» | 2013 2/5 | 2/5 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель 3. Развитие сотрудничества с зарубежными странами в области физической культуры и спорта |
| 1 | Задача 1. Реализация Программы «Kolarctic Sports and Recreational Activities» («KolaSport») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 3.1. Устройство полов спортивного зала ДЮСШ №2 напольным покрытием: Средства KolaSport (ПИ) – 731,6 т.р. Местный бюджет (МБ) – 428,9 т.р. | 2012 3/09 | 4/11 | 1160,5 | 1160,5 | 1160,5 | 0 | 0 | 0 | 731,6 | 0,63 |
| 3 | Мероприятие 3.2. Проведение и участие в семинарах, конференциях, деловых встречах, мероприятиях по развитию контактов, привлечение специалистов в области физической культуры и спорта: Средства KolaSport (ПИ) – 1240,6 т.р. Местный бюджет (МБ) – 366,8 т.р. | 2012 4/12 2013 4/12 | 4/12 4/12 | 307,2 15,0 680,5 55,71 17,29 | 303,4 0 680,5 55,71 17,29 | 303,4 0 662,6 55,71 17,29 | 0 0 17,9 | 0 0 0 | 0 0 0 | 218,8 0 590,75 | 0,72 0 0,87 |
| 4 | Мероприятие 3.3. Офисные расходы, приобретение оборудования, лицензионных программ, приобретение и изготовление материалов для маркетинга: Средства KolaSport (ПИ) – 124,35 т.р. Местный бюджет (МБ) – 57,45 т.р. | 2012 4/12 2013 | 4/12 4/12 | 44,8 48,0 | 10,3 48,0 | 10,3 47,0 | 0 1,0 | 0 | 0 | 7,4 36,0 | 0,72 0,75 |
|  | Всего по программе: | 2012 2013 |  | 8194,0 11502,7 | 8140,7 11502,7 | 8140,7 10779,05 | 0 723,65 | 0 | 0 | 957,8 626,75 | 0,12 0,05 |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 2012 2013 |  | 3814,6 3197,0 | 3814,6 3197,0 | 3814,6 3197,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР <1> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет о реализации долгосрочной  целевой программы «Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы»  за 12 месяцев 2013 года. (Программа)

Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы» направлена на решение следующих целей и задач:

Цели:

1.      Обеспечение прав граждан муниципального образования на доступ к культурным ценностям.

2.         Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Задачи:

- Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям.

- Сохранение культурного и исторического наследия на территории муниципального образования.

- Сохранение и развитие творческого потенциала муниципального образования.

- Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства, в т. ч. дополнительного образования детей.

- Основания для реализации Программы

-   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;

-      Устав муниципального образования  город Кировск с подведомственной территорией;

-  Постановление Администрации города Кировска от 21.08.2012 № 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией»

-  Постановление Администрации города Кировска от 15.10.2012  № 1215 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на 2012-2015 годы»

-     Постановление Администрации города Кировска от 28.12.2012 № 1667 «О внесении изменений в Постановлении администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1215 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на 2012-2015 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 06.03.2013 № 413 «О внесении изменений в Постановлении администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1215 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на 2012-2015 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 25.07.2013 № 1070 «О внесении изменений в Постановлении администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1215 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на 2012-2015 годы».

- Постановление Администрации города Кировска от 07.10.2013 № 1381 «О внесении изменений в Постановлении администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1215 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на 2012-2015 годы».

- Постановление Администрации города Кировска от 30.12.2013 №1344 «О внесении изменений в Постановлении администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1215 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на 2012-2015 годы».

- Результаты выполнения Программы

Результат выполнения долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на 2012-2015 годы» за 12 месяцев 2013 года составил 100%

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

Таблица 1

| № | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок выполнения | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> | Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено – указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | ПЛАН | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | По программе | По бюджету |  |  |
| Раздел 1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |
| 1. | Установка систем «тревожная кнопка», антитеррористической системы СКУД п.1.1. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июнь | июнь | 29,0 | 29,0 | 29,0 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Коашва | ноябрь | ноябрь | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Выполнено |
| 2. | Установка систем видеонаблюдения п.п. 1.2. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | март | март | 93,1 | 93,1 | 93,1 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Титан | октябрь | ноябрь | 194,2 | 194,2 | 194,2 | Выполнено |
|  | МБУК ИКМ | октябрь | ноябрь | 56,0 | 56,0 | 56,0 | Выполнено |
| 3. | Проведение работ и услуг по противопожарным мероприятиям, в т.ч. восстановление и монтаж пожарных сигнализаций, приобретение и изготовление планов эвакуации, пожарных деклараций, инвентаря и оборудования противопожарного назначения и др. п.1.3. |
|  | МБУК ЦБС | Март апр. Май октябрь | Март июнь | 111,0 | 111,0 | 111,0 | выполнено |
|  | МБУК ИКМ | март | Март | 282,4 | 282,4 | 282,4 | выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ 3 | октябрь | октябрь | 16,5 | 16,5 | 16,5 | выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДХШ 2 | май | май | 29,0 | 29,0 | 29,0 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ 1 | октябрь | октябрь | 21,1 | 21,1 | 21,1 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ 2 | октябрь | октябрь | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Выполнено |
|  | МБУК ЦНТиД | декабрь | декабрь | 31,0 | 31,0 | 31,0 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Коашва | ноябрь | ноябрь | 52,2 | 52,2 | 52,2 | Выполнено |
| 4. | Установка противопожарных дверей п.1.4. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июнь | июнь | 18,0 | 18,0 | 18,0 | выполнено |
| 5. | Замена деревянных блоков на несгораемые в цокольном этаже, на металлопластиковые на 1 и 2 этажах, на металлические в боковых выходах, дверь главного входа п.1.6. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | Июнь-август | Июнь-июль | 565,0 | 565,0 | 565,0 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | апрель | апрель | 287,0 | 287,0 | 287,0 | Выполнено |
| 6. | Настил несгораемого линолеума, ремонт пола п.п. 1.7. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | июль | июль | 135,0 | 135,0 | 135,0 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июль | 79,0 | 79,0 | 79,0 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | апрель | май | 535,8 | 535,8 | 535,8 | Выполнено |
|  | МБУК ИКМ | октябрь | декабрь | 27,0 | 27,0 | 27,0 | Выполнено |
| 7 | Переоборудование учебных классов согласно требованиям СанПиН п. 1.8. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июнь | июнь | 446,3 | 446,3 | 446,3 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | июнь | июнь | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июнь | июль | 178,0 | 178,0 | 178,0 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | июль | июль | 590,7 | 590,7 | 590,7 | Выполнено |
| 8. | Замена щитов электроосвещения п.п. 1.10. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июнь | 95,5 | 95,5 | 95,5 | Выполнено |
| 9. | Приобретение знаков пожарной безопасности: фотолюминесцентные эвакуационные системы (полосы) и их установка и прочее п.п. 1.11. |
|  | МАУК СДК Титан | Февр. | май | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Коашва | октябрь |  | 35,3 | 35,3 | 35,3 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | ноябрь |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | Февр. | Февр. | 38,2 | 38,2 | 38,2 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | Февр. | Февр. | 37,3 | 37,3 | 37,3 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | март | апрель | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Выполнено |
| 10. | Приобретение пожарных шкафов, рукавов, планов эвакуации п.п. 1.12. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | Апрель июль | апрель | 31,2 | 31,2 | 31,2 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Коашва | октябрь | октябрь | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | ноябрь | ноябрь | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Выполнено |
| 11. | Приведение путей эвакуации в соответствие ППБ п.п. 1.13. |
|  | МБУК ЦБС | июнь | Июнь | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
|  | МБУК ИКМ | октябрь |  | 192,0 | 192,0 | 192,0 | Выполнено |
| 12. | Ремонт отмостки вокруг здания и ремонт дорожного покрытия, благоустройство территории п.п. 1.15. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июль | 126,8 | 126,8 | 126,8 | Выполнено |
|  | Итого по разделу |  |  | 4790,2 | 4790,2 | 4790,2 |  |
| Раздел 2 УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |
| 2.1. | Приобретение в учреждениях культуры, том числе: |
| 13. | Приобретение музыкального центра для библиотеки-филиала №4; плазменных телевизоров для центральной городской библиотеки и филиала – библиотеки №5 п.п. 2.1.2 |
|  | МБУК ЦБС | Март-сентябрь | март | 76,2 | 76,2 | 76,2 | Выполнено |
| 14. | Приобретение специализированной мебели п. 2.1.3. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | март | март | 29,6 | 29,6 | 29,6 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | декабрь | декабрь | 29,6 | 29,6 | 29,6 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | август | июль | 42,2 | 42,2 | 42,2 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | октябрь | октябрь | 23,8 | 23,8 | 23,8 | Выполнено |
|  | МБУК ЦНТиД | декабрь | декабрь | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Выполнено |
| 15. | Приобретение аппаратуры для проведения массовых мероприятий, микрофонов п.2.1.4. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | март | апрель | 50,1 | 50,1 | 50,1 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | август | август | 16,8 | 16,8 | 16,8 | Выполнено |
| 16. | Пошив и/или приобретение сценических костюмов, ростовых кукол п.п. 2.1.5. |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | февраль | март | 29,5 | 29,5 | 29,5 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | март | март | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Выполнено |
| 17. | Приобретение звукового, светового и другого оборудования п.п. 2.1.7. |
|  | МБУК ЦБС | Фев.-окт. | март | 137,8 | 137,8 | 137,8 | Выполнено |
| 18. | Приобретение видеокамеры п. 2.1.8 |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | декабрь | декабрь | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Выполнено |
| 19. | Приобретение музыкальных инструментов для обеспечения учебного процесса п.п. 2.1.11 |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | сентябрь |  | 63,7 | 63,7 | 63,7 | Выполнено |
| 20. | Приобретение и/или пошив сценических костюмов и обуви п. 2.1.13 |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | апрель | май | 20,5 | 20,5 | 20,5 | Выполнено |
| 21. | Приобретение аудио, видео оборудования п. 2.1.15. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | февраль | февраль | 39,9 | 39,9 | 39,9 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | март | февраль | 45,9 | 45,9 | 45,9 | Выполнено |
| 22. | Приобретение автотранспорта п.п. 2.1.16. |
|  | МБУК ЦНТиД | март | март | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | Выполнено |
| 23. | Мероприятия, необходимые для обеспечения работы информационного экрана ( приобретение расходных материалов, ремонт, специализированный транспорт и др.) |
|  | МАУК КГДК | сентябрь | сентябрь | 10,9 | 10,9 | 10,9 | Выполнено |
| 24. | Приобретение снегоуборочной машины п.2.1.18 |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | декабрь | декабрь | 68,6 | 68,6 | 68,6 | Выполнено |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ: |
| 25. | - косметический ремонт помещений п.2.2.1. |
|  | МБУК ЦНТиД | октябрь | декабрь | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Выполнено |
| 26. | Косметический ремонт в библиотеке-филиале №5 п.2.2.4 |
|  | МБУК ЦБС | февраль | март | 396,8 | 396,8 | 396,8 | Выполнено |
| 27. | Ремонт кровли основного здания музея, экспертиза кровли основного здания п.п. 2.2.7. |
|  | МБУК ИКМ | август | июль | 1041,3 | 1041,3 | 1041,3 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | сентябрь |  | 850,0 | 850,0 | 850,0 | Выполнено |
| 28. | -ремонт дворового фасада здания, карниза и т.д. п.2.2.13 |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | ноябрь | ноябрь | 122,0 | 122,0 | 122,0 | Выполнено |
| 29. | Замена оконных блоков, дверей п.2.2.15 |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | август | ноябрь | 165,8 | 165,8 | 165,8 | Выполнено |
| 30. | Косметические ремонты в СДК нп Коашва в т.ч. ремонты кровли, сетей, внутренних помещений п.п. 2.2.17 |
|  | МАУК СДК Коашва | октябрь | декабрь | 8551,5 | 8551,8 | 8551,8 | Выполнено |
| 31. | Ремонт фасада основного здания п.2.2.22 |
|  | МАУК СДК Коашва | декабрь | декабрь | 3591,8 | 3591,8 | 3591,8 | Выполнено |
| 32. | Ремонт, утепление, замена ограждения кровли п. 2.2.24 |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | март | Март- май | 58,1 | 58,1 | 58,1 | Выполнено |
| 33. | Устранение аварийных ситуаций п.п. 2.2.25 |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | Январь-декабрь | декабрь | 73,0 | 73,0 | 73,0 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | Январь-декабрь | декабрь | 34,7 | 34,7 | 34,7 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | Январь-декабрь | декабрь | 47,7 | 47,7 | 47,7 | Выполнено |
| 34. | Ремонт металлического ограждения п.2.2.26 |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июль | 587,7 | 587,7 | 587,7 | Выполнено |
| 35. | Проектная документация на здания и дизайн проекты п. 2.2.27 |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июнь | июнь | 68,0 | 68,0 | 68,0 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | Февраль-май | Февраль-апрель | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Коашва | декабрь | декабрь | 493,0 | 493,0 | 493,0 | Выполнено |
|  | МБУК ИКМ | апрель | май | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Выполнено |
|  | МБУК ЦНТиД | март | апрель | 214,5 | 214,5 | 214,5 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | март | март | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Титан | апрель |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | август |  | 371,9 | 371,9 | 371,9 | Выполнено |
| 36. | Косметические ремонты помещений (клуб «Затейник») |
|  | МБУК ЦНТиД | декабрь | декабрь | 2022,8 | 2022,8 | 2022,8 | Выполнено |
| 37. | Выполнение косметических ремонтов (стен, потолков и пр.) п.п. 2.2.32. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июль | 792,9 | 792,9 | 792,9 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июнь | июль | 304,5 | 304,5 | 304,5 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | июль | июль | 92,6 | 92,6 | 92,6 | Выполнено |
|  | МБУК ИКМ | сентябрь | сентябрь | 138,9 | 138,9 | 138,9 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Титан | май | июнь | 296,0 | 296,0 | 296,0 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | сентябрь | ноябрь | 647,2 | 647,2 | 647,2 | Выполнено |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 23748,1 | 23748,1 | 23748,1 |  |
| Раздел 3 Автоматизация и информатизация учреждений культуры |
| 38. | Приобретение видео и аудиотехники, оргтехники, компьютерного оборудования п. 3.3.2 |
|  | МАУК КГДК | июль | февраль | 409,5 | 409,5 | 409,5 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | март | март | 98,7 | 98,7 | 98,7 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | февраль | июнь | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | февраль | февраль | 24,7 | 24,7 | 24,7 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | февраль | май | 29,9 | 29,9 | 29,9 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | март | март | 153,0 | 153,0 | 153,0 | Выполнено |
|  | МБУК ЦНТиД | март | март | 114,4 | 114,4 | 114,4 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Титан | март | март | 25,0 | 25,0 | 24,0 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Коашва | март | март | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Выполнено |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 905,2 | 905,2 | 905,2 |  |
| Раздел 4. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЕГО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ |
| 39. | Установка кондиционеров в экспозиционных залах и фондохранилищах, регулирующих микроклимат п.п. 4.1.3 МБУК ИКМ | октябрь | декабрь | 72,1 | 72,1 | 72,1 | Выполнено |
| 40. | Приобретение специализированных книжных шкафов для хранения фонда редких книг для ЦБС МБУК ЦБС | май | май | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
| 41. | Создание памятника А.С. Ферсману (130 лет со дня рождения академика) МБУК ИКМ | сентябрь | сентябрь | 319,2 | 319,2 | 319,2 | Выполнено |
| 42. | Издание малых форм (буклеты, материалы конференций и пр.) МБУК ИКМ | сентябрь | сентябрь | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Выполнено |
| 43. | Приобретение печатной подарочной продукции, посвященной 75-летию Мурманской области и др. п.4.2.5 | ноябрь | ноябрь | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Выполнено |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 596,3 | 596,3 | 596,3 |  |
| Раздел 6. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ |
| 44. | Ремонт и замена наружных ограждений зданий и помещений (фасады, кровли, оконные и дверные заполнения и пр.) п. 6.1. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июль | 1271,8 | 1271,8 | 1271,8 | Выполнено |
|  | МБОУ ДХШ №2 | декабрь | декабрь | 43,4 | 43,4 | 43,4 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | июнь | июнь | 24,5 | 24,5 | 24,5 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | июль | июль | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Выполнено |
| 45. | Замена и установка санитарно-технического и электро-оборудования п. 6.2. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | октябрь | октябрь | 28,2 | 28,2 | 28,2 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | февраль | январь | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Выполнено |
| 46. | Ремонт и замена систем отопления п. 6.3. |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июль | 262,9 | 262,9 | 262,9 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июнь | июнь | 136,3 | 136,3 | 136,3 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | июнь | июнь | 55,3 | 55,3 | 55,3 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | апрель | апрель | 239,9 | 239,9 | 239,9 | Выполнено |
|  | МБУК ЦНТиД | август | август | 964,1 | 964,1 | 964,1 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | октябрь | октябрь | 190,3 | 190,3 | 190,3 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Коашва | декабрь | декабрь | 93,7 | 93,7 | 93,7 | Выполнено |
| 47. | Ремонт и замена систем водоснабжения и канализации п. 6.4. |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | Февраль, апрель, июль, | Февраль, апрель, июль, | 313,7 | 313,7 | 313,7 | Выполнено |
|  | МБУК ИКМ | Июль-сентябрь | сентябрь | 287,0 | 287,0 | 287,0 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Титан | март | март | 202,6 | 202,6 | 202,6 | Выполнено |
|  | МБУК ЦНТиД | октябрь | ноябрь | 410,0 | 410,0 | 410,0 | Выполнено |
| 48. | Ремонт и замена систем электроосвещения п. 6.6. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | апрель | апрель | 41,3 | 41,3 | 41,3 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | февраль | февраль | 84,7 | 84,7 | 84,7 | Выполнено |
|  | МАУК КГДК | март | март | 238,4 | 238,4 | 238,4 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Титан | май | август | 89,1 | 89,1 | 89,1 | Выполнено |
|  | МБУК ЦНТиД | октябрь | октябрь | 40,5 | 40,5 | 40,5 | Выполнено |
| 49. | Приобретение энергосберегающего оборудования и инвентаря п.6.7. |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | Август | октябрь | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Выполнено |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | Июль | декабрь | 10,4 | 10,4 | 10,4 | Выполнено |
|  | МБУК ЦБС | Январь | январь | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Выполнено |
|  | МАУК СДК Титан | ноябрь | ноябрь | 85,8 | 85,8 | 85,8 | Выполнено |
|  | МБУК ИКМ | декабрь | декабрь | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Выполнено |
|  | Итого по разделу 6 |  |  | 7631,7 | 7631,7 | 7631,7 |  |
|  | Итого по программе |  |  | 37671,50 | 37671,50 | 37671,5 |  |

- Оценка достижения целей программы

# Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

Таблица 2

| Наименование показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы 2012-2015 гг. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Период 2013 | Период 2014 | Период 2015 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям |
| 1.1.Задача. Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям |
| Показатель 1.1.1 Количество специально оборудованных функциональных зон для работы с читателями (Wi-Fi зона доступа, игровая зона матери и ребенка, релакс-зона и т.д.) | 0 | 5 | 5 | 9 |  | 2 |  |
| Показатель 1.1.2 Количество отказов в предоставлении библиотечных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Задача 1.2 Сохранение культурного и исторического наследия на территории муниципального образования |
| Показатель 1.2.1 Количество оцифрованных предметов | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |
| Показатель 1.2.2 Количество объектов историко-культурного наследия, охваченных процедурой мониторинга, проведения историко-культурной экспертизы | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Показатель 1.2.3 Количество отреставрированных предметов | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни |
| Задача 2.1 Сохранение и развитие творческого потенциала муниципального образования |
| Показатель 2.1.1 Количество отказов в предоставлении услуг клубных формирований граждан с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 2.1.2 Количество творческих коллективов – участников региональных, всероссийских, международных фестивалей конкурсов и т.д. | 36 | 39 | 39 | 41 |  | 41 |  |
| Задача 2.2 Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
| Показатель 2.2.1 Уровень материально-технической оснащенности учебных помещений | 42% | 46% | 46% | 48% |  | 50% |  |
| Показатель 2.2.2 Количество отказов в предоставлении услуг дополнительного образования гражданам с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 2.2.3 Уровень удовлетворённости участников образовательного процесса | 81% | 82% | 82% | 83% |  | 84% |  |

Согласно показателям оценки достижения целей программы и эффективности ее реализации за 12 месяцев 2013 года выполнено следующее:

По задаче: создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям

- в пяти библиотеках-филиалах  МБУК «ЦБС» оборудованы  функциональные зоны для работы с читателями (Wi-Fi), игровые релакс-зоны, которые позволяют пользователям и читателям получать информацию через сеть Интернет и в комфортной обстановке познакомится с новой и имеющейся литературой и играми;

- отказов в предоставлении библиотечных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья за отечный период не было, также специалисты занимаются библиотечным обслуживанием данной категории граждан на дому, тем самым способствуют расширению возможности доступа к информации этих граждан.

По задаче: сохранение культурного и исторического наследия на территории муниципального образования.

- в историко-краеведческом музее проведена оцифровка 1500 предметов, которая позволит  популяризировать музейные предметы путем размещения электронных копий в выставочной деятельности, на сайте учреждения и на сайте Государственного каталога музейных предметов Российской Федерации;

- получено согласование на проведение ремонтных работ с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области  по объекту культурного наследия регионального значения «Здание первого звукового кинотеатра «Большевик»; сделана информационная табличка; получен отчет на запрос Управления культуры (19.12.2013 № 12-05/3843-СЕ) об организации и проведении историко-культурной экспертизы по исключению из единого государственного реестра объектов культурного наследия памятника истории и культуры регионального значения (Кольская база АН СССР, в которой работали ученые-геологи Белянкин Д.С., Воробьев О.А., Куплетский Б.М. и Козлов Е.К), которая в настоящее время физически утрачена. Дальнейшая работа по исключению объекта будет продолжена в 2014 году

- в рамках социально-значимого проекта «Проблемы города решаем вместе» и за счет программных средств переиздана книга «Рассказы о том, как родился наш город», которая будет подарена учащимся 3-х классов школ города Кировска;

- подготовлен проект сквера и памятника академику А.Е. Ферсману, который в ближайшие годы будет  создан и украсит территорию города Кировска и будет создан новый туристический объект;

- для контроля за температурно-влажностным режимом в фондохранилищах и экспозиционных залах приобретены термогигрометры, приборы контролирующие  микроклиматом вышеназванных помещений, которые позволят своевременно исключать проблемы, связанные с сохранностью музейного фонда;

- также в музее проведены работы по ремонту канализации и частичной замене системы отопления (нижний розлив), косметический ремонт подвального помещения (комната рабочего по обслуживанию здания), данные виды работ позволят в будущем избежать аварийных ситуаций в системе отопления музея и обеспечить бесперебойность рабочего процесса;

- отремонтировано крыльцо с обустройством пандусного съезда, что является необходимым требованием выполнения программы «Доступная среда»;

- отремонтирована крыша основного здания, что позволило исключить протекание кровли, тем самым улучшить сохранность музейных предметов, находящихся в экспозиции и фондохранилищах, повысить энергоэффективность здания;

- в рамках раздела комплексная безопасность в мемориальном домике установлены дополнительные более мощные видеокамеры, которые увеличат технические возможности просмотра  видеозаписей в случае вандальных  актов в отношении  памятника истории культуры регионального значения;

- согласно требованиям пожарной безопасности в музее приведены в соответствие пути эвакуации (настил несгораемого линолеума), оборудована фотолюминесцентная система, проведена замена пожарных лестниц запасных выходов, все эти мероприятия обеспечивают более высокую безопасность учреждения, а также соответствуют требованиям и нормам правил ПБ.

По задаче: сохранение и развитие творческого потенциала муниципального образования

-  коллективы Кировского городского Дворца культуры, Центра народного творчества и досуга, сельского Дома культуры н.п. Коашва, сельского Дома культуры н.п. Титан, а также учащиеся детских музыкальных школ №№ 1, 3, а также детской художественной школы искусств № 2 стали участниками региональных, всероссийских, международных фестивалей конкурсов и т.д.  Среди наиболее значимых конкурсов можно называть следующие:

- международный фестиваль  «Венские  мосты» в г. Вена, Всероссийский  конкурс  «Весенняя капель» в рамках международного фестиваля «Золотая Пальмира» в г. Санкт-Петербурге, на которых   участники детских вокальных коллективов «Песенка» и «Соловушки» стали лауреатами и дипломантами;

- IV международный культурный фестиваль для детей и молодежи в Германии. Народный коллектив шоу-балет «Альянс» Кировского городского Дворца культуры стал  обладателем Гран-при;

- международный фестиваль  «Гимнастрада Средиземного  Моря» в Израиле, где шоу-балет «Альянс» завоевал главный Кубок фестиваля;

- межрегиональный фестиваль «Красный сарафан» (Великий Устюг), на котором было представлено творчество клубных формирований Центра народного творчества, что способствует укреплению творческих взаимоотношений в декоративно-прикладном виде искусства.

Воспитанники детской студии «Глиняная игрушка и роспись» ЦНТиД приняли участие в областной выставке-конкурсе детского творчества «Мурманская область - моя родина», посвященная 75-летию Мурманской области, где получили дипломы победителей и участников. Также работы воспитанников студии выставлялись на областной выставке-конкурсе детского художественного творчества «Калевала» - великая поэма Севера». Результатом участия в этой выставке стало то, что четыре работы были отобраны для прохождения второго этапа конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге на базе Русского музея. Учащиеся МБОУ ДОД «ДХШ №2» приняли участие в городском («Мир глазами детей») и всероссийском («Мир растений») конкурсах, где стали призерами и дипломантами.

Народный самодеятельный коллектив клуб «Неонила» ЦНТиД участвовал в областной выставке современного и традиционного декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Традиции 69 – й параллели», посвященной юбилею Мурманской области, где стал дипломантом выставки.

Показатели по данной задаче выполнены.

По задаче: сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

- за отчетный период в детских школах искусств и художественной школе проведены следующие работы: переоборудованы учебные классы согласно требованиям СанПиН. Ремонт и замена систем водоснабжения и канализации, косметический ремонт туалетов, косметические ремонты учебных помещений, помещений цокольного этажа и др. Выполнение данных работ  позволило улучшить не только эстетичный вид классов, но и способствует улучшению условий по организации учебного процесса в детских учреждениях.

Также выполнены мероприятия  по пожарной безопасности: приведены в соответствие пути эвакуации, в учебных классах проведена заменена линолеума на противопожарный, приобретены планы эвакуации, соответствующие ГОСТу, установлена система СКУД, проведена замена дверей на металлопластиковые, замена щитов электроосвещения,  установка ФЭС и элементов ФЭС и др. и по антитеррористической защищенности: в ДШИ № 1 установлено металлическое ограждение. Также согласно предписанию Отдела надзорной деятельности города Кировска УНД  ГУ  МЧС России по Мурманской области:  в 13 помещениях школы отремонтированы (оштукатурены) потолки с демонтажем подвесных потолков «Армстронг», потолочных светильников и монтажом после ремонта перекрытий подвесных потолков, системы освещения и светильников,  приобретение материалов для вышеуказанных ремонтных работ.

Мероприятия по улучшению материально-технической базы и оснащенности учебного процесса детских школ искусств позволили приобрести баян, аккордеон, микшерный пульт, микрофоны и др. музыкальные  инструменты, костюмы и обувь, специализированную мебель, оргтехнику, видеокамеру и другое. По итогам 12 месяцев уровень материально-технической оснащенности учебных помещений составляет 46 %.

Пол разделу  программы по энергосбережению в ДШИ № 1 проведена регулировка системы отопления здания школы, которая позволила  оптимизировать расходование тепловой энергии и соответственно финансовых средств

За отчетный период в ДШИ № 3 выполнен капитальный ремонт кровли.

Уровень удовлетворённости участников образовательного процесса согласно проведенному детскими школами искусств мониторингу качества предоставляемых услуг, соответствует установленным показателям в 82 %.

В учреждениях культурно-досугового типа (МАУК «КДК», МАУК «СДК н.п. Титан», МАУК «СДК н.п. Коашва», МБУК «ЦНТиД») выполнены следующие мероприятия:

- проведена частичная замена окон (КГДК), экспертиза кровли основного здания Дворца культуры, косметические ремонты, ремонт и замена систем отопления и электроосвещения, замена оконных блоков (50 % привело к нормализации температурного режима и созданию комфортных условий для работы в кабинетах и фойе большого зала согласно рекомендациям по результатам аттестации рабочих мест и энергоаудита);

- произведен ремонт помещений для занятий народных коллективов (диксиленд «Норд», театр, студия Бадаловой) для создания нормальных условий по организации творческого процесса и улучшения эстетического вида;

- в ЦНТи Д  оборудован автоматизированный теплоцентр и регулировка системы, работа которого дала экономию тепла в здании МБУК «ЦНТиД» за 3 месяца на 5,4%;

- проведены косметические ремонтные работы помещений учреждения,  по замене систем отопления и электроосвещения;

- проведен частичный ремонт помещений клуба «Затейник», согласно предписанию Отдела надзорной деятельности, выделены дополнительно средства. В данном помещении проводится и организуется работа с людьми ограниченными возможностями здоровья, также занимаются любительские объединения граждан пожилого возраста, отремонтированные помещения позволили улучшить организацию работы творческих коллективов;

- в рамках программы Центром народного творчества и досуга приобретен автомобиль, выполнение данного программного мероприятия позволило решить проблему с поездками коллективов, как самого ЦНТиД, так и других учреждений культуры.

- проведен ремонт  фасада СДК Н.п. Коавша Дом помимо того, что здание стало современным и красивым, выполненный ремонт  сократит теплопотери здания, что позволит уменьшить расходы н содержание.

- проведены  капитальные и косметические ремонты помещений СДК н.п. Коавша (класс хореографии, зрительный зал, подсобные помещения гостиной). После ремонта все помещения, а в частности зрительный зал соответствует  современным условиям, предъявляемым к концертным залам с точки зрения и эстетики и безопасности и технической оснащенности, что позволит более качественно оказывать услуги населению и проводить на более высоком уровне мероприятия.

- класс хореографии стал более современным, удобным: новые станки, зеркала, специализированное половое покрытие, кондиционер, что позволяет регулировать климат контроль в помещении, стал соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям, где организуется процесс обучения танцам и хореографии;

-  помещения гостиной (для проведения мероприятий) приобрели эстетичный, современный  вид, также отремонтировали и оборудовали игровую комнату для детского населения. В данных помещениях сотрудники дома культуры проводят культурно-досуговые мероприятия, в том числе и на платной основе и, как показывает практика, востребованы среди жителей населённого пункта (дни рождения, выпускные и др. праздники).

Проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности: настил несгораемого линолеума, установка фотолюминесцентной системы, в СДК н.п. Титан оборудовано видеонаблюдение, замена подвесных потолков в КГДК по требованиям правил ПБ и др.

В рамках раздела «Укрепление материально-технической базы учреждений»  приобретена специализированная мебель, звуковое, световое, аудио, видео оборудование (КГДК, СДК н.п. Коашва).

- приобретено осветительное оборудование для увеличения уровня освещенности согласно СНиП  при проведении занятий детских танцевальных коллективов, корпоративных и юбилейных мероприятий, согласно проектной документации, а также закуплены лампы интеллектуальных световых приборов, качественно повышающих уровень постоянного освещения;

- приобретено компьютерное оборудование для оснащения рабочих мест в целях повышения производительности труда, внедрения новых технологий и программного обеспечения творческих процессов, а также аудио-видеооборудование в фойе большого зала и кафе «Сказка» для информационной доступности посетителей при проведении мероприятий и игровых программ

Источником информации для оценки эффективности программы является график «Об осуществлении расходов по муниципальным учреждениям г. Кировска в 2013 г.», предоставлявшийся в ФЭУ, а также результаты мониторинга  качества оказываемых услуг  учреждениями культуры за 12 месяцев 2013 г.

- Оценка результативности расходования бюджетных средств

Таблица 4

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

Тыс. руб., в ценах отчетного года

| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактически предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток денежных средств (6-7) | Финансирование из других источников | Привлечено из Других источников на 1 руб. бюджетных средств (9+10+11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель (задача) 1 Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры |
| 1. | Установка систем «тревожная кнопка» п.1.1. МБОУ ДОД ДШИ 1 | июнь | июнь | 29,0 | 29,0 | 29,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Коашва | Нояб. | Нояб. | 230,0 | 230,0 | 230,0 | - | - | - | - | - |
| 2. | Установка систем видеонаблюдения п. 1.2. МБОУ ДОД ДШИ 1 | март | март | 93,1 | 93,1 | 93,1 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Титан | окт. | нояб | 194,2 | 194,2 | 194,2 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | окт. | нояб | 56,0 | 56,0 | 56,0 | - | - | - | - | - |
| 3. | Восстановление пожарных сигнализаций, в т.ч. приобретение планов эвакуации, инвентаря и оборудования противопожарного назначения п.1.3. |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | март | март | 111,0 | 111,0 | 111,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | март | март | 282,4 | 282,4 | 282,4 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | окт. | декаб | 16,5 | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦНТиД | Дек. | Дек. | 31,0 | 31,0 | 31,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ 2 | май | май | 29,0 | 29,0 | 29,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ 1 | окт | окт | 21,1 | 21,1 | 21,1 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ 2 | Окт. | Окт. | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Коашва | ноя | нояб | 52,2 | 52,2 | 52,2 | - | - | - | - | - |
| 4. | Установка противопожарных дверей п. 1.4 МБОУ ДОД ДШИ №3 | июнь |  | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - | - |
| 5. | Замена деревянных блоков на несгораемые в цокольном этаже, на металлопластиковые на 1 и 2 этажах, на металлические в боковых выходах, дверь главного входа п.1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ 1 | июнь | июнь | 565,0 | 565,0 | 565,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | март | апрель | 287,0 | 287,0 | 287,0 | - | - | - | - | - |
| 6. | Настил несгораемого линолеума, ремонт пола п.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | июль | июль | 135,0 | 135,0 | 135,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июль | 79,0 | 79,0 | 79,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | апр. | май | 535,8 | 535,8 | 535,8 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | окт. | Дек. | 27,0 | 27,0 | 27,0 | - | - | - | - | - |
| 7. | Переоборудование учебных классов согласно требованиям СанПиН п.1.8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июнь | июнь | 446,3 | 446,3 | 446,3 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | июнь | июнь | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июнь | июль | 178,0 | 178,0 | 178,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | июль | июль | 590,7 | 590,7 | 590,7 | - | - | - | - | - |
| 8. | Замена щитов электроосвещения п.1.10 МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июнь | 95,5 | 95,5 | 95,5 | - | - | - | - | - |
| 9. | Приобретение знаков пожарной безопасности: фотолюминисцентные эвакуационные системы (полосы) и их установка и прочее п.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | нояб. | Дек. | 7,1 | 7,1 | 7,1 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | фев. | фев. | 38,2 | 38,2 | 38,2 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | фев. | фев. | 37,3 | 37,3 | 37,3 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Титан | фев. | май | 10,2 | 10,2 | 10,2 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Коашва | окт. | дек | 35,3 | 35,3 | 35,3 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | март | Апр. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 10. | Приобретение пожарных шкафов, рукавов, планов эвакуации п.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | апр. | апр. | 31,2 | 31,2 | 31,2 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | нояб | нояб | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Коашва | окт | окт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
| 11. | Приведение путей эвакуации в соответствие ППБ п.1.13 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | июнь | март | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | окт. | окт | 192,0 | 192,0 | 192,0 | - | - | - | - | - |
| 12. | Ремонт отмостки вокруг здания и ремонт дорожного покрытия п.1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июль | 126,8 | 126,8 | 126,8 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу: |  |  | 4790,2 | 4790,2 | 4790,2 | - | - | - | - | - |
| Цель (задача) 2 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| 2.1 | Приобретения в учреждениях культуры: |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Приобретение музыкального центра для библиотеки-филиала № 4 (2013 – 40 лет); плазменных телевизоров (2 шт.) для центральной городской библиотеки (2013 – 80 лет) и библиотеки-филиала №5 (2013 – 60 лет) (МБУК ЦБС) п. 2.1.2. | март-сент. | март | 76,2 | 76,2 | 76,2 | - | - | - | - | - |
| 14. | Приобретение специализированной мебели п.2.1.3 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | март | март | 29,6 | 29,6 | 29,6 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | Дек. | Дек. | 29,6 | 29,6 | 29,6 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | Окт. | Окт. | 23,8 | 23,8 | 23,8 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | авг. | июль | 42,2 | 42,2 | 42,2 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦНТиД | Дек. | Дек. | 62,5 | 62,5 | 62,5 | - | - | - | - | - |
| 15. | Приобретение аппаратуры для проведения массовых мероприятий, микрофонов п.2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | март | Апр. | 50,1 | 50,1 | 50,1 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | Авг. | Авг. | 16,8 | 16,8 | 16,8 | - | - | - | - | - |
| 16. | Пошив и/или приобретение сценических костюмов, ростовых кукол п.2.1.5 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | фев. | март | 29,5 | 29,5 | 29,5 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | март | март | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 17. | Приобретение звукового, светового и другого оборудования п. 2.1.7 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | фев. | март | 137,8 | 137,8 | 137,8 | - | - | - | - | - |
| 18. | Приобретение видеокамеры п.2.1.8 МБОУ ДОД ДШИ №2 | Дек. | Дек. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - | - | - | - |
| 19. | Приобретение музыкальных инструментов для обеспечения учебного процесса п.2.1.11 МБОУ ДОД ДШИ №2 | сент. | сент. | 63,7 | 63,7 | 63,7 | - | - | - | - | - |
| 20 | Приобретение и/или пошив сценических костюмов и обуви п.2.1.13 МБОУ ДОД ДШИ №3 | апр. | май | 20,5 | 20,5 | 20,5 | - | - | - | - | - |
| 21. | Приобретение аудио, видео оборудования п.2.1.16 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | фев. | фев. | 39,9 | 39,9 | 39,9 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | март | фев. | 45,9 | 45,9 | 45,9 | - | - | - | - | - |
| 22. | Приобретения автотранспорта п.2.1.16 МБУК ЦНТиД | март | март | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Мероприятия, необходимые для обеспечения работы информационного экрана (приобретение расходных материалов, ремонт, специализированный транспорт и др.) МАУК КГДК | сент | сент | 10,9 | 10,9 | 10,9 | - | - | - | - | - |
| 24 | Приобретение снегоуборочной машины п. 2.1.18 МБУК ДОД ДШИ №1 | дек | дек | 68,6 | 68,6 | 68,6 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | -косметические ремонты помещений п.2.2.1 ЦНТиД | окт. | дек | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - |
| 26. | Косметический ремонт в библиотеке-филиале № 3 п.2.1.4 МБУК ЦБС | фев. | март | 396,8 | 396,8 | 396,8 | - | - | - | - | - |
| 27. | Ремонт кровли основного здания музея, экспертиза кровли основного здания п.2.2.7 |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | авг. | июль | 1041,3 | 1041,3 | 1041,3 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | сен. | сент | 850,0 | 850,0 | 850,0 | - | - | - | - | - |
| 28. | -ремонт дворового фасада здания, карниза и т.д. п.2.2.13 МБОУ ДОД ДШИ №1 | нояб. | нояб | 122,0 | 122,0 | 122,0 | - | - | - | - | - |
| 29. | Замена оконных блоков, дверей п.2.2.15 МБОУ ДОД ДШИ №3 | сент. | нояб | 165,8 | 165,8 | 165,8 | - | - | - | - | - |
| 30. | Косметические ремонты в СДК н.п. Коашва, в т.ч. ремонты кровли, сетей, внутренних помещений п.2.2.17 МАУК СДК Коашва | окт. | Дек. | 8551,8 | 8551,8 | 8551,8 | - | - | - | - | - |
| 31, | Ремонт фасада основного здания п. 2.2.22 МАУК СДК Коашва | дек | дек | 3591,8 | 3591,8 | 3591,8 |  |  |  |  |  |
| 32. | Ремонт и утепление кровли п.2.2.24 МБОУ ДОД ДШИ №1 | март | май | 58,1 | 58,1 | 58,1 | - | - | - | - | - |
| 33. | Устранение аварийных ситуаций п. 2.2.25. |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | янв-дек. | Дек | 73,0 | 73,0 | 73,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | янв-дек. | Дек | 34,7 | 34,7 | 34,7 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | янв-дек. | дек | 47,7 | 47,7 | 47,7 | - | - | - | - | - |
| 34. | Ремонт металлического ограждения п.2.2.26 МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июль | 587,7 | 587,7 | 587,7 | - | - | - | - | - |
| 35. | Проектная документация на здание п.2.2.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июнь | июнь | 68,0 | 68,0 | 68,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | фев. | фев. | 105,0 | 105,0 | 105,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | апр. | май | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦНТиД | март | апр. | 214,5 | 214,5 | 214,5 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | март | март | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Титан | сент. | Авг. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | авг. | Авг | 371,9 | 371,9 | 371,9 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Коашва | дек | Дек | 493,0 | 493,0 | 493,0 | - | - | - | - | - |
| 36 | Косметические ремонты помещений (клуб «Затейник») п.2.2.28 МБУК ЦНТиД | дек | дек | 2022,8 | 2022,8 | 2022,8 | - | - | - | - | - |
| 37. | Выполнение косметических ремонтов (ремонт стен, потолков и пр.) п.2.2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июль | 792,9 | 792,9 | 792,9 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июль | 304,5 | 304,5 | 304,5 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | июль | июль | 92,6 | 92,6 | 92,6 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | сент. | сент. | 138,9 | 138,9 | 138,9 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Титан | май | июнь | 296,0 | 296,0 | 296,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | сен. | нояб | 647,2 | 647,2 | 647,2 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу: |  |  | 23748,1 | 23748,1 | 23748,1 | - | - | - | - | - |
| Автоматизация и информатизация учреждений культуры |
| 38. | Приобретение видео и аудиотехники, оргтехники, компьютерного оборудования п. 3.3.2 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | июль | фев. | 409,5 | 409,5 | 409,5 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | март | март | 98,7 | 98,7 | 98,7 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | фев. | июнь | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | фев. | фев. | 24,7 | 24,7 | 24,7 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | фев. | май | 29,9 | 29,9 | 29,9 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | март | март | 153,0 | 153,0 | 153,0 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦНТиД | март | март | 114,4 | 114,4 | 114,4 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Титан | март | март | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Коашва | март | март | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  | 905,2 | 905,2 | 905,2 | - | - | - | - | - |
| Сохранение культурного наследия, его популяризация |
| 4.1 | Обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, библиотечных фондов: |  |  |  |  |
| 39. | установка кондиционеров в экспозиционных залах и фондохранилищах, регулирующих микроклимат п. 4.1.3 МБУК ИКМ | окт. |  | 72,1 | 72,1 | 72,1 | - | - | - | - | - |
| 40. | приобретение специализированных книжных шкафов для хранения фонда редких книг для библиотек ЦБС п.4.1.6. МБУК ЦБС | май | май | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Популяризация культурного наследия родного края |  |  |  |  |  |
| 41. | Создание памятного знака А.Е. Ферсману (130 лет со дня рождения академика) п. 4.2.1. | сент. | сент. | 319,2 | 319,2 | 319,2 | - | - | - | - | - |
| 42 | издание малых форм (буклеты, материалы конференций и пр.) п.4.2.4. МБУК ИКМ | сент. | сент. | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - | - | - | - | - |
| 43 | Приобретение печатной подарочной продукции, посвященной 75-летию Мурманской области и др. п.4.2.5 | нояб | нояб | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  | 596,3 | 596,3 | 596,3 | - | - | - | - | - |
| Раздел 6. Выполнение мероприятий в рамках повышения энергоэффективности работы учреждений |
| 44. | ремонт и замена наружных ограждений зданий и помещений (фасады, кровли, оконные и дверные заполнений и пр.) п.6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июль | 1271,8 | 1271,8 | 1271,8 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | Дек. | Дек. | 43,4 | 43,4 | 43,4 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | июнь | июнь | 24,5 | 24,5 | 24,5 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | июль | июль | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - | - | - |
| 45 | замена и установка санитарно-технического и электро – оборудования п.6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | окт. | окт | 28,2 | 28,2 | 28,2 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | янв. | янв. | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - | - |
| 46. | ремонт и замена систем отопления п.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | июль | 262,9 | 262,9 | 262,9 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июнь | июнь | 136,3 | 136,3 | 136,3 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДХШ №2 | июнь | июнь | 55,3 | 55,3 | 55,3 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | апр. | апр. | 239,9 | 239,9 | 239,9 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦНТиД | авг. | авг. | 964,1 | 964,1 | 964,1 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | окт. | окт | 190,3 | 190,3 | 190,3 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Коашва | дек | Дек | 93,7 | 93,7 | 93,7 | - | - | - | - | - |
| 47. | ремонт и замена систем водоснабжения и канализации п.6.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | Фев-июль | Фев-июль | 317,1 | 317,1 | 317,1 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | июль |  | 287,0 | 287,0 | 287,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Титан | март | март | 202,6 | 202,6 | 202,6 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦНТиД | окт. |  | 410,0 | 410,0 | 410,0 | - | - | - | - | - |
| 48. | ремонт и замена систем электроосвещения п.6.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №1 | апр. | апр | 41,3 | 41,3 | 41,3 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | фев. | фев | 84,7 | 84,7 | 84,7 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК КГДК | март | март | 238,4 | 238,4 | 238,4 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Титан | май | авг | 89,1 | 89,1 | 89,1 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦНТиД | окт | окт | 40,5 | 40,5 | 40,5 | - | - | - | - | - |
| 49. | Приобретение энергосберегающего оборудования и инвентаря п.6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №2 | авг. | Окт | 7,8 | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | Дек | 10,4 | 10,4 | 10,4 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ЦБС | янв. | Янв | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - |
|  | МАУК СДК Титан | нояб. | нояб | 85,8 | 85,8 | 85,8 | - | - | - | - | - |
|  | МБУК ИКМ | дек | Дек | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  | 7631,7 | 7631,7 | 7631,7 | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе |  |  | 37671,5 | 37671,5 | 37671,5 | - | - | - | - | - |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 3058,0 | 3058,0 | 3058,0 | - | - | - | - | - |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 6070,8 | 6070,8 | 6070,8 | - | - | - | - | - |
|  | НИОКР <1> |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Выводы:

Проведя анализ проделанной работы в рамках ДЦП «Развитие культуры г. Кировска на 2012-2015 годы» за 2013 года, можно сделать следующий вывод:

# - результат реализации долгосрочной целевой программы  за отчетный период составил – 100%

Выполнение мероприятий программы за 12 месяцев отчетного 2013 года позволило решить ряд поставленных задач:

# Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, проведение косметических и ремонтно-строительных работ позволили подготовить учреждения к новому учебному году и творческому сезону согласно всем требованиям контрольно-надзорных органов.

# Выполнение запланированных  мероприятий по энергосбережению и энерго эффективности позволит в следующем году сократить расходы на энергоресурсы (автоматизированные тепло центры, энергосберегающие лампы, водонагреватели и т.д.)

# Выполнение мероприятий по укреплению материальной-технической базы учреждений способствует повышению качества учебного и творческого процесса, обслуживания населения, улучшению качества предоставляемых услуг, развитию современных методов работы и расширению дополнительных сервисных услуг для привлечения новых посетителей и пользователей, повышению положительного имиджа учреждений.

# Выполнение мероприятий по сохранению культурного наследия, его популяризации позволит обеспечить сохранность культурного наследия и его дальнейшую популяризацию среди населения (издание новых краеведческих изданий, создание электронных баз данных библиотек и музеев, улучшение условий по сохранности музейных предметов и коллекций, по сохранности объектов культурного наследия).

- Продолжена работа по обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни:

- предоставление учреждениями культуры населению услуг клубного типа (клубные формирования, кружки, студии и др.);

- создание условий для организации культурно-массового досуга населения: в учреждениях культурного досугового типа проводятся мероприятия согласно утвержденным планам;

- участие творческих коллективов учреждений культур в конкурсах м фестивалях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровне.

- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В 2013-2015 ГОДАХ»

## 1. Основания для реализации программы

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией                в  2013 - 2015 годах» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1268 (ред. от 26.04.2013 № 653, от 12.07.2013 № 1019, от 25.10.2013 № 1494, от 27.12.2013 № 1825).

## 2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

### Таблица N 1

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по кварталам/годам и источниками финансирования | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по программе 2013 год | Факт 2013 год |  |
| 1. | Раздел 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение статей в СМИ | 2013/2013 | 25,2 | - |  |
| 2. | Раздел 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | 2013/2013 | 2967,40 | 2967,17 | выполнено |
| 3. | Раздел 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение контейнеров КТЛ 40,60 | 2013/2013 | 40,5 | 40,5 | выполнено |
| 3.2 | Приобретение инвентаря для организации субботника | 2013/2013 | 20,0 | 19,35 | выполнено |
| 4. | Раздел 4 |  |  |  |  |
| 4.2 | Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | 2013/2013 | 75,40 | 65,44 | выполнено |
| 4.3 | Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | 2013/2013 | 228,0 | 248,32 | выполнено |
| 4.4 | Оценка брошенного и разукомплектованного транспорта | 2013/2013 | 12,0 | 8,5 | выполнено |
| 5 | Раздел 5 |  |  |  |  |
| 5.1 | Оборудование мест для сбора бытовых отходов | 2013/2013 | 1282,3, в т.ч. МБ -1039,8; ВБИ – 250,0 | 1282,3, МБ – 1039,8; ВБИ – 250,0 | выполнено |
| 5.2 | Разгрузка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов | 2013/2013 | 7,5 | 7,5 | выполнено |
|  | ИТОГО | Х | 4658,3, в т.ч. МБ-1039,8; ВБИ – 250,0 | 4639,08, в т.ч. МБ – 1039,8; ВБИ – 250,0 | Х |

## 3. Оценка достижения целей программы

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

### Таблица N 2

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | период 1 2013 | период 2 2014 | период 3 2015 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель (задача) 1: Формирование экологической культуры населения. |
| Показатель 1.1. Количество статей, размещенных в СМИ | 0 | 1 | -* | 1 |  | 1 |  |
| Цель (задача) 2: Ликвидация несанкционированных свалок |
| Показатель 2.1. Объем ликвидированныхсвалок | 1004,4 | 5300 | 5298,83 | 600 |  | 600 |  |
| Показатель 2.2. Приобретение инвентаря для организации субботника | 0 | 660 | 660 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 3: Мероприятия по организации системы обращения с ртутьсодержащими отходами |
| Показатель 3.1. Приобретение контейнеров КТЛ 40,60 | 2 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 4: Мероприятия по утилизации брошенного и разукомплектованного транспорт |
| Показатель 4.1. Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта | 23 | 42 | 42 | 10 |  | 10 |  |
| Показатель 4.2. Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | 7 | 29 | 29 | 10 |  | 10 |  |
| Показатель 4.3. Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | 10 | 29 | 21 | 10 |  | 10 |  |
| Показатель 4.4. Оценка брошенного и разукомплектованного транспорта | 10 | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |
| Показатель 4.5. Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  |
| Цель (задача) 5: Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске |
| Показатель 5. Количество мест для сбора бытовых отходов | 50 | 168 | 189 | 0 |  | 0 |  |

## * Информация в СМИ размещалась посредством ее распространения на еженедельных брифингах, проходящих в администрации города Кировска.

## 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

### Таблица N 3

### тыс. руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактически предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников | Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель (задача) 1: Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования и просвещения |
| Мероприятие 1.1. Размещение статей в СМИ | 2013 | 2013 | 25,2 | 25,2 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель (задача) 2: Ликвидация несанкционированных свалок |
| Мероприятие 2.1. Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | 2013 | 2013 | 2967,4 | 2967,17 | 2967,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель (задача) 3: Мероприятия по организации системы обращения с ртутьсодержащими отходами |
| Мероприятие 3.1. Приобретение контейнеров КТЛ 40,60 | 2013 | 2013 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Приобретении инвентаря для организации субботника | 2013 | 2013 | 20,0 | 19,35 | 19,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель (задача) 4: Мероприятия по утилизации брошенного и разукомплектованного транспорта |
| Мероприятие 4.1. Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта | 2013 | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | 2013 | 2013 | 75,4 | 65,44 | 65,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3. Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | 2013 | 2013 | 228,0 | 248,32 | 248,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4. Оценка брошенного и разукомплектованного транспорта | 2013 | 2013 | 12,0 | 12,0 | 8,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5. Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | 2013 | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель (задача) 5: Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске |
| Мероприятие 5.1. Оборудование мест для сбора бытовых отходов | 2013 | 2013 | 1282,3 | 1282,3 | 1282,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,19 |
| Мероприятие 5.2. Разгрузка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов | 2013 | 2013 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по программе: | Х | Х | 4658,3 | 4639,08 | 4639,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,05 |
| Из общего объема расходов расходы на: | 2013 | 2013 | 1282,3 | 1282,3 | 1282,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,19 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2013 | 2013 | 1282,3 | 1282,3 | 1282,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,19 |
| Капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| НИОКР | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

## 5. Выводы

В результате выполнения программных мероприятий были достигнуты следующие основные цели: улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- эвакуация, хранение, утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта;

- оборудование мест для сбора бытовых отходов.

В ходе реализации Программы данные мероприятия успешно выполнились, что привело к уменьшению объемов захламления и загрязнения территории муниципального образования на 5,3 тыс. м3, уменьшение количества брошенного и разукомплектованного транспорта на 29 ед., увеличение количества оборудованных мест для сбора бытовых отходов на 189 ед.

- Отчет о ходе выполнения программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск

с подведомственной территорией на 2012 – 2014 годы» за 2012-2013 год

| N п/п | мероприятия | Срок выполнения план/ факт | Объем финансирования – всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования* | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено – указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по програм- ме | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Цель программы: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества |
| 1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кировска |
| 1.1 | Повышение финансовой устойчивости бюджета города Кировска и снижение объема дефицита |
|  | Планирование при составлении проекта бюджета города Кировска на очередной финансовый год и на плановый период размера дефицита бюджета города в пределах суммы остатка средств на едином счете бюджета по состоянию на 1 января планируемого года | IV квартал, ежегодно / в 2012 году: Решение Совета депутатов г. Кировска «О бюджете г. Кировска на 2012 год от 20.12.2011 №79 (в редакции от 18.12.2012 № 69). в 2013 году: Решение Совета депутатов г. Кировска «О бюджете г. Кировска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» от 18.12.2012 № 68 (в редакции от 20.12.2013 № 82). |  |  | выполнено (ФЭУ) выполнено (ФЭУ) |
| 1.2 | Повышение качества планирования и управления доходами бюджета города Кировска |
|  | Разработка и внедрение методики планирования (уточнения) доходов местного бюджета | Ежегодно до 15 сентября/ в 2012 году: Приказ ФЭУ «Об утверждении методики прогнозирования доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 09.11.2012 № 28. в 2013 году: Приказ ФЭУ «Об утверждении методики прогнозирования доходов городского бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» от 30.09.2013 № 25. |  |  | выполнено (ФЭУ) выполнено (ФЭУ) |
|  | Проведение заседаний межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета города Кировска с целью увеличения поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет | Ежемесячно в сроки, устанавливаемые по согласованию/ в 2012 году: за январь-декабрь проведено 11 заседаний межведомственной комиссии, на которые были приглашены 89 налогоплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами. Из них 15 явились на заседания комиссии и 27 погасили задолженность перед бюджетом на общую сумму 5 164 тыс. руб. в 2013 году: за год проведено 12 заседаний межведомственной комиссии, на которые были приглашены 107 налогоплательщика, имеющие задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, из них 10 налогоплательщиков явились на заседания комиссии, 33 – погасили задолженность перед бюджетом на общую сумму 10 932,0 тыс. руб., в том числе по НДФЛ - на 138,0 тыс. руб. Поступило от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 10,4 тыс. руб., погашена задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 197,2 тыс. руб. |  |  | выполнено выполнено |
|  | Разработка Порядка оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам и сборам в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией | 2012 год / Порядок оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогом в муниципальном образовании горд Кировск с подведомственной территорией утвержден Постановлением администрации города Кировска от 23.01.2013 №112. |  |  | выполнено (УЭР) |
|  | Проведение оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам и сборам в муниципальном образовании город Кировск | в течение 2012 – 2014 годов в сроки, установленные Порядком оценки / в 2013 году: В соответствии с п.4.2 Постановления администрации г.Кировска от 23.01.2013 №112 оценка эффективности предоставленных в 2012 году налоговых льгот произведена 01марта 2013 года (информация размещена на сайте 04.03.2013). |  |  | выполнено (УЭР) |
|  | Проведение инвентаризации предоставленных льгот по местным налогам и сборам | Ежегодно / Инвентаризация льгот по местным налогам произведена. |  |  | выполнено (УЭР) |
|  | Ведение реестра предоставленных налоговых льгот | Постоянно, по мере предоставления льгот / Реестр предоставленных налоговых льгот сформирован одновременно со сводной оценкой выпадающих доходов МБ и эффективности предоставления налоговых льгот за 2012год. |  |  | выполнено (УЭР) |
| 1.3 | Повышение эффективности использования муниципального имущества |
|  | Разработка и утверждение типовых форм договоров аренды, с внесением пунктов дающих право расторгнуть договор во внесудебном порядке при наличии 2-х месячной задолженности перед бюджетом | Разработка проектов договоров до 15.05.2012. Подготовка плана по внесению изменений в договоры до 18.05.2011. Внесение изменений в договоры до 30.12.2012./ Распоряжения КУМС от 27.04.2012 № 90, 91. |  |  | не выполнено (КУМС) Утверждены типовые формы договоров, нормы, пункты, дающие право расторгнуть договор в досудебном порядке при наличии 2-х месячной задолженности перед бюджетом не вносились в связи с рекомендациями правительства Мурманской области исключить из договоров аренды пункты, не относящиеся к предмету аренды |
|  | Проведение работы по передаче из муниципальной собственности в государственную собственность Мурманской области имущества (нежилых помещений), не связанного с исполнением муниципальных полномочий | Подготовка перечня объектов до 16.05.2012. Подготовка плана работы по передаче объектов до15.05.2012. / В перечень для передачи включены 9 объектов. По плану 4 объекта передать в 2012 году, 5 объектов в 2013 году (в 2012 году передано – 3 объекта, 4-й объект возвращен из пользования (ГБ МСЭ), в 2013 году принято решение о передаче 1 объекта. Передача 2-х объектов запланирована на 2014 год. |  |  | выполнено частично (КУМС) |
|  | Мониторинг цен на аренду помещений в г. Кировске, в целях определения возможности увеличения арендной платы до среднерыночной | Разработка программы мониторинга до 16.05.2012. Мониторинг до 01.09.2012./ Принято решение о предоставлении в 2013 году объектов недвижимости в аренду по результатам проведения рыночной оценки. В 2013 году объекты недвижимости предоставляются в аренду по результатам проведения рыночной оценки. По сданным в аренду помещениям годовая арендная плата (рыночная) увеличилась на 9,0 млн. руб. по сравнению с 2012 годом (расчет по методике). |  |  | выполнено (КУМС) |
|  | Выявление лиц, не оформивших в установленном законом порядке права на использование земельных участков, расположенных под принадлежащими им на праве собственности зданиями строениями (сооружениями) | В течение года до 30.12.2012, по отдельному плану. План подготовить до 16.05.2012. / 2012 год: В план проверок включено 300 юридических и физических лиц. По результатам проверок оформлено в постоянное (бессрочное) пользование – 8 участков. Для проведения проверки по земельному законодательству в «Росреестр» направлено 137 материалов. 2013 год: Проверено 66 объектов, в «Росреестр» направлено 18 материалов, проведено 7 плановых и 14 внеплановых проверок по соблюдению физическими лицами земельного законодательства. Для проведения проверки по земельному законодательству в «Росреестр» направлено 137 материалов. |  |  | выполнено (КУМС) выполнено (КУМС) |
|  | Размещение в СМИ и на сайте администрации информации о свободных земельных участках и недвижимом имуществе | Ежемесячно/ Информация по пустующим объектам недвижимости размещается на сайте ежемесячно. |  |  | выполнено (КУМС) |
|  | Внедрение в работу Комитета по управлению муниципальной собственностью программного комплекса «SAUMI» | Начало внедрения ПК 01.04.2012. Подготовка помесячного плана внесения данных до 16.05.2012. Внесение в ПК первичных данных по имуществу и земельным участкам до 01.11.2012. Работа с ПК в тестовом режиме до 31.12.2012/ Внесение в ПК первичных данных по оставшимся земельным участкам, недвижимому имуществу, по договорам аренды и арендаторам недвижимого имущества и земельных участков до 31.03.2014 Работа ПК в тестовом режиме с 01.04.2014 по 31.12.2014 |  |  | не выполнено (КУМС) Внесены данные: гаражи: 75 % арендаторы: 95 % недвижимое имущество: 20%. Причина неисполнения – большой объем данных, подлежащих внесению в ПК, увольнение специалиста, вносившего данные. Работа продолжается. |
|  | Подготовка ежеквартальных отчетов поступления арендной платы за земельные участки и нежилые помещения и своевременном принятии решений на основании анализа отчетов | Отчеты до 10 числа месяца, следующего за отчетным и принятие решений по результатам анализа до 20 числа/ В 2013 году направлено 4 квартальных отчета в Контрольно-счетную палату Мурманской области, 1 отчет за 2012 год в КРО Совета депутатов города Кировска, 4 квартальных отчета в ФЭУ администрации города Кировска. |  |  | выполнено (КУМС) |
|  | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП г. Кировска «Кировская городская электрическая сеть» | С 06.06.2012 по 21.06.2012/ Проверка проведена с 06.06.2012 по 21.06.2012 аудиторской фирмой ООО «Консалтаудит», распоряжение КУМС от05.06.2012 № 145. Подготовлен отчет по результатам проверки. |  |  | выполнено (КУМС) |
| 2 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск |
|  | Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств бюджета города Кировска |
|  | Внесение изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | III квартал 2012 года / Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утвержден Постановлением администрации г. Кировска от 21.08.2012 № 1039 (в ред. Постановления администрации г.Кировска от 15.10.2012 №1280). В 2013 году: В связи с изменениями БК РФ Порядок от 21.08.2012 № 1039 утратил силу. Новый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска утвержден Постановлением администрации г.Кировска от 13.09.2013 №1267. |  |  | выполнено (УЭР) |
|  | Формирование программного бюджета города Кировска на 2013 - 2015 годы | III - IV кварталы 2012; 2013 годов |  |  | выполнено (ФЭУ) |
| 3 | Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |
| 3.1 | Совершенствование правового положения муниципальных учреждений |
|  | Реорганизация муниципальных бюджетных учреждений путем наделения их статусом автономных | В течение 2012-2013 годов/ в 2012 году: реорганизованы в автономные 2 учреждения: МАОУ ДОД «СДЮСШОР», МАОУ ДОД «ДЮСШ № 2»; в 2013 году: реорганизовано в автономное 1 учреждение МБОУДОД «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска» (с 01.07.2013); создано 1 Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» (с 16.08.2013). |  |  | выполнено выполнено выполнено |
| 3.2 | Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг |
|  | Совершенствование нормативов финансового обеспечения муниципальных учреждений города Кировска | 2012 - 2014 годы / Постановления администрации г. Кировска «О муниципальных нормативах финансового обеспечения муниципальных учреждений г. Кировска» |  |  | выполнено |
| 3.3 | Создание системы управления качеством оказываемых муниципальных услуг |
|  | Разработка и совершенствование стандартов качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствующей в сфере деятельности | III - IV кварталы 2012 года / По всем муниципальным услугам, включенным в перечень муниципальных услуг (утвержден Постановлением администрации города Кировска от 27.08.2012 № 1070) разработаны и утверждены стандарты качества. Стандарты размещены на официальном сайте ОМСУ города Кировска: http://kirovsk.ru/administraciya/m_uslugi/standarty_kachestva_municipalnyh_uslug/ |  |  | выполнено (УЭР) |
|  | Анализ и оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества | 2012 год/ |  |  | выполнено |
| 3.4 | Повышение открытости деятельности муниципальных учреждений |
|  | Организация освещения в средствах массовой информации результатов проведения бюджетной реформы в муниципальном образовании город Кировск | в течение 2012 - 2014 годов/ В средствах массовой информации регулярно освящаются вопросы о результатах проведения бюджетной реформы в муниципальном образовании город Кировск |  |  | выполнено (ФЭУ) |
|  | Публикация сведений об учреждениях, планах их финансово-хозяйственной деятельности, муниципальных заданиях и иной информации на сайте www.bus.gov.ru | в течение 2012 - 2014 годов/ в течение 2012 года: УКГХ - размещались сведения об учреждении, муниципальном задании на сайте. УК - размещены сведения об учреждениях, планы финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, на собственных сайтах учреждений были размещены муниципальные задания (январь 2012 г.), отчеты об их выполнении (ежеквартально); УО - сведения о всех подведомственных учреждениях (за исключением МБДОУ «Детский сад № 15» - технические проблемы с доступом к сайту, которые до сих пор не устранены на уровне казначейства и разработчиков сайта), МКУ «Управление образования», муниципальные задания 2012, планы ФХД – 2012 размещены в марте- апреле 2012 года; отчеты о выполнении планов ФХД- 2012, отчеты о выполнении муниципальных заданий- 2012. УФКиС - 28.03.2012 (Сведения о подведомственных учреждениях: МАОУДОД «ДЮСШ № 2», МАОУДОД «СДЮСШОР»). в течение 2013 года: УКГХ - государственное (муниципальное) задание на 2013: публикация 31.05.2013; Отчёт по выполнению муниципального задания: публикация 23.07.2013; Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении на 2013 год: публикация 31.05.2013; Информация о годовой бухгалтерской отчётности: публикация 25.06.2013; Информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 2013 год: публикация 31.05.2013, 23.07.2013. УК - размещалась следующая информация: - сведения об учреждениях; - планы финансово-хозяйственной деятельности; - баланс учреждений; - отчеты о финансовых результатах деятельности учр-ий; - отчеты об исполнении смет доходов и расходов Управления культуры; - операции с целевыми средствами из бюджета. УО – размещены сведения о всех подведомственных учреждениях, МКУ «Управление образования», отчеты о выполнении муниципальных заданий 2012, отчеты о выполнении планов ФХД за 2012,планы ФХД – 2013, муниципальные задания на 2013 размещены в марте 2013 года; информация об операциях с целевыми средствами, отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании имущества, годовая бухгалтерская отчетность размещена по свеем учреждениям; сведения о проведении контрольных мероприятий за 2012, 2013 годы размещены. Информация по МКУ «Управление образования» опубликована полностью. УФКиС - 31.05.2013 размещена Бюджетная смета МКУ «УФКиС г.Кировска». Сведения о планах ФХД и муниципальные задания подведомственных учреждений опубликованы 20 и 21 августа 2013 года. Сведения о МАУ СОК «Горняк» (зарегистрирован 23.12.2013) |  |  | выполнено выполнено (20.01.2014 года внесены изменения в Государственное (муниципальное) задание на 2013 год) не выполнено (сведения о МАУ СОК «Горняк» не опубликованы в связи с отсутствием данных (ЕГРЮЛ) от МИФНС № 8) |
|  | Проведение обучения сотрудников в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений | в течение 2012 года / в течение 2012 года: 1) обучение руководителей учреждений подведомственных МКУ «Управление культуры» на уровне Управления культуры (выездные мероприятия по обучению не проводились); 2) один сотрудник КУМС прослушал семинар по теме «Земельный контроль» в ЦНТИ «Прогресс» в г. Санкт-Петербург (Павалука Э.В.); 3) на уровне МКУ УФК и С проводилось обучение сотрудников в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений (Федеральный закон № 83-ФЗ от 08.05.2010 в ред. от 06.12.2011); 4) УО – в 2012 году обучение не проводилось. в течение 2013 года: 1)УК - проводилось обучение руководителей подведомственных учреждений культуры на уровне МКУ «Управление культуры г. Кировска»; -выездные мероприятия по обучению сотрудников – 1 в КГДК; проводились курсы повышения квалификации: - работников Управления культуры – 5 чел., в т.ч. 2 чел. - участники выездных мероприятий; - работников подведомственных учреждений - 10 чел., в т.ч. 3 чел. - участники выездных мероприятий. 2) УО - обучены 15 вновь назначенных руководителей МБДОУ, 4 руководителя МБОУ. В сентябре (26-28.09.2013) 1 сотрудник МКУ «Управление образования» обучился на 1 этапе курсов экспертов (тема-изменения в нормативно - правовой базе образовательных учреждений) и 1 сотрудник окончил полный курс. 3) УФКиС - 8 сотрудников прошли обучение по 44-ФЗ, в том числе: 2 сотрудника МКУ «УФКиС г.Кировска», 1 сотрудник МАОУДОД «СДЮСШОР», 2 сотрудника МАОУДОД «ДЮСШ № 2», 3 сотрудника МАУ СОК «Горняк. |  |  | выполнено (УК) выполнено (КУМС) выполнено (УФКиС) не выполнено (УО), т.к. 27 человек обучены в октябре 2011 года, 5 вновь назначенных руководителей будут обучены в марте 2013. выполнено (УК) выполнено (УО) выполнено (УФКиС) |
|  | Публикация в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | в течение 2012 - 2014 годов/ в течение 2012 года: УКГХ - опубликован регламент по предоставлению информации по услугам ЖКХ; КУМС - в газете «Кировский рабочий» и на сайте kirovsk.ru размещалось 6 муниципальных услуг; УК - 29.06.2012 - публикация утвержденных административных регламентов (9 ед.) о предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в газете «Кировский рабочий», на официальном сайте администрации города Кировска, на сайтах учреждений, подведомственных МКУ «Управление культуры; УО - утвержденные требования к качеству предоставления муниципальных услуг в сфере образования публиковались в сентябре 2011 года в газете «Кировский рабочий», размещены на сайте администрации г. Кировска (в 2011 году); в сентябре-ноябре 2012 года на сайтах образовательных учреждений, МКУ «Управление образования» размещены административные регламенты и стандарты качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования; в декабре 2012 – январе 2013 во всех образовательных учреждениях, МКУ «Управление образования» оформлены стенды, содержащие информацию о предоставляемых муниципальных услугах; УФК и С - информация о требованиях к качеству предоставления муниципальных услуг размещена на стендах в МАОУДОД «ДЮСШ № 2», МАОУДОД «СДЮСШОР»; в течение 2013 года: УКГХ - не выполнено: 1.Регламент выдачи разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования города Кировска с подведомственной территорией; 2.Регламент выдачи разрешений на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования города Кировска с подведомственной территорией; 3.Регламент выдачи документов о захоронении; 4.Регламент предоставления земельного участка для погребения умершего (погибшего); 5.Регламент заключения, изменения и расторжения договоров социального найма, а так же вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи и вселение временных жильцов в жилые помещения муниципального жилищного фонда; 6.Регламент заключения, изменения и расторжения договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.- находятся в стадии разработки. УК - еженедельные публикации в СМИ: - о мероприятиях в учреждениях – 79 опубликований; - о выставках, лекциях, мастер-классах, экскурсиях (100 опубликований); - муниципальные задания (январь), отчеты о их выполнении (ежеквартально). УО - с 19.02.по 25.02.2013 проведена проверка наличия информационных материалов о предоставлении муниципальных услуг на стендах и сайтах ОУ; на сайтах образовательных учреждений, МКУ «Управление образования» размещены административные регламенты и стандарты качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования. Требования к качеству муниципальных услуг содержатся в муниципальных заданиях (1 часть), которые также размещены на сайтах всех учреждений. В школах и садах оформлены стенды, содержащие информацию о предоставляемых муниципальных услугах. УФКиС - информация о требованиях к качеству предоставления муниципальных услуг размещена на стендах в МАОУДОД «ДЮСШ № 2», МАОУДОД «СДЮСШОР», МАУ СОК «Горняк». |  |  | выполнено не выполнено (УКГХ) Осуществляется подготовка распоряжения администрации города Кировска «О внесении изменений в распоряжение от 15.02.2013 № 63-р «Об утверждении плана – графика разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг (государственных услуг по переданным полномочиям) в котором срок разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг (государственных услуг по переданным полномочиям) будет изменен на 01.03.2014 выполнено (УК) выполнено (УО) выполнено (УФКиС) |
| 4 | Повышение эффективности распределения бюджетных средств |
| 4.1 | Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований |
|  | Совершенствование правового поля, регламентирующего бюджетный процесс в городе Кировске, приведение в соответствие с бюджетным законодательством локальных актов муниципальных учреждений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности учреждений | 2012 - 2014 годы/ Разработано и утверждено решением Совета депутатов новое Положение о бюджетном процессе (№ 45 от 25.09.2012). |  |  | выполнено (ФЭУ) |
|  | Проведение семинаров и совещаний по вопросам повышения эффективности бюджетного процесса в городе Кировске, а также по вопросам финансово-хозяйственной деятельности учреждений | 2012 - 2014 годы, не реже 2 раз в квартал/ в 2012 году: даты проведения совещаний: 21.02.2012, 20.03.2012, 04.06.2012, 29.08.2012, 04.10.2012, 19.12.2012; в 2013 году: даты проведения совещаний: 18.02.2013, 04.04.2013, 15.07.2013;01.10.2013;06.12.2013. |  |  | выполнено (ФЭУ) |
|  | Внедрение программного комплекса «Р.О.С.Т.У.» и формирование в нем проекта городского бюджета | 2012 год/ |  |  | не выполнено (ФЭУ) |
| 4.2 | Внедрение практики составления бюджета города на 3-х летний период |
|  | Внедрение практики составления проекта бюджета и утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Начиная с бюджета города Кировска на очередной 2013 финансовый год и плановый период 2014 и 2015 годов/ Решение Совета депутатов «Об утверждении положения о бюджетном процессе» от 25.09.2012 № 45. Приказ ФЭУ «Об утверждении методических материалов по разработке проекта бюджета города на 2013 – 2015 годы» от 26.09.2012 № 21, Приказ ФЭУ «Об утверждении методических материалов по разработке проекта бюджета города на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» от 23.09.2013 № 22. |  |  | выполнено (ФЭУ) |
| 5 | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций |
| 5.1 | Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля |
|  | Разграничение полномочий органов муниципального финансового контроля, осуществляемого Советом депутатов города Кировска, администрацией города Кировска и главными распорядителями бюджетных средств. Регламентация видов и процедур контроля. | 2012 год/ |  |  | не выполнено (Администрация города Кировска, муниц. учреждения города Кировска) выполнение планируется в 2014 году |
|  | Установление комплексного информационного взаимодействия между органами муниципального финансового контроля внешнего и внутреннего, по горизонтали и по вертикали. Развитие методологического обеспечения финансового контроля. | 2012 год/ |  |  | не выполнено (Администрация города Кировска, КРО Совета депутатов города Кировска, ФЭУ, муниц. учреждения города Кировска) выполнение планируется в 2014 году |
|  | Разработка методики бальной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, формирование их ежегодного рейтинга на основе указанной оценки. Разработка Порядка применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета. | 2012 год / Постановление администрации г. Кировска «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями (получателями) средств бюджета г. Кировска» от 15.10.2012 № 1283 |  |  | выполнено (ФЭУ) |
| 5.2 | Обеспечение информационной открытости и транспарентности бюджетного процесса в городе Кировске |
|  | Размещение на официальном сайте в сети Интернет (при необходимости – в других СМИ) информации по вопросам формирования и исполнения городского бюджета, иной информации | в течение 2012 - 2014 годов/ 2012 год: Последнее размещение на сайте (дата) по адресу во вкладке_http://www.kirovsk.ru/administraciya/mu/ufkis/, http://www.kirovsk.ru/administraciya/finans/budget/091112_28/, http://www.kirovsk.ru/npa/sovet/npa_sovet_2012/291112_65/; 2013 год: Информация на сайтах размещается. |  |  | выполнено (ФЭУ) |
| 5.3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
|  | Поставка и внедрение системы электронного документооборота DocsVision | 1 - 4 квартал 2012 / средства местного бюджета | 585,3 | 585,3 | выполнено (Администрация) |
|  | Продление соглашения программа поддержки Microsoft Software Assurance | 1 - 4 квартал 2013/ средства местного бюджета на 01.01.2014 | 445,0 | 431,4 | Выполнено: на 01.01.2014 по условиям контракта израсходовано средств местного бюджета 431,4 тыс. руб. (экономия на сумму 13,6 тыс. руб.) |
|  | Продление действия неисключительных прав (лицензий) на использование антивирусного программного обеспечения на 3 года | 1 - 4 квартал 2012 / средства местного бюджета | 100 | 74,7 | выполнено (Администрация) |
|  | Поставка комплексного пакета с полным набором сервисов для устройства WatchGuard XTM 505 на 3 года | 1 - 4 квартал 2012/ средства местного бюджета | 106,4 | 100,0 | выполнено (Администрация) |
|  | Организация двухсторонней печати | 1 – 4 квартал 2012/ средства местного бюджета | 66,6 | 66,3 | выполнено (Администрация) |
|  | Продление лицензии компании Microsoft на операционную систему Windows 8 Enterprise | 1 - 4 квартал 2013/ средства местного бюджета | 175,9 | 175,4 | выполнено: экономия на сумму 0,5 тыс.руб. по заключению муниципального контракта (Администрация) |
| 5.4. | Повышение эффективности использования муниципального имущества |
|  | Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП г. Кировска «Кировская городская электрическая сеть» | с 06.06.2012 по 21.06.2012 | 99,0 | 99,0 | выполнено (КУМС) |

*По мероприятиям программы, по которым было предусмотрено финансирование.

- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКАОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА 2013-2015 ГОДЫ»

## 1. Основания для реализации программы

Долгосрочная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы» (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Кировска от 17.01.2013 года № 62 (в редакции  от 30.05.2013 № 826, от 26.06.2013 № 952, от 06.08.2013 № 1098, от 15.08.2013 №1125, от 25.10.2013 №1492).

## 2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по кварталам/годам и источниками финансирования | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по программе 2013 год | Факт 2013 год |  |
| 1. | Раздел 1 |
|  | Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2-3 квартал 2013/ 2-4 квартал 2013 | 7000,20 1776,80 – МБ, 5223,40 - ОБ | 4975,47 1243,87 – МБ, 3731,60 - ОБ | выполнено частично (причина невыполнения в полном объеме- уменьшение цены контрактов в связи с неблагоприятными погодными условиями) |
|  | Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт (ремонт) сетей электроснабжения | 2-3 квартал 2013/ 2-4 квартал 2013 | 8050,70 2012,70 – МБ, 6038,00 – ОБ | 8037,09 2009,27 – МБ, 6027,82 – ОБ | выполнено |
|  | Мероприятие 1.4 Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту сетей электроснабжения | 2-3 квартал 2013/ 2-4 квартал 2013 | 80,51 | 80,37 | выполнено |
|  | Мероприятие 1.5 Проведение экспертизы сметной документации для получения положительного заключения | 2-3 квартал 2013/ 1-3 квартал 2013 | 115,1 | 115,1 | выполнено |
|  | Всего по программе | Х | 15246,51, в т.ч.: МБ - 3985,11; ОБ – 11261,4 | 13208,03, в т.ч. МБ – 3448,61; ОБ – 9759,42 | Х |

## 3. Оценка достижения целей программы

Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | период 1 2013 год | период 2 2014 год | период 3 2015 год |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель (задача): Капитальный ремонт (ремонт) инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне – зимний период. |
| Показатель 1.1 Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения (м.п.) | - | 2025 | 1758 | 1532 | - | - | - |
| Показатель 1.2 Протяженность отремонтированных сетей водоотведения (м.п.) | - | - | - | - | - | 2449 | - |
| Показатель 1.3 Протяженность отремонтированных сетей электроснабжения (м.п./шт) | 0,6 | 10000/8 | 10000/8 | 5980/9 | - | 2400/22 | - |

1) Невыполнение мероприятий в полном объеме (натуральных показателей) обусловлено невозможностью обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей в ходе исполнения муниципальных контрактов, а также в силу ухудшения погодных условий (отрицательная температура воздуха, выпадение существенных осадков в виде снежного покрова), что препятствовало выполнению земляных работ.

## 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактически предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. | Остаток денежных средств, тыс. руб. (6 - 7) | Финансирование из других источников | Привлечено из других. источников на 1 руб. бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель (задача): Капитальный ремонт (ремонт) инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне – зимний период. |
|  | Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2-3 квартал 2013 | 2-4 квартал 2013 | 7000,2 | 4975,47 | 4975,47 | 0,0 | 3731,60 | 0,0 | 0,0 | 0,75 |
|  | Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 2-3 квартал 2013 | 2-4 квартал 2013 | 8050,7 | 8037,09 | 8037,09 | 0,0 | 6027,82 | 0,0 | 0,0 | 0,75 |
|  | Мероприятие 1.4 Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту сетей электроснабжения | 2-3 квартал 2013 | 2-4 квартал 2013 | 80,51 | 80,37 | 80,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.5 Проведение экспертизы сметной документации для получения положительного заключения | 2-3 квартал 2013 | 1-3 квартал 2013 | 115,1 | 115,1 | 115,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  |  | 15246,51 | 13208,03 | 13208,03 | 0,0 | 9759,42 | 0,0 | 0,0 | 0,75 |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  | 15246,51 | 13208,03 | 13208,03 | 0,0 | 9759,42 | 0,0 | 0,0 | 0,75 |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 15246,51 | 13208,03 | 13208,03 | 0,0 | 9759,42 | 0,0 | 0,0 | 0,75 |
|  | НИОКР |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

## 5. Выводы:

В результате выполнения программных мероприятий была достигнута следующая основная цель: обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- капитальный ремонт (ремонт) инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период:

1. объектов водоснабжения;

2. объектов электроснабжения

В ходе реализации программы ряд мероприятий успешно выполнились, что привело к повышению комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска.

- Отчет о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2012-2015 годы» за 2013 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2012-2015 годы», утвержденная Постановлением Главы администрации от 07.11.2011 № 1337,  осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы» утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 14.09.2010 № 414-ПП/14.

Желание принять участие в программе в 2013 году изъявили 11 молодых семей.

После утверждения финансирования на региональном уровне распоряжением Министерства строительства и территориального развития Мурманской области только 5 семей были утверждены  на получение социальной выплаты в 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы».

На выплату социальных субсидий молодым семьям для приобретения жилья в 2013 году были выделены средства в размере 1566,436 тыс. рублей. Из них 391,61 – средства федерального бюджета, 1174,826 тыс. руб. – средства областного  бюджета, 346,072 тыс. руб. – средства местного бюджета.

По состоянию на 31.12.2013 года все 5 семей получили свидетельства на право получения жилищной социальной субсидии, 4 семьи  приобрели жилье, 1 семья отказалась от использования социальной выплаты. Сумма освоенных средств по состоянию 31.12.2012 года составила 1484,85 тыс. рублей: из них 318,183 средства федерального бюджета, 954,546 тыс. рублей средства областного бюджета, 212,121 тыс. рублей – средства местного бюджета. В феврале 2014 одной семье участнице была предоставлена дополнительная социальная выплата по случаю рождения второго ребенка в размере 85,0 тыс. рублей.

- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»

## 1. Основания для реализации программы

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение  безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Кировска от 15.10.2012 года № 1265 (в редакции от 30.05.2013 №811, от 12.07.2013 №1017, от 28.10.2013 №1496, от 27.12.2013 №1826).

## 2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по кварталам/годам и источниками финансирования | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по программе 2013 год | Факт 2013 год |  |
| 1. | Раздел 1 |
|  | Мероприятие 1.1 Разработка проекта организации дорожного движения на территории муниципального образования город Кировск | 2013/2013 | 283,3 | 283,3 | Выполнено |
|  | Мероприятие 1.2 Разработка проектно-сметной документации на устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | 2013/2013 | 1282,29 | 1282,29 | Выполнено |
| 2. | Раздел 2 |
|  | Мероприятие 2.1 Приобретение искусственных дорожных неровностей | 2013/2013 | 215,34 | 215,21 | Выполнено |
|  | Мероприятие 2.2 Приобретение дорожных знаков на стойках, согласно проекта организации дорожного движения н.п. Титан, н.п. Коашва | 2013/2013 | 459,09 | 459,09 | Выполнено |
|  | Мероприятие 2.3 Приобретение измерительного оборудования: дорожного колеса, дорожной рейки РДУ-КОНДОР | 2013/2013 | 26,59 | 26,59 | Выполнено |
|  | Мероприятие 2.4 Приобретение специальной одежды | 2013/2013 | 8,25 | 8,25 | Выполнено |
| 3 | Раздел 3 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Устройство барьерного ограждения 23 км в соответствии с проектом организации дорожного движения | 2013/2013 | 1974,95 | 1974,90 | Выполнено |
|  | Мероприятие 3.2 Реконструкция перекрестка ул. Юбилейная – 50 лет Октября (район магазина «Каскад») | 2013/2013 | 2991,53 | 2991,50 | Выполнено |
|  | Мероприятие 3.3 Обустройство пешеходных переходов по обеспечению безопасности дорожного движения для маломобильных групп населения | 2013/2013 | 455,21 | 455,08 | Выполнено |
|  | Мероприятие 3.4 Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | 2013/2013 | 1316,56 | 1316,55 | Выполнено |
|  | Мероприятие 3.5 Устройство перильных ограждений в соответствии с проектом организации дорожного движения | 2013/2013 | 713,0 | 712,97 | Выполнено |
|  | Всего по программе | х | 9726,11 | 9725,73 | х |

## 3. Оценка достижения целей программы

Оценка эффективности реализации программы

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | период 1 2013 год | период 2 2014 год | период 3 2015 год |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель (задача) 1: Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации |
| Показатель 1.1 Организация дорожного движения на территории муниципального образования города Кировска (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показатель 1.2 Разработка проектно-сметной документации на устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) (ед.) | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Цель (задача)2: Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Показатель 2.1 Приобретение искусственных дорожных неровностей (ед.) | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Показатель 2.2 Приобретение дорожных знаков на стойках, согласно проекта организации дорожного движения н.п. Титан, н.п. Коашва (ед.) | 0 | 48 | 48 | 44 |  | 0 |  |
| Показатель 2.3 Приобретение измерительного оборудования: дорожного колеса, дорожной рейки РДУ-КОНДОР (шт.) | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Показатель 2.4 Приобретение специальной одежды (шт.) | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Цель (Задача) 3: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах |
| Показатель 3.1 Устройство барьерного ограждения 23 км в соответствии с проектом организации дорожного движения (ед.) | 365 | 635 | 635 | 150 |  |  |  |
| Показатель 3.2 Реконструкция перекрестка ул. Юбилейная – 50 лет Октября (район магазина «Каскад») (ед.) | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показатель 3.3 Обустройство пешеходных переходов по обеспечению безопасности дорожного движения для маломобильных групп населения (ед.) | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Показатель 3.4 Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения (м2) | 0 | 5828,32 | 5828,32 |  |  | 5828,32 |  |
| Показатель 3.5 Устройство перильных ограждений в соответствии с проектом организации дорожного движения (м.п.) | 0 | 150 | 150 |  |  |  |  |
| Показатель 3.6 Организация наружного освещения на участке (шт.) | 0 |  |  | 3 |  |  |  |

## 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц, год) | Фактически предусмотрено, тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. | Остаток денежных средств, тыс. руб. (6 - 7) | Финансирование из других источников | Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель (Задача) 1: Проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации |
|  | Мероприятие 1.1 Организация дорожного движения на территории муниципального образования города Кировска | 2013 | 2013 | 283,3 | 283,3 | 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2 Разработка проектно-сметной документации на устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | 2013 | 2013 | 1282,29 | 1282,29 | 1282,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Цель 2: Обеспечение безопасности дорожного движения |
|  | Мероприятие 2.1 Приобретение искусственных дорожных неровностей | 2013 | 2013 | 215,34 | 215,21 | 215,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2 Приобретение дорожных знаков на стойках, согласно проекта организации дорожного движения н.п. Титан, н.п. Коашва | 2013 | 2013 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.3 Приобретение измерительного оборудования: дорожного колеса, дорожной рейки РДУ-КОНДОР | 2013 | 2013 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.4 Приобретение специальной одежды | 2013 | 2013 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Цель 3: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах |
|  | Мероприятие 3.1 Устройство барьерного ограждения 23 км в соответствии с проектом организации дорожного движения | 2013 | 2013 | 1974,95 | 1974,90 | 1974,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.2 Реконструкция перекрестка ул. Юбилейная – 50 лет Октября (район магазина «Каскад») | 2013 | 2013 | 2991,53 | 2991,50 | 2991,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.3 Обустройство пешеходных переходов по обеспечению безопасности дорожного движения для маломобильных групп населения | 2013 | 2013 | 455,21 | 455,08 | 455,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.4 Нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с проектом организации дорожного движения | 2013 | 2013 | 1316,56 | 1316,55 | 1316,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 3.5 Устройство перильных ограждений в соответствии с проектом организации дорожного движения | 2013 | 2013 | 713,0 | 712,97 | 712,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: | 2013 | 2013 | 9726,11 | 9725,73 | 9725,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Из общего объема расходов расходы на: | 2013 | 2013 | 6055,75 | 6055,51 | 6055,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Увеличение стоимости основных средств | 2013 | 2013 | 6055,75 | 6055,51 | 6055,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | НИОКР |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

## 5. Выводы:

В ходе выполнения программных мероприятий были достигнуты следующие основные цели: обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

- проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах.

В ходе реализации программы данные мероприятия успешно выполнились, что привело к повышению комфортности передвижения и качества жизни населения города Кировска.

- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК НА 2012-2015 ГОДЫ»

## 1. Основания для реализации программы

Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2012-2015 годы»,  утвержденная постановлением администрации города Кировска от 17.10.2011 №1220 (в ред. постановлений администрации города Кировска от 25.05.2012 №627, от 15.10.2012 №1254, от 07.10.2013 №1396, от 17.10.2011 №1220, от 18.12.2013 №1729 )

## 2. Результаты выполнения программы

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

### Таблица N 1

| N | Мероприятия | Исполнители | Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> | Оценка выполнения (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе /план по бюджету | факт |  |
| 3. | Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности |  | 30,0 | 29,8 |  |
| 3.1. | Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и молодежи | МКУ «Управление образования», ОУ | 15,0 городской бюджет | 14,8 | 98,6 % выполнено |
| 3.2. | Профилактика правонарушений террористической и экстремистской направленности | МКУ «Управление образования», ОУ | 15,0 городской бюджет | 15,0 | 100 % выполнено |
| 3.6.3. | Приобретение, установка и введение в эксплуатацию, с выводом в центр управления нарядами, системы видеонаблюдения в местах массового нахождения граждан в п.Титан, п.Кукисвумчорр, г.Кировске, п.Коашва. | Администрация | 1224,4 городской бюджет | 484,4 | Выполнено. Экономия образовалась в результате размещения заказа. |
|  |  |  | 1436,6 областной бюджет | 864,9 областной бюджет |  |
| 3.6.4 | Аренда каналов связи на передачу видеосигнала камер видеонаблюдения. | КУМС администрации г.Кировска | 69,1 городской бюджет | 0,0 | Не выполнено (из оперативного управления администрации г.Кировска в казну были изъяты системы видеоконтроля – по плану с 01.10.2013, фактически – в конце года (проводилась инвентаризация систем, в результате которой установлено хищение 2 видеокамер), договор на аренду каналов связи заключен не был |
| 3.6.5 | Обслуживание систем видеонаблюдения. | КУМС администрации г.Кировска | 53,1 городской бюджет | 0,0 | Не выполнено (из оперативного управления администрации г.Кировска в казну были изъяты системы видеоконтроля – по плану с 01.10.2013, фактически – в конце года (проводилась инвентаризация систем, в результате которой установлено хищение 2 видеокамер), договор на обслуживание систем видеонаблюдения заключен не был |
| 3.6.6. | Приобретение видеофиксатора нарушений правил парковки и комплекта обработки данных. | Администрация | 360,0 городской бюджет | 0,0 | Не выполнено. Отсутствие технического задания со стороны МО МВД «Апатитский» |
|  | Итого: |  | 3173,2 | 1379,1 | 43,5% |
|  | В т.ч. МБ |  | 1736,6 | 514,2 | 29,6% |
|  | ОБ |  | 1436,6 | 864,9 | 60,2% |

## 3. Оценка достижения целей программы

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

### Таблица N 2

Оценка достижения программы, эффективности ее реализации.

| Наименование целей и показателей | величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| Цель: снижение количества преступлений на территории муниципального образования г. Кировск | 521 | до 2016 г. | 480* | 585 | 440 | 501 |
| Цель: снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах | 136 | до 2016 г. | 126 | 170 | 116 | 184 |
| Цель: снижение количества преступлений, совершенных на бытовой почве | 15 | до 2016 г. | 12 | 10 | 11 | 6 |
| Цель: снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений | 61 | до 2016 г. | 50 | 118 | 45 | 72 |
| Цель: снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 78 | до 2016 г. | 74 | 124 | 64 | 67 |
| Цель: снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | 16 | до 2016 г. | 14 | 37 | 12 | 23 |

*- сведения получены из информационного центра УМВД по Мурманской области

## 4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

### Таблица N 3

### тыс. руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактичес-ки предусмотрено | Профинан-сировано | Исполне-но (кассо-вые расходы) | Остаток денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманс-кой области | Феде-ральный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 3. | Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности | Весь период | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Весь период | 4 кв. | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Профилактика правонарушений террористической и экстремистской направленности | Весь период | 4 кв. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.3. | Приобретение, установка и введение в эксплуатацию, с выводом в центр управления нарядами, системы видеонаблюдения в местах массового нахождения граждан в п.Титан, п.Кукисвумчорр, г.Кировске, п.Коашва. | 2013 | 4 кв. | 2661,0 | 2661,0 | 1349,3 | 1311,7 | 864,9 | 0 | 0 |
| 3.6.4 | Аренда каналов связи на передачу видеосигнала камер видеонаблюдения. | 2013г | - | 69,1 | 69,1 | 0,0 | 69,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5 | Обслуживание систем видеонаблюдения. | 2013г | - | 53,1 | 53,1 | 0,0 | 53,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6. | Приобретение видеофиксатора нарушений правил парковки и комплекта обработки данных. | 2013 | - | 360,0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе: | - | - | 3173,2 | 3173,2 | 1379,1 | 1793,9 | 864,9 | 0,0 | 0,0 |

5. ВЫВОДЫ.

В рамках действия программы ДЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск» по итоговым показателям* не удалось снизить количество зарегистрированных преступлений за 2012-2013 года, однако, общая динамика показывает на снижение количества преступлений: 2012г.-585, 2013г.-501. Причиной не выполнения плана по количеству преступлений являются.

  - увеличение количества преступлений за счет выявления сотрудниками ОВД преступлений, связанных с оборотом наркотиков;

  - преступлений экономической направленности, характерных для 2012 года, и активизация работы по выявлению преступлений профилактической направленности, предусмотренных ст. ст. 115,116, 119, 151, 112.

С учетом положительной тенденции снижения количества зарегистрированных преступлений на территории г. Кировска в целом, работу в данном направлении можно считать удовлетворительной. В прогнозируемом периоде в 2014 году также ожидается снижение количества зарегистрированных преступлений.

Причиной незначительного роста преступлений в общественных местах на территории г. Кировска, а именно преступлений, совершенных против собственности, в частности кражи, является открытие сетевых магазинов самообслуживания «Народная семья», «Евророс», «Дикси», «Яблочко». Рост таких преступлений составляет: в 2012 г.-32, 2013 г.- 25. В целом в данном направлении ведется планомерная и системная работа ОП по обслуживанию г. Кировска МО МВД России «Апатитский», направленная на снижение количества преступлений в общественных местах. Так принятыми мерами удалось снизить количество уличных преступлений: 2012 г.-108, 2013 г. -97

В период с 2012 г. по 2013 г. принятыми профилактическими мерами удалось снизить количество преступлений из категорий тяжких и особо тяжких, совершенных из бытовых побуждений: 2012 г. -10, 2013 г.- 6. Общее количество преступлений, совершенных на бытовой почве в 2012 г. -23, 2013 г. -16.

В соответствии с планом программы «ДЦП» «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск» не удалось добиться плановых показателей по снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений в 2012 г., 2013 г. Рост количество ТИоТ преступлений в 2012 г. связан, прежде всего, с выявленными сотрудниками ОВД преступлениями экономической направленности и против личности. С учетом снижения количества зарегистрированных преступлений в 2013 году на 39%, работу в данном направлении следует считать удовлетворительной.

В 2012 г. увеличились преступления, совершаемые в момент уголовно- наказуемого деяния, однако, в 2013 года удалось практически на 50% снизить количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, благодаря профилактическим мерам и применению антиалкогольного законодательства, в том числе с использованием камер наблюдения, установленных в рамках «ДЦП». В целом работу также в данном направлении следует считать удовлетворительной.

В 2012 г. не удалось добиться положительного результата по работе с несовершеннолетними лицами, так как произошел рост данного вида преступлений и составил 37. Основной массив данных видов преступлений приходится на хищение чужого имущества, а именно кражи, преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ. Негативное влияние, на рост подростковой преступности оказало функционирование детского дома «Эдельвейс», так как в данном доме проживали сложные подростки, воспитанники данного дома и выдали большую часть преступлений. После закрытия данного дома в 2013 года удалось снизить количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними до 23. Одним из приоритетных направлений ОП по обслуживанию г. Кировска МО МВД России «Апатитский» является снижение количества подростковой преступности путем активизации работы с проблемными подростками, также неоднократно данная проблема рассматривалась на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Кировска.

### Мероприятия, проводимые в рамках программы по профилактике правонарушений на территории г. Кировска, позволили создать масштабную, организационную, информационную и материально-техническую базу для выполнения блоков мероприятий, но вместе с тем, острую озабоченность вызывает финансирование из средств городского бюджета в 2014 г. всего 30 т.р., что в полной мере не позволить обеспечить выполнение поставленных задач и целей, предусмотренные программой.

- Отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий

программы «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск

с подведомственной территорией на 2013 – 2015 годы»    за 2013 года

тыс.руб., в ценах отчетного года

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения (квартал, месяц) | Фактичес-ки предусмотрено | Профинан-сировано | Исполне-но (кассо-вые расходы) | Остаток денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  | Бюджет Мурманс-кой области | Феде-ральный бюджет | Внебюджет-ные источники (родительские средства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Кировска с подведомственной территорией |
| Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территории, в т. ч. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. |
| 1.1. | Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска, в т. ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных учреждениях на базе муниципальных образовательных учреждений | Весь период | 1,2,3 кв. | 4943,0: Мб-2552,9 Об-2390,1 | 4943,0: Мб-2552,9 Об-2390,1 | 4939,0: Мб-2549,0 Об- 2390,0 | 4,0: Мб-3,9 Об- 0,1 | 2390,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области. | Весь период | 1,2,3 кв. | Мб-446,1 | Мб-446,1 | Мб-402,3 | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: по задаче 1. |  | 1,2,3 кв. | 5389,1: Мб-2999,0 Об-2390,1 | 5389,1: Мб-2999,0 Об-2390,1 | 5341,3: Мб-2951,3 Об-2390,0 | 47,8: Мб-47,7 Об-0,1 | 2390,1 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Обеспечение занятости подростков города Кировска с подведомственной территорией |
| 2.1 | Организация занятости подростков города Кировска на летний период | Весь период | 1,2,3 кв. | 619,1 | 619,1 | 619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: по задаче 2 |  | 1,2,3 кв. | 619,1 | 619,1 | 619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: по программе |  |  | 6008,2в т.ч. Мб-3618,1 Об- 2390,1 | 6008,2в т.ч. Мб-3618,1 Об- 2390,1 | 5960,4: Мб-3570,4 Об-2390,0 | 47,8: Мб- 47,7 Об-0,1 | 2390,1 | 0,0 |  |

Информация о выполнении программных мероприятий ДЦП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013 – 2015 годы»

и эффективности расходования финансовых средств  за 2013 год

| N | Мероприятия | Исполнители | Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> | Оценка выполнения (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе / план по бюджету | факт |  |
|  | Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территории, в т. ч. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. | МКУ «Управление образования, ОУ | 5389,1: Мб-2999,0 Об-2390,1 | 5341,3: Мб-2951,3 Об-2390,0 |  |
| 1.1. | Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска, в т. ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных учреждениях на базе муниципальных образовательных учреждений | --- | 4943,0: Мб-2552,9 Об-2390,1 | 4939,0 Мб-2549,0 Об-2390,0 | 99,9 % выполнено |
| 1.2. | Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области. | --- | 446,1 | 402,3 | 90,2 % 100 % выполнено |
|  | Итого: по задаче 1. | --- | 5389,1: Мб-2999,0 Об-2390,1 | 5341,3: Мб-2951,3 Об-2390,0 | 95,1 % выполнено в связи с сокращением числа детей, запланированных в экскурсионную поездку, отпала необходимость в оплате услуг двух сопровождающих педагогов |
|  | Задача 2. Обеспечение занятости подростков города Кировска с подведомственной территорией |  | 619,1 | 619,1 |  |
| 2.1 | Организация занятости подростков города Кировска на летний период | --- | 619,1 | 619,1 | 100 % выполнено |
|  | Итого: по задаче 2 | --- | 619,1 | 619,1 | 100 % выполнено |
|  | Итого: по программе |  | 6008,2 Мб-3618,1 Об-2390,1 | 5960,4: Мб-3570,4 Об-2390,0 | 97,6 % ВЫПОЛНЕНО |

Оценка достижения целей ДЦП «Организация отдыха и занятости детей и подростков

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013 – 2015 годы»

и эффективности расходования финансовых средств

ЗА 2013 ГОД

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | период 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления детей. |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение отдыхом обучающихся и воспитанников города Кировска с подведомственной территорией |  |  |  |
| Показатель 1 Количество обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территорией, в т.ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми организованными формами отдыха | 1990 | 2000 | 2004 |
| Показатель 2 Доля детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области от общего количества отдохнувших детей | 21% | 22 % | 21,1 % |
| Задача 2. Обеспечение занятости подростков города Кировска и подведомственной территории. |  |  |  |
| Показатель 1 Количество подростков, занятых на предприятиях и в учреждениях города Кировска с подведомственной территорией на летний период | 391 | 395 | 368 |

- ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы»

#### 1. Основания для реализации программы

1. Постановление Администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1282 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы»

2. Постановление Администрации города Кировска от 15.03.2013 № 440 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1282 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы»

3. Постановление Администрации города Кировска от 07.06.2013 № 837 «О внесении изменений в постановление  Администрации города Кировска от 15.10.2012 № 1282 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы»

#### 2. Результаты выполнения программы

#### Информация

о выполнении программных мероприятий и эффективности

расходования финансовых средств (см. Приложение к отчету таб.1).

#### 3. Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

Программа реализуется в соответствии с планом мероприятий, который ежеквартально корректируется и согласовывается с финским партнером по проекту.  Целями и задачами проекта является  развитие трансграничного сотрудничества в двух приоритетных отраслях – туризм и горный сервис.

Выполнены следующие мероприятия:

- учебные ознакомительные поездки для турфирм и специалистов гостиничного бизнеса, в которых приняли участие 28 человек;

обучающие мероприятия в области маркетинга и качества услуг в туризме – участие приняли более 100 человек;

- организовано участие в 4 выставках по продвижению туристических возможностей юга Кольского полуострова,

- изготовлены макеты и напечатаны 3 типа каталогов на 2 языках (русско/английском) о возможностях зимнего и летнего туризма в регионе,

- прошли обучение и получили сертификаты более 30 человек по вопросам продвижения бизнеса через социальные сети с учетом приграничного положения.

- проведена аудиторская проверка целевого расходования средств проекта (без замечаний, в полном соответствии с российским и европейским законодательством),   и др.

Инвестиции по проекту Salla Gate позволили участвовать городу Кировску в конкурсе на субсидии для муниципальных образований в целях развития туристской инфраструктуры. За счет средств проекта и за счет средств областного субсидирования была разработана ПСД и в дальнейшем обустроена автостоянка рядом с экскурсионно-развлекательным центром «Снежная деревня».

Финансирование программы осуществляется траншами после сдачи промежуточных отчетов ведущему партнеру – Союзу муниципалитетов Восточной Лапландии. В каждом полугодии российский и финский менеджер проекта представляют отчет перед руководящей группой проекта, состоящей из руководителей 9 муниципалитетов России и Финляндии, а также уполномоченного представителя Правительства Мурманской области и Союза Лапландии.

За 2013 год  мероприятия по развитию туризма выполнены в полном объеме, мероприятия по развитию трансграничного сотрудничества в области кластера, обслуживающего горную промышленность, выполнены не в полном объеме в связи с проведением в компании ОАО «Апатит» процесса аутсорсинга и весомых орг-штатных мероприятий, вследствие чего дочерние компании не смогли активно участвовать в предлагаемых проектом стажировках, учебно-ознакомительных поездках и обучающих семинарах.

таблица № 2

| Наименование целей, задач и показателей программы | Ед. изм. показа-теля | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Значения показателей эффективности программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |
|  |  |  | прогноз | факт | прогноз | факт |
| Цель 1. Создание действенного сетевого сотрудничества между предпринимателями и предприятиями в двух приоритетных отраслях: туризм и кластер, обслуживающий горнодобывающую промышленность. |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности проекта «Salla Gate» |
| 1.1.1. Количество офисов проекта | Един. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.1.2. Число освобожденных работников проекта (в соответствии с требованиями ст.6 Партнерского договора от 07.06.2012) | Един. | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 1.1.3. Количество проведенных аудиторских проверок финансовой деятельности проекта (в соответствии с требованиями ст.7 - 9 Партнерского договора от 07.06.2012) | Един. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Содействие развитию трансграничного предпринимательского сотрудничества в области туризма и СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям |
| 1.2.1. Число учебных и ознакомительных поездок для участников проекта | Един. | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 3. Улучшение предпосылок к трансграничному сотрудничеству путем повышения квалификации и компетентности предпринимателей с помощью образовательных курсов в области туризма и кластере, обслуживающем горную промышленность, а также связанной с ним сферы обслуживания |
| 1.3.1. Количество учебных семинаров, мероприятий по вопросам трансграничного сотрудничества | Един. | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 4. Улучшение сетевого и практического сотрудничества в области туризма |
| 1.4.1. Количество выставок о туристических возможностях партнерского региона, в которых принималось участие | Един. | 3 | 5 | 4 | 5 |  |
| 1.4.2. Количество наименований видов рекламной продукции о возможностях региона | Един. | 1 | 4 | 3 | 3 |  |
| 1.4.3. Количество учебных семинаров, мероприятий, направленных на развитие туризма | Един. | 0 | 5 | 4 | 5 |  |
| Задача 5. Создание условий для развития СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям |
| 1.5.1. Число учебных сессий, семинаров, мероприятий, направленных на развитие СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям | Един. | 0 | 3 | 3 | 3 |  |

#### Информация

о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | 2013 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности проекта «Salla Gate» |
| 1.1. | Обеспечение работы персонала проекта (заработная плата) | 1 138,20 | 1 567,90 |
|  | средства проекта | 890,20 | 1 371,82 |
|  | собственные средства местного бюджета | 248,00 | 196,08 |
| 1.2. | Обеспечение функционирования офиса (расходы на телефонную связь, Интернет, электронную почту, почтовые расходы, приобретение канцелярских и прочих материальных запасов) | 77,90 | 40,37 |
|  | средства проекта | 61,00 | 40,37 |
|  | собственные средства местного бюджета | 16,90 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение оборудования и мебели для офиса проекта (компьютеры, принтеры, МФУ, мобильные телефоны и др.) | 115,70 | 68,55 |
|  | средства проекта | 110,70 | 68,55 |
|  | собственные средства местного бюджета | 5,00 | 0,00 |
| 1.4. | Обеспечение участия в мероприятиях проекта за пределами Российской Федерации (виза, страхование и др.) | 49,20 | 14,14 |
|  | средства проекта | 41,00 | 14,14 |
|  | собственные средства местного бюджета | 8,20 | 0,00 |
| 1.5. | Обеспечение перевода (устного и письменного) в рамках деятельности проекта | 134,20 | 6,36 |
|  | средства проекта | 111,80 | 6,36 |
|  | собственные средства местного бюджета | 22,40 | 0,00 |
| 1.6. | Обеспечение аудита деятельности и финансирования проекта | 89,40 | 65,55 |
|  | средства проекта | 74,50 | 65,55 |
|  | собственные средства местного бюджета | 14,90 | 0,00 |
|  | Итого по разделу: | 1 604,60 | 1 762,87 |
|  | средства проекта | 1 289,20 | 1 566,79 |
|  | собственные средства местного бюджета | 315,40 | 196,08 |
| Задача 2. Содействие развитию трансграничного предпринимательского сотрудничества в области туризма и малого и среднего предпринимательства, оказывающего услуги горнодобывающим предприятиям |
| 2.1. Обеспечение организации и участия персонала и сотрудников проекта в выездных учебных семинарах |
| 2.1.1. | Проведение рабочих встреч с ведущим партнером, партнерами, ассоциированными партнерами, информирование о деятельности проекта | 19,20 | 48,75 |
|  | средства проекта | 16,00 | 48,75 |
|  | собственные средства местного бюджета | 3,20 | 0,00 |
| 2.1.2. | Организация и участие в выездных семинарах по обмену опытом | 24,00 | 137,17 |
|  | средства проекта | 20,00 | 137,17 |
|  | собственные средства местного бюджета | 4,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Организация участия в конгрессе БаренцРеюнион (Торнио-Хапаранда) | 120,00 | 68,55 |
|  | средства проекта | 100,00 | 68,55 |
|  | собственные средства местного бюджета | 20,00 | 0,00 |
|  | Итого по разделу: | 163,20 | 254,48 |
|  | средства проекта | 136,00 | 254,48 |
|  | собственные средства местного бюджета | 27,20 | 0,00 |
| Задача 3. Создание условий для повышения квалификации в вопросах международного сотрудничества для персонала субъектов туризма и МСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям |
| 3.1. | Проведение исследования по необходимости повышения квалификации среди СМСП | 60,00 | 190,00 |
|  | средства проекта | 50,00 | 190,00 |
|  | собственные средства местного бюджета | 10,00 | 0,00 |
| 3.2. | Организация проведения обучающих семинаров для персонала СМПСП | 125,90 | 36,52 |
|  | средства проекта | 104,90 | 36,52 |
|  | собственные средства местного бюджета | 21,00 | 0,00 |
|  | Итого по разделу: | 185,90 | 226,52 |
|  | средства проекта | 154,90 | 226,52 |
|  | собственные средства местного бюджета | 31,00 | 0,00 |
| Задача 4. Создание условий для развития трансграничного сотрудничества в области туризма |
| 4.1. | Организация проведения и участие в семинарах для персонала СМСП | 254,00 | 184,58 |
|  | средства проекта | 211,60 | 149,58 |
|  | собственные средства местного бюджета | 42,40 | 35,00 |
| 4.2. | Развитие туристской инфраструктуры города | 2 235,60 | 1 305,06 |
|  | средства проекта | 1 863,00 | 1 069,47 |
|  | средства областного бюджета | 8 917,66 | 5 248,46 |
|  | собственные средства местного бюджета | 372,60 | 235,59 |
| 4.3. | Продвижение туристических возможностей региона и новых турпродуктов на выставках: | 1 697,40 | 811,47 |
|  | средства проекта | 1 462,70 | 766,71 |
|  | собственные средства местного бюджета | 234,70 | 44,76 |
|  | Итого по разделу: | 4 187,00 | 2 301,11 |
|  | средства проекта | 3 537,30 | 1 985,76 |
|  | средства областного бюджета | 8 917,66 | 5 248,46 |
|  | собственные средства местного бюджета | 649,70 | 315,35 |
| Задача 5. Создание условий для развития трансграничного сотрудничества СМСП, оказывающим услуги горнодобывающим предприятиям |
| 5.1. | Проведение исследования по необходимости повышения квалификации среди СМСП | 114,00 | 95,00 |
|  | средства проекта | 95,00 | 95,00 |
|  | собственные средства местного бюджета | 19,00 | 0,00 |
| 5.2. | Организация и участие в семинарах для СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям | 106,80 | 228,56 |
|  | средства проекта | 89,00 | 228,56 |
|  | собственные средства местного бюджета | 17,80 | 0,00 |
| 5.3. | Разработка и печать издания на основе докладов и работ проведенных семинаров | 6,00 | 0,00 |
|  | средства проекта | 5,00 | 0,00 |
|  | собственные средства местного бюджета | 1,00 | 0,00 |
| 5.4. | Организация и участие в учебных и ознакомительных поездках для персонала СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям | 0,00 | 41,10 |
|  | средства проекта | 0,00 | 41,10 |
|  | собственные средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по разделу: | 226,80 | 364,66 |
|  | средства проекта | 189,00 | 364,66 |
|  | собственные средства местного бюджета | 37,80 | 0,00 |
|  | Итого по программе: | 15 285,16 | 10 158,10 |
|  | средства проекта | 5 306,40 | 4 398,21 |
|  | средства областного бюджета | 8 917,66 | 5 248,46 |
|  | собственные средства местного бюджета | 1 061,10 | 511,43 |

ВЫВОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 ГОДУ.

- По сравнению с отчетами о исполнении программ представленными за 2012 год значительно повысилось качество предоставляемой информации (в части исполнения программных мероприятий, проведения анализа показателей результативности, представлены выводы). Тем не менее, продолжают представляться отчеты, в которых раскрывается только неполнота освоения средств.

- Общее исполнение муниципальных целевых программ характеризуется большим процентом исполнения программных мероприятий – программный бюджет исполнен на 93,44% (из 18 программ по 11 программам  исполнение составило более 97%).

На основании анализа представленных отчетов Управление экономического развития администрации города Кировска рекомендует следующее:

- В части дальнейшей реализации целевых программ, с учетом введения в действие новой редакции ст.179 Бюджетного кодекса:

| № п/п | Наименование программы | Рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Кировск на 2012-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 2 | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 3 | Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 4 | Долгосрочная целевая программа "Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 5 | Долгосрочная целевая программа "SOS" на 2013-2015 годы ("Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота на территории города Кировска на 2013-2015 годы") | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 6 | Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 7 | Долгосрочная целевая программа "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2012-2014 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 8 | Долгосрочная целевая программа "Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 9 | Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта города Кировска на 2012-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 10 | Долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Кировска на 2012-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 11 | Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2013 - 2015 годах» | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 12 | Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2012-2014 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 13 | Долгосрочная целевая программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы» | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 14 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильём молодых семей в городе Кировске на 2012-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 15 | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2015 годы» | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 16 | Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск " на 2012-2015 годы" | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 17 | Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013 – 2015 годы» | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |
| 18 | Долгосрочная целевая программа «Реализация проекта Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2013-2014 годы» | Продолжить дальнейшую реализацию аналогичной муниципальной программы на период 2014-2016гг. |